АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2026 г. № 119-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 октября  2024 года          № 657-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году высокой.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 февраля 2026 г. № 119-р |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.1.	В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – муниципальная программа)  с целью оказания финансовой поддержки  в решении жилищных проблем молодых семей осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- Предоставление социальных выплат молодым семьям.

В рамках реализации мероприятия администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области одной молодой семье выдано  свидетельство на получение социальной выплаты, которая использовала денежные средства на частичное погашение ипотечного кредита.

1.2.	Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 528 406,20 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 153 494,90 рублей;

–	областного бюджета – 166 570,99 рублей;

–	бюджета  округа – 208 340,31 рублей.

За отчетный период израсходовано 528 406,20 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 153 494,90 рублей;

–	областного бюджета – 166 570,99 рублей;

–	бюджета  округа – 208 340,31 рублей.

1.3.	Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от          11 октября 2013 года № 475-пп (далее - Государственная программа), Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование расходных  обязательство муниципальных образований Архангельской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение  (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп.

Между администрацией Шенкурского муниципального округа и Агентством по делам молодежи Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25 февраля 2025 года     № 11558000-1-2025-008.

1.4.	В отчетном периоде реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 19 февраля 2025 года      № 103-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы, не выявлено.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья | администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 528 406,20 | 528 406,20 | 100 | 153 494,90 | 153 494,90 | 166 570,99 | 166 570,99 | 208340,31 | 208340,31 | 0,00 | 0,00 | 528 406,20 |
| Всего по муниципальной программе: |  | 528 406,20 | 528 406,20 | 100 | 153 494,90 | 153 494,90 | 166 570,99 | 166 570,99 | 208340,31 | 208340,31 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | 1 из 1(100) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | 200/2=100 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 100 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |  |  |  |  |  |  |