СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по финансам и экономике

МО «Шенкурский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Лукошков

« 22» февраля 2018г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

на 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Районный отдел образования администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | процент | 83,0 | 84,0 | 85,5 | 86,0 |
| Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | процент |  | 94,0 | 98,0 | 98,5 |
| Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | процент | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования | Количество получателей | человек | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ" | человек | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 1.1.4. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №18» | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процент | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.10. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Создание архитектурной доступности зданий, приобретение специального оборудования для детей – инвалидов МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка» | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| 1.2.1. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных  и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий | процент | 23 | 25 | 25 | 29 |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | процент | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | Ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием  в соответствие с образовательными программами учреждений;  проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности учреждений;  ремонт и приобретение транспортных средств | количество учреждений |  |  | 4 | 4 |
| 1.2.7.Капитальный ремонт спортивного зала для муниципального бюджетного учреждения «Наводовская ОШ» | Замена оконных блоков, ремонт полов, косметический ремонт стен спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наводовская ОШ» | срок исполнения |  |  |  | 1 декабря |
| 1.2.8. Устройство плоскостного спортивного сооружения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боровская ОШ» | Комплексная спортивная площадка для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боровская ОШ» | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| Подпрограмма 2  «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество получателей компенсации | человек | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности | человек | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | Исполнение бюджета согласно утвержденному плану | процент | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | процент |  | 40 | 40 | 53 |
| Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работников учреждений, финансируемых за счет средств областного или местного бюджета, детей из многодетных семей, детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, отдохнувших и оздоровленных, в общей численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы | процент |  | 58 | 58 | 72 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | Информирование населения, работодателей путем публикации в районной газете информационной статьи по организации летнего отдыха и оздоровления детей и печати информационных листовок | срок информирования |  | 1 апреля |  |  |