АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2026 г. № 120-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 26-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году высокой.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 февраля 2026 г. № 120-р |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.1.	В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»  (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)	Пропаганда энергосберегающего поведения.

В рамках реализации мероприятия специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа в учреждения, финансируемые из  бюджета Шенкурского муниципального округа, направляются информация и рекомендации в сфере энергосбережения.

2)	Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии.

В рамках реализации мероприятия  специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области на основании отчётности, предоставляемой организациями, финансируемыми из бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области, проводится анализ потребления последними объёмов централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также понесённых за них затрат.

3)	Демонтаж, перевозка и монтаж дымогарной трубы.

В рамках реализации мероприятия произведена замена прогоревшей и имеющей угрозу обрушения дымогарной трубы котельной с.Шеговары.

4)	Капитальный ремонт сетей водоснабжения д.Шипуновская.

В рамках реализации мероприятия выполнен ремонт пяти существующих водоразборных колонок, соединение их с новой веткой водопровода, устройство одной новой водоразборной колонки, замена водонапорной башни, ремонт основной и резервной скважин водопровода    д.Шипуновская.

5)	Приобретение и доставка отопительного котла «Буржуй-К» в комплектации с вертикальным патрубком.

В рамках реализации мероприятия приобретен в общественную баню  г.Шенкурска отопительный котел «Буржуй-К» в комплектации с вертикальным патрубком.

1.2.	Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 7 630 465,37 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 4 113 400,00 рублей;

–	областного бюджета  – 2 244 344,09 рублей;

–	бюджета округа – 1 272 721,28  рублей;

За отчетный период израсходовано – 7 629 179,27 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 4 113 400,00 рублей;

–	областного бюджета – 2 244 344,09 рублей;

–	бюджета округа – 1 271 435,18 рублей.

1.3.	Реализация мероприятия  муниципальной программы «Капитальный ремонт сетей водоснабжения» осуществлялась в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)», утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 03.02.2025 года    № 82-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 02.04.2025 года № 11558000-1-2025-011.

Реализация мероприятия муниципальной программы «Приобретение и доставка отопительного котла «Буржуй-К» в комплектации с вертикальным патрубком» осуществлялась за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области, в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 09.10.2025 года № 023-25-33-пф-24-022, на основании распоряжения Правительства Архангельской области от 16.09.2025 года № 561-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (для бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области).

1.4. Невыполненные мероприятия и мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации муниципальной программы отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 04 февраля 2025 года       № 54-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют. Целевые показатели муниципальной программы, запланированные на 2025 год достигнуты.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

2. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.2.Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.13. Демонтаж, перевозка и монтаж дымогарной трубы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 981 870,28 | 981 870,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 870,28 | 981 870,28 | 0,00 | 0,00 | 981 870,28 |
| 1.15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения д.Шипуновская | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 303 595,09 | 6 302 308,99 | 99,98 | 4 113 400,00 | 4 113 400,00 | 1 899 344,09 | 1 899 344,09 | 290 851,00 | 289 564,90 | 0,00 | 0,00 | 6 302 308,99 |
| 1.17. Приобретение и доставка отопительного котла «Буржуй-К» в комплектации с вертикальным патрубком | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 345 000,00 | 345 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| Всего по муниципальной программе |  | 7 630 465,37 | 7 629 179,27 | 99,98 | 4 113 400,00 | 4 113,400 | 2 244 344,09 | 2 244 344,09 | 1 272 721,28 | 1 271 435,18 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 36,7 | 40 | 40 | 47,24 | 118,1 | 40 | увеличение финансирования |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.Количество полученных заключений государственной экспертизы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | 5 из 5(100) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | 300/3=100 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 99,98 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |  |  |  |  |  |  |