АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   24    марта 2026 г. № 206-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 29 декабря 2022 года № 31-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году средней.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 24 марта 2026 г. № 206-р |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)	Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на странице администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте»:

-	информация о начале и итогах отборов на конкурсной основе для предоставления субсидий и грантов для МСП;

-	приглашения на вебинары, семинары Центра компетенций в сфере сельского хозяйства, Агентства регионального развития Архангельской области (далее - АНО АО «АРР»), группы НКО «Гарант»;

-	информация о мерах поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП;

-	справочная информация (мониторинги, реестры).

2) 	Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В течение года отделами администраций проведено более                     20 консультаций в различных направлениях.

3)	Участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП.

В  течение 2025 года ежемесячно в режиме ВКС проводились семинары:

-	в январе 2025 года состоялся семинары по ВКС- «Новые правила выдачи субсидий», «ФГИС Семеноводство» Что надо знать о работе в Системе сейчас»;

-	в феврале 2025 года - семинар на тему «Грантовая господдержка 2025 года. Подготовка бизнес-плана», «Государственная поддержка в области растениеводства. Порядок подтверждения показателей сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных культур»;

- 	в марте участвовали в семинаре по обследованию земель сельскохозяйственного назначения, инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Прошла серия семинаров Честного знака по маркировке товаров;

- 	в апреле -  ВКС по субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, семинар «Особенности проведения проверок соблюдения требований к маркировке средствами идентификации в 2025 году: как минимизировать регуляторные риски в работе предприятия розничной торговли», вебинар «Мир должен быть доступным», семинар «Особенности использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения»;

- 	в мае - семинар на тему  «Успешный опыт развития потребительской кооперации и переработки сельскохозяйственной продукции на территории Архангельской области», семинар ФГИС «ВетИС» – специализированная система, разработанная  для автоматизации учета и контроля за ветеринарными мероприятиями  в России;

- 	в июне – семинар о внедрении новых этапов маркировки пива и слабоалкогольных напитков для участников оборота пивоваренной продукции;

- 	в июле - семинар «ФГИС «Семеноводство»Как подать заявку на апробацию», «Сбалансированное кормление КРС»;

- 	в ноябре 2025 г. - «О строительстве на землях сельскохозяйственного назначения»;

- 	в декабре – «Агротуризм и сельский туризм. Что их объединяет? Туристическая тропа, как отражение жизни села».

На территории Шенкурского округа в июне 2025 года проведено одно региональное мероприятие:

-	«Бизнес-десант», организованный агентством регионального развития Архангельской области.

В январе специалисты администрации и представители бизнеса приняли участие в форуме «Развитие малого агробизнеса России».

В феврале в рамках фестиваля «Рыба моя Поморская» прошел круглый стол «Фермерство как инструмент развития территории».

В июне 2025 года встречали экспертную группу по туризму. Экспертам были представлены различные локации и направления бизнеса на территории Шенкурского округа: от КФХ до гостевых домов и объектов питания.

Для граждан, ищущих работу и состоящих на учете в кадровом центре по Шенкурскому округу провели повторную встречу «Туризм в Шенкурске».

В июле приняли участие в совещании по вопросам организации процедуры самостоятельной оценки соответствия средств размещения.

В августе 2025 года в г. Вельск сотрудники администрации Шенкурского округа участвовали в круглом столе в рамках Агрофорума     «От науки до практики» в г. Вельске.

В сентябре и октябре активные граждане Шенкурского муниципального округа, специалисты администрации участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках Маргаритинской ярмарки в                    г. Архангельск.

4)	Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа Архангельской области.

В 2025 году проведено шесть встреч главы Шенкурского муниципального округа с предпринимательским сообществом.

В январе 2025 года были рассмотрены вопросы:

1.Участие в заседании «Инструменты развития инвестиционного потенциала на территории муниципальных округов Архангельской области».

2. Проблемы, с которыми сталкиваются субъекты МСП при ведении бизнеса на территории Шенкурского округа.

На второй и третьей встрече в марте 2025 года:

Проект «Малые города», реконструкция торговой площади.

На четвертой в апреле 2025 года решали вопрос о переносе НТО с рыночной площади.

В октябре 2025 года проведено две встречи совместно с директором ГКУ Архангельской области «Шенкурское лесничество» и лесозаготовителями по вопросу предоставления в аренду лесных участков, сформированных из кварталов зоны краткосрочного пользования.

5)	 Формирование перечня муниципального имущества  свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе  земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Перечень  муниципального имущества утвержден постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 13 августа           2020 года № 353-па и размещен на официальном сайте Шенкурского муниципального округа.

6)	Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

На регулярной основе в течение нескольких дней после получения финансовой поддержки предпринимателями Шенкурского муниципального округа, информация вносится в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России.

7) Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ведется на регулярной основе.

Специалистом отдела ежеквартально формируется и актуализируется информация единого информационного ресурса «Торговый реестр», содержащего сведения о хозяйствующих субъектах на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

8)	Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Администрацией Шенкурского муниципального округа ежегодно заключаются Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, в целях возмещения части затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2025 году заключены два Соглашения.

1.2.	Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 197 244,62 рублей, из них средства:

–	областного бюджета – 174 507,78 рублей;

–	бюджета округа – 22 736,84 рублей.

За отчетный период израсходовано 181 850,30 рублей, из них средства:

–	областного бюджета ¬ 174 507,78 рублей;

–	бюджета округа – 7 342,51 рублей.

  - Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» от 10 октября 2019 года № 547-пп, Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 04 февраля 2025 г. № 138-25-20-пф-24-007.

1.4.	В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом), процент | 2 | 0 | в связи с отсутствием подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся | - |
| 3.2. | разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | приведение НПА в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 209-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации; разработка новых НПА, направленные на порядок учета муниципального имущества, оценку эффективности его использования, единиц | 3 | 0 | разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП осуществляется по мере необходимости | - |
| 4.1. | Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней, единиц | 10 | 9 | в 2025 года уменьшение субъектов МСП, получивших финансовую поддержку из бюджетов связано с закрытием 1 кфх и отказом 1 предприятия от субсидии на компенсации транспортных расходов по доставки муки, Предприятия являлись постоянными участниками гос. программ | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 11 февраля 2025 г. № 82-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение двух мероприятий муниципальной программы, невыполнение запланированных значений двух целевых показателей муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

Предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

### «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» | отдел АПК, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.2. Оказание информационно- консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел АПК, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 2.1. Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа Архангельской области | отдел АПК, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 3.1. Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Не реализовано |
| 3.2. Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Не реализовано |
| 4.1. Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки | отдел АПК, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 4.2. Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4.3. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел АПК, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 162 244, 62 | 146 850,29 | 91 | 0,00 | 0,00 | 139 507,78 | 139 507,78 | 22 736,84 | 7342,52 | 0,00 | 0,00 | 146850,29 |
| Всего по муниципальной программе |  | 197244,62 | 184850,29 | 92 | 0,00 | 0,00 | 174507,78 | 174507,78 | 22 736,84 | 7 342,52 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 266 | 275 | 280 | 288 | 100 | 285 | наблюдается рост числа субъектов предпринимательской деятельности, ранее осуществлявших хозяйственную деятельность в неформальном секторе, а в настоящее время проходящих процедуру официальной регистрации. Ключевым фактором данной тенденции выступает развитие цифровых сервисов, обеспечивающих упрощённый порядок регистрации индивидуальных предпринимателей в онлайн‑режиме и доступ к комплексу государственных услуг |
| 1.2.Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области; в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 |  |
| 1.3.Количество консультаций, оказанных в рамках работы отдела АПК и торговли и комитетом по управлению муниципальным имуществом | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 |  |
| 1.4.Количество семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 7 | 13 | 7 | 7 | 100 | 7 |  |
| 2.1.Количество организованных Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 6 | 100 | 3 | в связи с рассмотрением вопросов: - по проекту «Малые города» демонтаж и перенос НТО встречались с ИП 3 раза, - предоставление в аренду лесных участков, сформированных из кварталов зоны краткосрочного пользования прошли 2 встречи с лесозаготовителями |
| 3.1.Ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом) | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся |
| 4.1. Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 12 | 11 | 11 | 9 | 82 | 11 | в 2025 года уменьшение субъектов МСП, получивших финансовую поддержку из бюджетов связано с закрытием 1 кфх и отказом 1 предприятия от субсидии на компенсации транспортных расходов по доставки муки, Предприятия являлись постоянными участниками гос. программ |
| 4.2. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 23 | 6из8=0,75 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,85 | 50 | 43 | 682/8/100=0,85 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 | 92% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 84 балла |  |  |  |  |  |  |