**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «5» февраля 2024 г. № 59-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» на 2024 год**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 21-па:

1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «5» февраля 2024 г. № 59-р

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»**

**на 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.Обустройство, содержание  ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения  (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  соисполнитель  отдел ЖКХ и отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения, количество |  |  |  | 10 | 10 |
| 1.2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | установка АДПИ, количество | единиц |  |  | 120 | 120 |
| 1.3.Мероприятия по противопожарной пропаганде, информированию населения о мерах противопожарной безопасности | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | обучение неработающего населения мерам противопожарной безопасности, количество человек | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров в г. Шенкурск, д. Артемьевская, п. Керзеньга п. Плесо, п. Шелашский, п. Россохи, д. Чушевская, д. Марковская, д. Одинцовская | срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. Приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | проведение лабораторных испытаний воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды | срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
| 2.2. Найм спасателей | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | найм и обучение спасателей для обеспечения безопасности людей на водных объектах | срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
| 2.3. Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | приобретение знаков наглядной агитации, количество | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | изготовление (приобретение) информационных знаков, количество | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. Обучение и консультирование неработающего населения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | обучение и консультирование неработающего населения, количество | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Оснащение УКП комплектами плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, памяток, пособий | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | оснащение УКП, количество | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Обучение консультанта УКП в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливанова» | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | обучение консультанта УКП в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливанова», количество | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. Обучение должностных лиц ответственных за противодействия экстремизму и терроризму в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливанова» | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | повышение квалификации должностных лиц ответственных за противодействия экстремизму и терроризму, количество | человек | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2. Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлениях | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлениях, количество | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Установка камер видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | установка камер видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, количество | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Антитеррористическая защищенность здания администрации Шенкурского муниципального округа по адресу: г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 26 (установка системы контроля доступа) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального | оснащение здания администрации Шенкурского муниципального округа по адресу: г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 26 системой контроля доступа | срок завершения | - | - | - | - |