АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 марта 2026 г. № 126-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 18-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году высокой.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 02 марта 2026 года № 126-р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2025  году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа)  осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа»

1.1. С целью сохранения культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными  учреждениями культуры, Детской школой искусств № 18 осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)	организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы). В феврале прошел открытый окружной конкурс патриотической песни, в котором приняло участие 317 человек, в апреле  окружной конкурс чтецов, в нем приняло участие 72 человека, прошли мероприятия приуроченные празднованию  9 мая, в них приняло участие 5121 человек;

2)	оказание муниципальными библиотеками Шенкурского округа муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;  комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать; государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; реализация инициативных проектов «Сохраним культуру как наше наследие», «Сердце деревни», «Комфортная среда для всех», повышение заработной платы работников библиотеки. Библиотеки  округа (стационарно, внестационарно)  посетило   64949 человек. Средняя заработная плата работников составила  68253,75 рубля. В Суландском БКЦ  отремонтирована веранда. В Верхоледском  БКЦ произведен ремонт крыши. В Верхопаденьгский БКЦ приобретены стулья, ноутбук, отремонтирован туалет;

3)	оказание муниципальным музеем Шенкурского округа муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»), повышение заработной платы работников музея. Шенкурский районный краеведческий  музей посетило 10740 человек. Средняя заработная плата работников музея составила  68254,05 рубля;

4)	оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ)  (выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18». Число посещений культурных мероприятий составило 2719  человек. Средняя заработная плата педагогических работников составила  64819,03 рублей.

5)	оказание Дворцом культуры и спорта муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»; повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта». Число участников культурно-досуговых мероприятий составило 75805 человека. Средняя заработная плата работников составила  68254,09 рубля;

6)	развитие материально- технической базы учреждений культуры. В МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» организовал проведение научно-исследовательских работ, изыскательных и проектных работ по сохранению объекта культурного наследия в отношении объекта культурного наследия «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Усадьба Логунова». МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»  в рамках государственной поддержки отрасли культуры приобрела музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В Ровдинский КЦ закуплена музыкальная аппаратура, в Усть-Падентский КЦ приобретено оборудование. В Тарнянском БКЦ отремонтирована система отопления.

1.2.	Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 115 050 718,97 рублей, из них средства:

-	федерального бюджета – 3 684 227,95 рублей;

-	областного бюджета – 4 144 446,86 рублей;

-	бюджета  округа – 107 112 160,88 рублей;

-	внебюджетные средства – 109 883,28 рублей.

За отчетный период израсходовано 115 050 718,97 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 3 684 227,95 рублей;

–	областного бюджета – 4 144 446,86 рублей;

–	бюджета  округа – 107 112 160,88 рублей;

–	внебюджетные средства – 109 883,28 рублей.

1.3.	Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее - Государственная программа), в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа и министерством культуры Архангельской области заключены соглашения:

–	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований от 30 января 2025 года № 11558000-1-2025-006, доп. соглашение от 5 декабря 2025 года № 11558000-1-2024-006/1;

–	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры в части оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 30 января 2025 года № 11558000-1-2025-005;

–	соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 декабря 2025 года № 069-25-20-пф-24-034 (приобретение оборудование для МБУК «Дворец культуры и спорта»);

– 	соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 23 декабря 2025 года № 069-25-20-пф-24-032 (повышение заработной платы работникам учреждении культуры);

–	соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 1 сентября 2025 года № 069-25-33-пф-24-009, доп. соглашение от 05 ноября 2025 года            № 069-25-33-пф-24-009/1, доп. соглашение № 069-25-33-пф-24-009/2, доп. соглашение от 19 декабря 2025 года  № 069-25-33-пф-24-009/3 (резервный фонд – на ремонт системы отопления Тарнянского БКЦ, приобретение музыкальной аппаратуры в Ровдинский КЦ.

1.4.	В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе»

2.1.	В 2025 году в рамках подпрограммы  проведение мероприятий не планировалось. Количество иногородних туристов, которым были оказаны туристические услуги 4036 человек.

2.2.	Для реализации мероприятий подпрограммы финансовые средства не предусмотрены.

2.3.	Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

2.4.	Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  №  3  «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры»

3.1.	С целью повышения пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов культуры осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)   прочистка дымоходов в структурных подразделениях МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;

2)	в	МБУК «Дворец культуры и спорта» в рамках обеспечения антитеррористической защищенности объекта производится ежемесячная оплата услуг пожарной, охранной сигнализации), проведена огнезащитная обработка деревянного покрытия пола и одежды  сцены Федорогорского КЦ, осуществлен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией по адресу года Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.9 б.

3.2.	Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 425 912,56 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 0,00 рублей;

–	областного бюджета – 0,00 рублей;

–	бюджета  округа – 425 912,56 рублей.

За отчетный период израсходовано 425 912,56 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 0,0 рублей;

–	областного бюджета –  0,00 рублей;

–	бюджета округа –  425 912,56 рублей.

3.3.	Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

3.4.	Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 04 февраля 2025 года      № 56-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло не достижение одного целевого показателя и освоения не в полном объёме средств бюджета.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.2. Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.3. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 10 000,0 | 10 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 31 681 797,05 | 31 681 797,05 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 681 797,05 | 31 681 797,05 | 0,00 | 0,00 | 31 550 207,12 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 184 775,81 | 184 775,81 | 100 | 156 227,95 | 156 227,95 | 19 309,07 | 19 309,07 | 9238,79 | 9238,79 | 0,00 | 0,00 | 184 775,81 |
| 1.2.7. Реализация инициативного проекта «Сохраним культуру как наше наследие» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 384 144,46 | 1 384 144,46 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 245 730,00 | 1 245 730,00 | 69 207,23 | 69 207,23 | 69 207,23 | 69 207,23 | 1 384 144,46 |
| 1.2.8. Реализация инициативного проекта «Сердце деревни» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 288 800,00 | 288 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 259 920,00 | 259 920,00 | 14440,00 | 14440,00 | 14 440,00 | 14 440,00 | 288 800,00 |
| 1.2.9. Реализация инициативного проекта «Комфортная среда для всех» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 291 511,64 | 291 511,64 | 100 | 0,00 | 0,00 | 250 700,00 | 250 700,00 | 14 575,59 | 14 575,59 | 26 236,05 | 26 236,05 | 291 511,64 |
| 1.2.10. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 744 939,25 | 744 939,25 | 100 | 0,00 | 0,00 | 707 692,29 | 707 692,29 | 37 246,96 | 37 246,96 | 0,00 | 0,00 | 744 939,25 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 12 117 797,63 | 12 117 797,63 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 117 797,63 | 12 117 797,63 | 0,00 | 0,00 | 11727442,63 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 363 457,52 | 363 457,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | 345 284,64 | 345 284,64 | 18 172,88 | 18 172,88 | 0,00 | 0,00 | 363 457,52 |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 27 437 074,61 | 27 437 074,61 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 437 074,61 | 27 437 074,61 | 0,00 | 0,00 | 27 437 074,61 |
| - Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 35 238 296,60 | 35 238 296,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 238 296,60 | 35 238 296,60 | 0,00 | 0,00 | 34 941 752,74 |
| 1.5.3. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 951 619,85 | 951 619,85 | 100 | 0,00 | 0,00 | 904 038,86 | 904 038,86 | 47 580,99 | 47 580,99 | 0,00 | 0,00 | 951 619,85 |
| 1.6.9. Проведение научно-исследовательских работ, изыскательных и проектных работ по сохранению объекта культурного наследия в отношении объекта культурного наследия «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Усадьба Логунова» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 332 000,00 | 332 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 1.6.10. Государственная поддержка отрасли культуры в части оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3 673 469,39 | 3 673 469,39 | 100 | 3 528 000,00 | 3 528 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 73 469,39 | 73 469,39 | 0,00 | 0,00 | 3 673 469,39 |
| 1.6.11. Приобретение музыкальной аппаратуры для Ровдинского культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 117 260,00 | 117 260,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 117 260,00 | 117 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 260,00 |
| 1.6.12. Проведение текущего ремонта системы отопления Тарнянского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 122 512,00 | 122 512,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 122 512,00 | 122 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 512,00 |
| 1.6.13. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 105 263,16 | 105 263,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 5263,16 | 5263,16 | 0,00 | 0,00 | 105 263,16 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 39 690,00 | 39 690,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 690,00 | 39 690,00 | 0,00 | 0,00 | 39 690,00 |
| 3.5. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 158 000,00 | 158 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127612,20 |
| 3.4. Плановая огнезащитная обработка деревянного покрытия пола сцены и тканевых материалов (одежда сцены) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 117 964,00 | 117 964,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 964,00 | 117 964,00 | 0,00 | 0,00 | 117 964,00 |
| 3.5. Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией по адресу года Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 9Б | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 110 258,56 | 110 258,56 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 258,56 | 110 258,56 | 0,00 | 0,00 | 110 258,56 |
| Всего по муниципальной программе: |  | 115 476 631,53 | 115 476 631,53 | 100 | 3 684 227,95 | 3 684 227,95 | 4 144 446,86 | 4 144 446,86 | 107 538 073,44 | 107 538 073,44 | 109 883,28 | 109 883,28 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удовлетворенность населения Шенкурского округа Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | - | 90 | - | - | - | независимая оценка качества министерством культуры АО в 2025 году не проводилась |
| 2. Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 462 | 415 | 160 | 293 | 183,13 | 160 | дополнительно выделены средства из областного бюджета |
| 3. Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 53505 | 64879 | 62016 | 64949 | 104,7 | 64835 | увеличение количества мероприятий проводимых библиотеками |
| 4. Посещаемость музеев | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 7281 | 7840 | 10230 | 10740 | 104,99 | 10695 | привлечение новых посетителей, увеличение количества мероприятий проводимых музеем |
| 5. Количество учащихся ДШИ | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 275 | 262 | - | - | - | - | изменились показатели деятельности в рамках национальных проектов |
| 6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 1335 | 1100 | 1469 | 2719 | 185,1 | 1535 | увеличение количества мероприятий |
| 7. Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 2640 | 3360 | 1710 | 4036 | 236 | 1710 | положительная динамика |
| 8. Число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 1 |  |
| 9. Удовлетворенность населения Шенкурского округа качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 86,3 оценка проходила в 2022 | - | - | - | - | 90 |  |
| 10. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 23155 | 26823 | 69050 | 75805 | 109,8 | 72189 | изменились показатели деятельности в рамках национальных проектов, увеличение количества мероприятий |
| 11. Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество заполненных анкет | - | - | 9360 | 11674 | 124,7 | ежемесячно не менее 30 анкет по каждой организации сферы культуры, зарегистрированной в АИС «Статистика» | показатель введен с 2025 года |
| 12. Увеличение книговыдачи по отношению к предыдущему году | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процент | - | - | 101 | 101 | 100 | 101 | показатель введен с 2025 года |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | 23из23(100) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | 900/9=100 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 100 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |  |  |  |  |  |  |