АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  02 марта 2026 г. № 127-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году

муниципальной   программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 21-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году средней.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 02 марта 2026 г. № 127-р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В  2025  году  в  рамках  муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности»

1.1.	В отчетном периоде в рамках подпрограммы  с целью защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения пожарной безопасности, сохранения материальных ценностей от пожаров осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)	Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по обустройству, содержанию (техническое обслуживание), текущего и капитального ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области в 2025 году произведен ремонт 4 источников находящихся по адресам:

–	п. Шелашский: ул. Центральная, д. 40;

–	г. Шенкурск, ул. Ломоносова 3-5;

–	г. Шенкурск, ул. Ломоносова 27;

–	г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября  11.

В ходе проведения работ удалось сэкономить выделенные финансовые средства и произвести закупку 5 знаков пожарного водоема.

2)	Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).

В рамках реализации мероприятии выполнены работы по приобретению и установке 159 автономных дымовых пожарных извещателей.

3)	Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (г.Шенкурск, д.Артемьевская, п.Керзеньга п.Плесо, п.Шелашский, п.Россохи, д.Чушевская, д.Марковская, д.Одинцовская).

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по обновлению минерализованных полос шириной 1,5 мета вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров: г.Шенкурск, д.Артемьевская, п.Керзеньга, п.Шелашский, п.Россохи,  д.Чушевская, д.Одинцовская.

1.2.	Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 4 589 952,00 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 0,00 рублей;

–	областного бюджета – 0,00 рублей;

–	бюджета округа – 4 589 952,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 4 536 010,68 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 0,00 рублей;

–	областного бюджета – 0,00 рублей;

–	бюджета округа –  4 536 010,00 рублей.

1.3	Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4.	Реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  от 6 февраля 2025 года № 73-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного мероприятия муниципальной программы, невыполнение запланированного значения двух целевых показателей. Незначительно повлияло освоение средств не в полном объеме.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной Шенкурского муниципального округа Архангельской области

### «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области соисполнитель отдел ЖКХ и отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 4 319 215,32 | 4 265 274,00 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 215,32 | 4 265 274,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 274,00 |
| 1.2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 124 020,00 | 124 020,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 020,00 | 124 020,00 | 0,00 | 0,00 | 124 020,00 |
| 1.6. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (г. Шенкурск, д. Артемьевская, п. Керзеньга п. Плесо, п. Шелашский, п. Россохи, д. Чушевская, д. Марковская, д. Одинцовская) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 146 716,68 | 146 716,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 716,68 | 146 716,68 | 0,00 | 0,00 | 146 716,68 |
| Всего по муниципальной программе |  | 4 589 952,00 | 4 536 010,68 | 98,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 952,00 | 4 536 010,68 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения, источников пожарного водоснабжения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 13 | 12 | 10 | 4 | 40 | 10 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 2. Количество приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 120 | 120 | 120 | 159 | 100 | 120 | экономия денежных средств |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 4. Количество обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 5. Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными органами о ситуации по профилактике и предупреждения нарушений по АТК | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество комиссий | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| 6. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов местного самоуправления поселений и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории и здании администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области – (установка камер) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 7. Проведение противопожарного инструктажа среди неработающего населения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 100 | 100 | 90,5 |  |
| 8. Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов источников наружного противопожарного водоснабжения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области соисполнитель | единиц | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | 0 | 9 | 9 | 7 | 78 | 9 | недостаточность средств в местном бюджете |

Приложение №3

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

### Оценка эффективности реализации

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

### «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 | 3из4(0,75) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 | 418/5=83,6 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19 | 0,98 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 83 балла |  |  |  |  |  |  |