СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по финансам и экономике

МО «Шенкурский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Лукошков

26.02.2018г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 –2020 годы)»

на 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» | X | X | X | X | X | X |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества | Увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий | человек | 300 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.1.2. Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» |  | срок завершения | 25 февраля |  |  |  |
| 1.1.3. Открытый районный конкурс чтецов  «К России с любовью» |  | срок завершения |  | 22 апреля |  |  |
| 1.1.4.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы |  | срок завершения |  | 9 мая |  |  |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского района  муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | 1.Сохранение числа посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | единиц | 7602 | 15500 | 23136 | 30500 |
| 2. Сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | человек | 925 | 1850 | 2775 | 3700 |
| 1.2.2. Формирование фонда информационных ресурсов для более полного удовлетворения запросов пользователей: |  |  |  |  |  |  |
| - Комплектование библиотечных фондов книгами | Число новых поступлений в библиотечные фонды | единиц | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями | Число наименований периодических изданий выписанных в библиотеки | количество наименований | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.3. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | Средняя заработная плата работников учреждений | рублей | 36787,9 | 36787,9 | 36787,9 | 36787,9 |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Увеличение числа посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». | доля посещений на 1 жителя в год | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,62 |
| человек | 2010 | 4020 | 6030 | 7854 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музей | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | рублей | 36787,9 | 36787,9 | 36787,9 | 36787,9 |
| Раздел 1.4. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры  и образования в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района | Количество специалистов пользующихся мерами социальной поддержки | человек | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4.2 Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» | Средняя заработная плата работников |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) |  | срок завершения |  |  | сентябрь |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. Приобретение презентационной и сувенирной продукции |  | срок завершения |  | апрель |  |  |
| 2.4. Грантовая поддержка победителей конкурса творческих проектов в сфере туризма |  | срок завершения |  |  | август |  |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение, повышение энергетической пожаробезопасности в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образованиях МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обработка чердачных перекрытий | Повышение пожаробезопасности и энергоэффективности учреждений | количество учреждений |  | 1 | 1 | 1 |