|  | Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области от « « № Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Шенкурского муниципального района от «26» августа 2022 года № 354 |
| --- | --- |

ПЛАН

ликвидационных мероприятий администрации Шенкурского

муниципального района Архангельской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки (прогнозные) |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Событие | Дата |  |
| 9. | Составление, подписание передаточных актов на муниципальное имущество | В период, когда правомочны должностные лица Шенкурского муниципального округа и Шенкурского муниципального района | до 01.05.2023 | Акты подписываются с одной стороны главой администрации, главами городского и сельских поседений, с другой стороны – председателем Собрания депутатов |
| 10. | Принятие Собранием депутатов Шенкурского муниципального округа решения о включении в состав муниципальной собственности передаваемого имущества |  | 26.05.2023 | Статьи 124, 125 ГК РФ |
| 11. | Передача муниципального имущества от бухгалтерии администрации района в бухгалтерию администрации муниципального округа |  | до 28.05.2023 | Приказ Минфина Росси от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» |
| 12. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | до 15.04.2023 | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 13. | Уведомление в письменной форме налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | до 19.04.2023 | Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 14. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 26.05.2023 |  |
| 15. | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | до 26.06.2023 | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |