**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 21 марта 2024 г. № 160-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 28-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 21 марта 2024 г. № 160-р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) реализованы следующие мероприятия:

1) Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В рамках исполнения муниципального контракта от 12.05.2022 года на общую сумму 7 865 000,00 рублей выполнена часть работ по разработке, согласованию и направлению на государственную экспертизу проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения г. Шенкурск Шенкурского муниципального.

2) Проведение ремонта водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Заключены муниципальные контракты и выполнены работ по ремонту и чистке водоразборных колонок г.Шенкурска по адресам: ул.Набережная, ул.Ломоносова, ул.Комсомольская 2-а, ул.К.Либкнехта 36, водоразборная колонка около д/с "Сказка" и д. Шипуновская.

3) Ремонт канализационных сетей в г. Шенкурске (кв.Энергетиков д.3; перекрёсток ул. 50 лет Октября и ул.Ломоносова – Ломоносова, д.13; ул. 50 лет Октября д.12.

Заключен муниципальный контракт с МУП «Чистая вода» (г. Шенкурск).

Выполнены работы по замене ветхих сетей водопровода кв.Энергетиков, 3 (55 м), перекресток 50 лет Октября - Ломоносова - Ломоносова 13 (100 м), 50 лет Октября, 12 (30 м).

4) Проведение ремонта теплотрассы пос.Шелашский Шенкурского муниципального округа. Выполнены работы по ремонту теплотрассы.

5) Оплата электроэнергии за общедомовые нужды.

6) Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями.

Для оказания услуги по начислению, сбору и перечислению платы граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) Шенкурского муниципального округа Архангельской области в течении 2023 года заключено три муниципальных контракта с АО «Центр расчетов» (г. Архангельск).

7) Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

На основании заявлений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда о проведении текущего ремонта нижнего цоколя наружной стены здания и в соответствии с заключением комиссии по обследованию муниципального жилищного фонда принято решение о необходимости проведения срочного текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома с привлечением подрядной организации. Заключен муниципальный контракт на проведение работ.

8) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В соответствии с законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» исполняя обязанности собственника жилых помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в 2023 году оплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества в сумме 2 426 746, 80 рублей .

9) Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям.

На выполнение мероприятия в 2023 год предусмотрены средства в сумме 550 000, 00 рублей, в том числе 250 000, 00 рублей средства бюджета Шенкурского муниципального округа и 300 000,00 средства областного бюджета, имеющие целевое назначение, на проведение повторного обследования многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению в период с 2017-2021 года с целью приведения их в соответствие с законодательством.

По итогам проведенных торгов по выбору Поставщика, на оказание услуг по проведению обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям обследовано 19 многоквартирных домов (шесть по решению Виноградовского суда, десять домов, признанных аварийными в период с 2017-2021 года и три дома по решению межведомственной комиссии).

10) Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов.

Для строительства многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда необходимо выполнить инженерные изыскания в целях обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

В 2023 году заключено три муниципальных контракта на оказание вышеупомянутых работ с ООО «Проект29».

До конца 2023 года работы не завершены в полном объеме.

11) Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение.

Заключены договора с ООО «Электротехснаб» и ИП Кукин С.А на поставку эл.оборудования для проведения ремонта и замены оборудования уличного освещения на сумму 276 276,50 рублей. Оплачено за электроэнергию – 1 851 184,03 рублей.

12) Приобретение и установка оборудования для уличного освещения населённых пунктов дер. Усть-Паденьга, пос. Шелашский.

Заключен договор с ООО « Электротехснаб» и приобретено оборудования для уличного освещения на сумму 308 046,00 рублей

Для выполнения работ заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Морозовым Д.Е. (Вологодская область, Череповецкий район, д. Клопузово).

Выполнены работы по установке 9 железобетонных одностоечных опор и установке 15 светильников. Работы выполнены в полном объеме.

13) Работы по устройству пешеходного подвесного моста через реку Пуя.

Заключен договор и выполнены работы по устройству пешеходного подвесного моста через реку Пуя, расположенного на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 15 970 489,85 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 7 227 036,00рублей;

средства бюджета округа – 8 743 453,85рублей.

За отчетный период израсходовано 12 841 470,22 рублей, из них средства:

средства областного бюджета – 7 227 035,97 рублей;

средства бюджета округа – 5 614 434, 25 рублей.

Финансирование мероприятий из областного бюджета осуществлялось в соответствии с распоряжениями Правительства Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 968-рп «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области», от 06 апреля 2023 года № 235-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (для бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области)».

В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | количество отремонтированных жилых помещений | 1 | 0 | отсутствие потребности | - |
| срок завершения | 30.06.2023 | - |  |
| 4.2 | Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | количество отчетов | 3 | 0 | документация проходит государственную экспертизу | направлена претензия |
| 6.1 | Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | куб.м. | 50 | 0 | вследствие недостаточности на реализацию мероприятия, отсутствуют потенциальные исполнители работ | - |
| 6.2. | Подготовка разрешительной документации для обустройства территории межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | срок завершения | до 25.12.2023 | - | изменение требований законодательства Российской Федерации | работа по подготовке разрешительной документации для обустройства территории межпоселенческого кладбища будет проведена в 2024 году |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 10 февраля 2023 года № 76-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение трех мероприятий муниципальной программы и не достижение четырех целевых показателей муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие жилищной,

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной,

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2437000,00 | 2 335 000,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | 2194900,00 | 2 194 900,00 | 242 100,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 |
| 1.4. Проведение ремонта водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| 1.5. Ремонт канализационных сетей в г. Шенкурске (кв.Энергетиков д.3; перекрёсток ул. 50 лет Октября и ул.Ломоносова – Ломоносова, д.13; ул. 50 лет Октября д.12) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 089 557,00 | 1 089 556,97 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 089 557,00 | 1 089 556,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 556,97 |
| 1.6. Проведение ремонта теплотрассы пос.Шелашский Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 427 443,00 | 427 443,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 427 443,00 | 427 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 443,00 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 20 980,00 | 19 412,25 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980,00 | 19 412,25 | 0,00 | 0,00 | 19 412,25 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 130 000,00 | 113 684,01 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 113 684,01 | 0,00 | 0,00 | 113 684,01 |
| 2.3. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2 432 800,00 | 2 432 799,98 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 800,00 | 2 432 799,98 | 0,00 | 0,00 | 2 432 799,98 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям\*\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 520 000,00 | 274 177,48 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 274 177,48 | 0,00 | 0,00 | 274 177,48 |
| 4.2. Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов\*\*\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 800 000,00 | 218 400,00 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 |
| 5.1. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2  416  573,85 | 2 127 460,53 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2  416  573,85 | 2 127 460,53 | 0,00 | 0,00 | 2 127 460,53 |
| 5.2. Приобретение и установка оборудования для уличного освещения населённых пунктов дер. Усть-Паденьга, пос. Шелашский | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2 216 400,00 | 2 216 400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 216 400,00 | 2 216 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 400,00 |
| 5.3. Работы по устройству пешеходного подвесного моста через реку Пуя | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 201 736,00 | 201 736,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 201 736,00 | 201 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 736,00 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 81 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Обустройство межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 15970489,85 | 12623070,22 | 79 | 0,00 | 0,00 | 7227036,00 | 7227035,97 | 8743453,85 | 5396034,22 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие жилищной,

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилого фонда, соответствующего требованиям безопасности и санитарным нормам | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | кв.м. | - | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |
| 2. Увеличение количества отремонтированных МКД с участием средств Фонда капитального ремонта общего имущества МКД АО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | - | 22 | 24 | 25 | 150 | 27 | увеличение количества отремонтированных МКД с участием средств Фонда капитального ремонта общего имущества МКД АО |
| 3. Количество объектов муниципальной собственности, по которым произведена оплата за содержание нежилого помещения (отопление, эл.энергия, вода) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | - | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 4. Количество обследованных жилых многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | - | 10 | 12 | 13 | 150 | 15 | увеличение количества обследованных жилых многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| 5. Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска осветительными приборами | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | - | 31 | 49 | 49 | 100 | 66 |  |
| 6. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | недостаточность средств бюджета |
| 7. Доля исполнения требований законодательства в части разработки проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения д. Бобыкинская, с. Шеговары, д. Шипуновская | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | мероприятия запланированы на 2024 год |
| 8. Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального района Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | - | 0 | 1 | 0,78 | 78 | 1 | в связи с дополнительными работами по изысканиям внесены изменения в муниципальный контракт на разработку ПСД, часть работ, запланированная на 2023 год перенесена на 2024 год |
| 9. Подготовленная разрешительная документация для обустройства территории межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | комплект | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10. Доля отремонтированных водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 11. Доля установленных приборов уличного освещения в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 12. Увеличение количества обустроенных пешеходных подвесных мостов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие жилищной,

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,80 | 20 | 16 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 75 баллов | | | | | | |