УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «31» января  2023 г. № 44-р

ПЛАН

# реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Поддержка и  развитие агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа» на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование программного мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение мониторинга земель сельхозназначения и земель населенных пунктов на предмет зарастания борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов на предмет зарастания борщевиком Сосновского | заключение договора с ФГБУ САС «Архангельская»; | срок завершения | до 31 марта |  |  |  |
|  | проведение картирования земель на территории Шенкурского округа; | срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
|  | получение картографических материалов обследования земель сельхозназначения и земель населенных пунктов | срок завершения |  |  | до 30 сентября |  |