# Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«24» февраля 2021 года № 99р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

на 2021 год

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 22 октября  2020 года № 460–па:

1.  	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие культуры и туризма Шенкурского района на 2021 год.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального образования

«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов

|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «24» февраля 2021 года № 99р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» | X | X | X | X | X | X |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества | Увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий | человек | 280 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.1. Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Проведение конкурса | срок завершения | 21 февраля |  |  |  |
| 1.1.2. Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Проведение конкурса | срок завершения |  | апрель |  |  |
| 1.1.3.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Проведение мероприятий | срок завершения |  | 9 мая |  |  |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | единиц | 10000 | 20300 | 30600 | 41309 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек | Число новых поступлений в библиотечные фонды | единиц | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | - Число посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | человек | 1460 | 3090 | 4620 | 5985 |
| Раздел 1.4. Оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) | - Количество учащихся ДШИ | человек | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Раздел 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры | X | X | X | X | X | X |
| 1.5.1. Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | - Приобретение инструментов | Срок завершения |  |  |  | декабрь |
| Подпрограмма 3. «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | X | X | X | X | X | X |
| 3.2. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Выполнение работ | срок завершения |  |  | сентябрь |  |