УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от  «29» мая 2020 года  № 341 р

Г Р А Ф И К

разработки в 2020 году прогноза социально-экономического развития

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,

проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |  |  |  |
| - Показатели прогнозов социально-экономического развития с пояснительной запиской в части курируемых видов деятельности на 2021-2023 годы | Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации) | 15 июня | Комитет по финансам и экономике |
| - Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по финансам и экономике | до 01 июля | Министерство экономического развития Архангельской области |
| - Прогнозы социально-экономического развития территорий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и иные показатели по форме, утвержденной Министерством экономического развития Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, реестры расходных обязательств (предварительные) | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений | 14 июня | Комитет по финансам и экономике |
| - Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по финансам и экономике | до 15 ноября | Главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| Разработка проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Предложения по внесению изменений начиная с 1 января 2021 года: в порядки предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области; в методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области и правила их предоставления | Структурные подразделения администрации муниципального образования, курирующие направление в расходовании средств соответствующих межбюджетных трансфертов | До 1 июля | исполнительные органы государственной власти Архангельской области, министерство финансов Архангельской области |
| - Согласование исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Структурные подразделения администрации муниципального образования, курирующие направление в расходовании средств соответствующих межбюджетных трансфертов | До 8 июля | исполнительные органы государственной власти Архангельской области |
| - Результат согласования исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации муниципального образования, курирующие направление в расходовании средств соответствующих межбюджетных трансфертов | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Сценарные условия для расчетов расходов муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по финансам и экономике | 3 сентября | Главные распорядители средств муниципального бюджета |
| - Предложения по изменению объемов финансирования муниципальных программ в 2021-2023 годах с обоснованиями | Ответственные исполнители муниципальных программ | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Сведения о количестве жилых домов (ф.1-жилфонд) на 31.12.2019г. | Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства (далее - отдел ЖКХ) | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Предложения по включению объектов строительства в проект адресной инвестиционной программы на 2021 год и среднесрочную перспективу на 2022-2023 годы | Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации; Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений | 11 июля | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) |
| - Предложения по внесению изменений в методики распределения и порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений начиная с 1 января 2021 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Объем и расчеты по предоставлению межбюджетных трансфертов, порядки предоставления межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений | Структурные подразделения администрации муниципального образования, курирующие направление в расходовании средств соответствующих межбюджетных трансфертов | 1 августа | Комитет по финансам и экономике |
| - Тарифы на коммунальные услуги по бюджетным учреждениям | Отдел ЖКХ | 1 августа | Главным распорядителям средств муниципального бюджета |
| - Прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных потребителей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе муниципальных образований поселений | Отдел ЖКХ | 1 августа | Главным распорядителям средств муниципального бюджета |
| - Общая протяженность улиц, проездов, набережных, населенных пунктов поселений по муниципальным образованиям поселениям (ф.1-МО) на 31.12.2018г. | Отдел ЖКХ | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, населенных пунктов поселений по муниципальным образованиям поселениям (ф.1-МО) на 31.12.2018г. | Отдел ЖКХ | 11 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 24 июля | Комитет по финансам и экономике |
| - Обобщенный проект адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 01 августа | На рассмотрение главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| - Обоснованные расчеты потребности средств муниципального бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»; Собрание депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»; Комитет по финансам и экономике; РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 28 сентября | Комитет по финансам и экономике |
| - Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг казенными и бюджетными учреждениями | Главные распорядители средств муниципального бюджета | 11 августа | Комитет по финансам и экономике |
| - Информацию о фактических поступлениях в бюджет за 2019 год, ожидаемой оценке за 2020 год и прогноза поступлений на 2021 год с обоснованиями и пояснительной запиской по доходным источникам | Администраторы доходов | 01 августа | Комитет по финансам и экономике |
| - Фактическое исполнение за 2019 год, ожидаемая оценка за 2020 год и прогнозы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов доходов бюджетов муниципальных образований поселений по собственным источникам в целом, в том числе по отдельным источникам с пояснительными записками | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений | 01 августа | Комитет по финансам и экономике |
| - Поступление доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в районный и поселенческие бюджеты за 2019 год, ожидаемой оценке за 2020 год и прогноза поступлений на плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 01 августа | Комитет по финансам и экономике |
| - Сведения об объектах незавершенного строительства | Муниципальные образования поселения; Главные распорядители средств муниципального бюджета | 03 сентября | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы |
| - Уточненный прогноз доходов и расходов местных бюджетов на 2021 год, прогнозы социально-экономического развития территорий | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений | 24 сентября | Комитет по финансам и экономике |
| - Проекты основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по финансам и экономике | 20 октября | Главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| - Утвержденные муниципальные программы МО «Шенкурский муниципальный район», в том числе паспорта муниципальных программ, с разбивкой объемов финансирования по годам | Ответственные исполнители муниципальных программ | 30 сентября | Комитет по финансам и экономике |
| - Фрагменты реестра расходных обязательств | Главные распорядители средств муниципального бюджета | 01 ноября | Комитет по финансам и экономике |
| - Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и другие документы и материалы, согласно положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» | Комитет по финансам и экономике | До 14 ноября | Главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |