Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12» марта 2020 года  № 177р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в  2019 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н.Тепляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «12» марта 2020 года № 177р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)»

Результаты реализации подпрограммы:

-	средняя заработная плата работников культуры составила  41125,13  рубля;

- 	количество участников культурно-массовых мероприятий  (фестиваль «Евдокиевские дни», конкурс патриотической песни) - 2875 человек;

- 	библиотеки  района  посетило   42864 человек;

- 	число зарегистрированных пользователей – 4043 человек;

- 	оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования);

- 	меры социальной поддержки получили  0 специалиста.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  36695,83537 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального и областного бюджетов – 990,13537 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 35705,7 тыс. рублей.

Участие в федеральных программах:

В первом квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)» заключено соглашение с Минкультуры АО:

- 	соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  № 11658000-1-2019-001 «15» марта 2019 г.;

-	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры  № 11658000-1-2019-006 «25» апреля 2019 г. (на Интернет и книги).

Во втором  квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)» заключено соглашение с Минкультуры АО:

- 	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать  № 128 от 14 июня 2019 года.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Число специалистов получающие меры соцподдержки | 6 | 0 | От специалистов культуры, проживающих и работающих на селе, не поступали документы на компенсацию оплаты коммунальных расходов |  |

Все остальные мероприятия подпрограммы выполняются в сроки установленные планом реализации  муниципальной программы.

Участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» позволило увеличить финансирование подпрограммы на  324,01998  тыс. рублей.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»

Результаты реализации подпрограммы:

-	изготовлены 3 баннера: здание Шенкурской полиции, воинского начальника (ныне здание архива), здание духовного училища (Ныне здание Шенкурской школы).

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)».

Результаты реализация подпрограммы:

-	выполнены работы по обработке чердачных помещений в Межпоселенческой библиотеке им. Е.И. Овсянкина.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 98,48 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2019 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

| Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы |  | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Фестиваль текстиля «Евдокиевские дни» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 |  | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 1.1.2. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3,0 |  | 3,0 | 100 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 1.1.3. Районный конкурс чтецов «К России с любовью» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3,0 |  | 3,0 | 100 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 1.1.4. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 |  | 15,0 | 100 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 26253,1 |  | 26253,1 | 100 | - | - | - | - | 26253,1 | 26253,1 | - | - | 26185,69187 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 58,8263 |  | 58,8263 | 100 | 18,8263 | 18,8263 | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 58,8263 |
| 1.2.3. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 790,0 |  | 790,0 | 100 | 750,5 | 750,5 | - | - | 39,5 | 39,5 | - | - | 790,0 |
| 1.2.6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 141,36842 |  | 141,36842 | 100 | 134,3 | 134,3 | - | - | 7,06842 | 7,06842 |  |  | 141,36842 |
| 1.2.7. Приобретение книг краеведческой тематики для пополнения фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 55,996 |  | 55,996 | 100 | 55,996 | 55,996 | - | - | - | - | - | - | 55,996 |
| 1.3.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 8498,8 |  | 8498,8 | 100 | - | - | - | - | 8498,8 | 8498,8 | - | - | 8419,1 |
| 1.4.1.Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9,23158 |  | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 9,23158 | 0,0 | - | - | 0 |
| 1.5.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 58,71307 |  | 58,71307 | 100 | 30,51307 | 30,51307 | - | - | 28,2 | 28,2 | - | - | 58,71307 |
| 1.5.5. Ремонт фасада и покраска кровли МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 456,0 |  | 456,0 | 100 | - | - | - | - | 456,0 | 456,0 | - | - | 456,0 |
| 1.5.6. Ремонт водосточной системы кровли МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 125,0 |  | 125,0 | 100 | - | - | - | - | 125,0 | 125,0 | - | - | 125,0 |
| 1.5.7. Монтаж наладка, обслуживание системы охранной сигнализации МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 117,8 |  | 115,70519 | 100 | - | - | - | - | 117,8 | 115,70519 |  |  | 115,70519 |
| 1.5.8. Ремонт кровли Межпоселенческой библиотеки МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 |  | 100,0 | 100 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Изготовление и установка информационных щитов и баннеров о туристических объектах Шенкурского района, знаков туристической навигации |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18,0 |  | 18,0 | 100 | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 | - | - | 18,0 |
| 2.2. Приобретение презентационной и сувенирной продукции |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 2.3. Творческий проект МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в сфере событийного туризма - выставка пленер «Возвращение Шенкурского венца» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных бразований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обработка чердачных перекрытий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 20,0 |  | 20,0 | 100 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 |
| 3.1.1.в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 3.1.2.в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 100 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 36733,83537 |  | 36722,50898 | 99,97 | 990,13537 | 990,13537 | - | - | 35743,7 | 35732,37361 | - | - | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | 90 | 92,3 | +2,3 | 102,6 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 70 | 67 | -3 | 95,7 | Увеличилась стоимость книг |
| Посещаемость МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | человек | 5895 | 5921 | 26 | 100,4 |  |
| Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | человек | 20481 | 20561 | +80 | 100,4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 2200 | 4152 | 1952 | 188,7 | Данные предоставляют только гостевой дом «Вага» и МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,95 | 30 | 28,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,999 | 20 | 19,98 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98,48 Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |