Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12»  марта 2020 года  № 179р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2017г. № 953-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году неудовлетворительной.

3.	Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «12» марта 2020 года № 179р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- 	строительство  и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности;

-	строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

По состоянию на 01 января 2020 года в  мероприятиях подпрограммы участвовала одна молодая семья, средства в  объеме  651,7 тыс. рублей перечислены участнику программы на строительство индивидуального жилого дома в с. Ровдино.

Один участник программы прошлых лет ввел  в эксплуатацию жилой дом, площадью 67 кв. метра. (МО «Федорогорское»).

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 5976,7639 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального и областного бюджетов – 3966,76390 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

-	внебюджетные средства –1960,0 тыс. рублей.

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.

В 2019 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 19.06.2019 года № 11658000-1-2019-007, доп. соглашение от 11.12.2019 № 11658000-1-2019-007/1.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | тыс. рублей | 2988,38195 | 0,0 | отсутствие заявлений от граждан, проживающих в сельской местности, изъявивших желание участвовать в мероприятиях программы | субсидии сняты |

Подпрограмма №  2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

# -	строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

# В 2019 году выполнение строительно - монтажных работ на объекте продолжалось субподрядчиком  ООО «РК - Инвест», объем выполненных работ по объекту за год составил 17863,8 тыс. рублей,  средства перечислены подрядчику. Остаток неиспользованных средств составил – 152415,7 тыс. рублей. Незавершенное строительство на 01.01.2020 года по объекту составляет 136898,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

-	корректировка проектно-сметной документации объекта.

Заключен  муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. рублей. Работы в 2019 году не выполнены, оплата не производилась.

-	осуществление функций авторского надзора,  проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение  к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского  района Архангельской области.

Заключен договор об осуществлении технологического присоединения  к объектам энергосетевого хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 623,572 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 173836,20982 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального и областного  бюджетов – 170113,50982 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 3722,7 тыс. рублей.

# Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | тыс. рублей | 2800,00 | 0,0 | подрядчиком не выполнены условия муниципального контракта | завершение работ 30 апреля 2020 года |
| 2.3. | Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | тыс. рублей | 1447,11776 | 0,0 | функции по авторскому надзору не осуществлялись, технологическое присоединение планируется в 2020 году | технологическое присоединение планируется в 2020 году |

Подпрограмма №  3 «Обеспечение жильем молодых семей»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	выплата  молодым семьям  субсидии  в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья. Улучшила жилищные условия 1 семья.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 271,29193 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального и областного  бюджетов –145,29193 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 126,0 тыс. рублей.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 года № 1710.

В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области от 23.05.2019 года № 11658000-1-2019-005.

Мероприятия подпрограммы выполнены на  91%.

Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-Паденьгское.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 473,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 473,0 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Разработка генерального плана поселения «Усть-Паденьгское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | тыс. рублей | 473,00 | 0,0 | полномочия по градостроительной деятельности в части разработки генеральных планов переданы на уровень Минстроя Архангельской области, поэтому разработка ГП МО «Усть-Паденьгское» не включена в план работ на 2019 год. | разработка генплана запланирована на 2022 год |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 56 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2019 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный и областной бюджеты |  |  |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 2988,38195 | 0,0 | 0 | 1983,38195 | 0,0 | - | - | 25,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 2988,38195 | 1307,88 | 44 | 1983,38195 | 643,61102 | - | - | 25,0 | 8,11255 | 980,0 | 656,15643 |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 170309,09206 | 17863,75126 | 10 | 170113,50982 | 17846,34694 | - | - | 195,58224 | 17,40432 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 2800,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 2800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 1447,11776 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1447,11776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики | 271,29193 | 201,6 | 74 | 145,29193 | 145,29193 | - | - | 126,0 | 56,30807 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-Паденьгское | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 473,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 473,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 180557,26565 | 19171,63126 | 11 | 174225,65403 | 18489,95796 | - | - | 4371,70 | 25,51687 | 1960,0 | 656,15643 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 1,5 | 2,3 | +0,8 | 153 | - |
| 2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,8 | 1,75 | -0,05 | 97 | - |
| 3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - | - | - | - |
| 4. Доля разработанных документов территориального планирования | % | - | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | % | 1,0 | 0,67 | -0,33 | 67 | - |
| 1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | - |
| Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | % | 40 | 40 | 0 | 100 | - |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018– 2020 годы»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,3 | 30 | 9 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,1 | 20 | 2 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 56% Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |