Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12»  марта 2020 года  № 180р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2016г. № 914-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

3.	Продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «12» марта 2020 года № 180р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2016 № 914-па (далее -  муниципальная программа) реализация подпрограмм не предусмотрена.

Результаты реализации:

-	подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетих – 2;

-	поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району – 1;

-	разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1;

-	проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях  по вопросам уголовного и административного законодательства – 9;

-	проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений – 2;

-	проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолетних – 1;

-	организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении –32;

-	приобретение видеоматериалов и информационной продукции   по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 40,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Все мероприятия выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 98 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2019 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содействие в организации работы по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Осуществление корректировки действующей программы профилактики | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Шенкурском районе | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.6. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.7. Проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях по вопросам уголовного и административно-го законодательства | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 8,0 | 8,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.9. Проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолет- них | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 13,0 | 13,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.11.Приобретение видеоматериалов и информационной продукции по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.12. Проведение семинаров для работодателей района по вопросу трудоустройства несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Количество наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | единиц | 5 | 6 | +1 | 120 |  |
|  | процентов | 250 | 300 | +50 | 120 |  |
| Количество несовершеннолетних, охваченных воспитательными мероприятиями и организованным досугом | единиц | 57 | 59 | +2 | 104 |  |
|  | процентов | 114 | 118 | +4 | 103,5 |  |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении и семей «группы риска» | единиц | 40 | 61 | -21 | 66 | Увеличение количества данных семей связано с тем, что на контроль ставились родители, состоящие на учете в ОМВД России по Шенкурскому району, как отрицательно влияющие на своих детей |
|  | процентов | 13 | 20 | -7 | 65 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,96 | 50 | 48 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |