УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «10» февраля 2023 г. № 78-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском муниципальном округе»

на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Количество разработанных и выпущенных буклетов | штук | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта. | Количество проведённых мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Конкурс «Подросток и закон» | срок завершения |  |  |  | до 30 декабря |
|  | Конкурс, направленный на профилактику буллинга | срок завершения |  |  |  | до 30 ноября |
| 1.3. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении. | Количество человек, получивших консультативно-коррекционную и лечебную помощь | человек | 0 | 0 | 14 | 14 |