АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2022 г. №      -па

г. Шенкурск

Об утверждении муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном  округе»

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от _________2022 г. № _____-па,  администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области                         п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе».

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Шенкурского муниципального округа

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от «____» ___________ 2022 года №____ па |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | – | управление образования администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе»; подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа» |
| Цели муниципальной программы | – | задача № 1 – обеспечение возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской области систематически заниматься физической культурой и спортом; задача № 2 – содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь Шенкурского муниципального округа Архангельской области, повышение гражданской активности молодежи. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | – | задача № 1 – вовлечение максимально возможного числа жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области в систематические занятия физической культурой и спортом путем организации районных спортивных соревнований по профилирующим видам спорта и участия спортсменов Шенкурского муниципального округа Архангельской области в областных соревнованиях, развитие сети объектов спортивной инфраструктуры и повышение их доступности для всех категорий населения; задача № 2 – развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области, вовлечение молодежи в социально–экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации, профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2023 – 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 300 800,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета округа –1 300 800,00 рублей |

- Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется в двух значимых направлениях:

обеспечение возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ) систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения;

совершенствование системы патриотического воспитания жителей округа, вовлечение молодежи в социально–экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации.

Муниципальная программа разработана на основе государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области, утвержденной  постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, является продолжением предшествующей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе».

Одной из важных задач органов местного самоуправления округа является воспитание гражданско–патриотического отношения к своему округу жителей округа, что возможно лишь при объединении и координации усилий муниципальных, общественных и других организаций различных сфер деятельности, включая физическую культуру, спорт и молодежную политику.

По данным статистики численность населения округа в возрасте от 14-30 лет составляет чуть более 1500 человек (12,7 % от общей численности населения округа). Молодежь уезжает из округа, не найдя возможности для самореализации. Особую озабоченность вызывает высокий уровень подростковой преступности, подростковый и молодежный алкоголизм, табакокурение.

Патриотическое воспитание, физическая культура и спорт, поддержка инициатив молодежи – самые эффективные способы профилактики негативных явлений в обществе. Возможности для реализации собственных инициатив являются объединяющей основой для реализации основных направлений муниципальной программы.

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

–	создание условий для гражданского становления, духовно–нравственного и       патриотического воспитания молодежи, развития и совершенствовании системы патриотического воспитания;

–	профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни;

–	поддержка молодежных общественных организаций и объединений в целях включения их в решение социально–экономических проблем округа;

–	формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения округа;

–	совершенствование развития массовой физической культуры и спорта в округа.

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе» (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; муниципальные бюджетные образовательные учреждения Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской области систематически заниматься физической культурой и спортом. Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | – | – создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массовой физической культуры и спорта; – повышение эффективности в подготовке сборных команд Шенкурского муниципального округа Архангельской области; – укрепление материально-технической оснащенности спортсменов; – пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2023 – 2025 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 1 101 000,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета округа – 1 101 000,00 рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

На территории округа 48 спортивных объектов, в том числе 12 спортивных залов и 31 спортивная открытая площадка на базе общеобразовательных учреждений округа.

В 2021 году проведено 43 официальных спортивных мероприятия из 112 запланированных по причине введения режима повышенной готовности (среди них: соревнования по шахматам и шашкам, первенство района по хоккею с шайбой, отборочные соревнования к Беломорским играм, пробег Врачева В.И. и др.) и приобретена сувенирная продукция. Всего участников районных спортивных соревнований – 1430 человеа.

Районные команды принимали участие в 12 областных соревнованиях: соревнования в рамках Беломорских игр,  чемпионат Архангельской области по мини футболу.

За отчетный период выполнен монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО в г.Шенкурске, приобретены лыжные мази, парафины для сборных команд Шенкурского муниципального округа.

Систематически занимались физической культурой и спортом в 2021 году 4671 человек, что на 171 человек больше, чем в предыдущем году.

За 2021 год нормативы испытаний комплекса ГТО выполнили 73 человека, из них 35 человек выполнили нормативы на золотой знак, 12 человек на серебряный знак и 2 человека на бронзовый знак. Необходимо отметить, что количество граждан, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО, в сравнении с 2020 годом увеличилось на 5 человек.

Приоритетными направлениями физической культуры и спорта являются:

обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом в округе, в том числе для детей, молодежи, взрослого населения, ветеранов и для людей с ограниченными возможностями;

популяризировать на территории округа всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценную программную и нормативную основу физического воспитания населения страны, нацеленную на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Значительная часть существующих спортивных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте или реконструкции. Спортивные объекты должны быть построены таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.

Предполагается более широкое освещение в средствах массовой информации достижений спортсменов округа, пропаганда здорового образа жизни, динамики показателей участия населения округа во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1

Отдел культуры  и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации в округе.

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств бюджета округа осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока её реализации, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование подпрограммы | – | «Молодежь Шенкурского муниципального округа» (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Участники подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; муниципальные бюджетные образовательные учреждения Шенкурского муниципального округа Архангельской области; общественные организации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Цели подпрограммы | – | содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь Шенкурского муниципального округа Архангельской области, повышение гражданской активности молодежи. Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | – | – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи; – формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи; – поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; – развить творческий потенциал у молодежи, участвующей и проводящей молодежные мероприятия; – развить традиционные и создать новые имиджевые культурные события в округе; – профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; – кадровое, методическое и информационное обеспечение молодежной политики |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | 2023 – 2025 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет 199 800,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 рублей; средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства бюджета округа – 199 800,00 рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

Подпрограмма № 2 ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых граждан округа.

Подпрограмма № 2 реализует требования областного закона от 20.09.2005 № 85-5-03  «О молодёжи и молодёжной политике в Архангельской области» и разработана на основе правовых актов в сфере государственной молодёжной политики.

Разработка программы № 2 обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей округа.

Подпрограмма № 2  носит комплексный характер и обеспечивает последовательность реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных уровней для развития личности, поддержки молодёжи в целях повышения социального благополучия.

Государственная молодёжная политика в округе осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

Выбор направлений Подпрограмма № 2  основан на результатах анализа реализации подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района», а также потребностей, интересов, запросов молодых жителей округа.

Комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнётся Россия в ближайшее  десятилетие, формирует жёсткий набор требований к новым поколениям. Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 10-25-летним жителям повышенные требования.

От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности будет зависеть продвижение по пути демографических преобразований. В выборах, даже федерального уровня, участвует менее половины молодых россиян. Очень небольшая часть молодых людей более или менее постоянно принимают участие в деятельности общественных организаций, мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики. Молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих отношений. Однако в настоящий момент молодёжь демонстрирует очень противоречивое отношение к этой роли.

Снижается возраст вступления молодёжи в социально-экономические отношения. Разные отрасли принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если в сфере услуг и предпринимательства молодёжь составляет значительный процент работающих, то в социальной бюджетной сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников сегодня незначительна. Это может привести к потере преемственности в кадровом обеспечении. Кроме того, нарастают противоречия между объективно «пожилой» и относительно «молодой» по кадровому составу социальной сферой.

Начиная с 90-х годов прошлого века, увеличилось число пар, которые проживают без юридического оформления брака, что привело к реальному росту внебрачных детей, увеличению количества неполных семей. Эти тенденции сохраняются  и сегодня.

Жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться линейно, как последовательность простых периодов: от основного образования – к профессиональному, от учёбы – к работе, от жизни в родительском доме – к созданию собственной семьи. Новые условия требуют от каждого молодого человека  и его семьи мобильности, поиска нестандартных, индивидуальных вариантов построений своей жизни.

Проведённый анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодёжи выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики и решения проблем молодёжи округа программно-целевым методом.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 2 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации.

Финансирование подпрограммы № 2 за счет средств бюджета округа осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Корректировка подпрограммы № 2, в том числе продление срока её реализации, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2025 году следующих результатов:

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области до 55 процентов;

ежегодное увеличение числа спортивных мероприятий на 2 единицы по сравнению с предыдущим годом;

количество проведенных районных конкурсов достигнет 4 единиц;

увеличение посещения форумов на территории Архангельской области;

ежегодное увеличение трудоустроенных подростков.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от « ___»  _________ 202_ года _____ – па.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 47,2 | 50,3 | 55 | 56 |
| 2. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 17 | 16 | 21 | 23 |
| 3. Количество проведенных мероприятий для молодёжи | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 47,2 | 50,3 | 55 | 56 |
| 1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 112 | 114 | 116 | 118 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля молодежи, участвующих в районных мероприятиях, по отношению к общему количеству населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 2.2. Количество проведенных мероприятий для молодёжи | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы <*> | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода / общая численность населения на конец отчетного периода х 100 | форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК; Архангельскстат |
| Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ДГп = КГ/ОКГ х 100, где: ДГп – доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан; КГ – количество граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию; ОКГ – общая численность населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы; Архангельскстат |
| Количество проведенных мероприятий для молодёжи | – | информация отдела культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень мероприятий

муниципальной программы  Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (рублей) |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - обеспечение возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской области систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы – создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массовой физической культуры и спорта, повышение эффективности в подготовке сборных команд района, укрепление материально-технической оснащенности спортсменов, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 99000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | приобретение нового спортинвентаря и спортивного снаряжения: наименования; в 2023 г. – 2 наименования; в 2024 г. – 2 наименования; в 2025 г. – 2 наименования | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 99000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 |  |  |
| 1.2. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 198000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | увеличение спортивных мероприятий: в 2023 г. – 114 единицы, в 2024 г. – 116 единицы; в 2025 г. – 118 единицы | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 198000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 |  |  |
| 1.3. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 57000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | увеличение обслуживания спортивных мероприятий: в 2023 г. – 10 единиц; в 2024 г. – 10 единиц; в 2025 г. – 10 единиц | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 57000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 |  |  |
| 1.4. Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | число участников пробега: в 2023 году – 310 человек; в 2024 году – 315 человек; в 2025 году – 320 человек | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
| 1.5. Участие в официальных Беломорских и сельских играх | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 702000,00 | 234000,00 | 234000,00 | 234000,00 | число участников областных соревнований: в 2023 году – 69 человек; в 2024 году – 71 человек; в 2025 году – 73 человек | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 702000,00 | 234000,00 | 234000,00 | 234000,00 |  |  |
| 1.6. Участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | число участников областных соревнований: в 2023 году – 2 человек; в 2024 году – 4 человек; в 2025 году – 5 человек | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
| 1.7. Обустройство плоскостных спортивных сооружений | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | число спортивных объектов: в 2023 году – 0 единиц; в 2024 году – 0 единиц; в 2025 году – 0 единиц | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | итого | 1101000,00 | 367000,00 | 367000,00 | 367000,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1101000,00 | 367000,00 | 367000,00 | 367000,00 |  |  |
| Подпрограмма №2 «Молодёжь Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – содействие включению молодёжи в социально-экономическую жизнь округа, повышение гражданской активности молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи; – формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи; – поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; – развить творческий потенциал у молодежи, участвующей и проводящей молодежные мероприятия; – развить традиционные и создать новые имиджевые культурные события в округе; – профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; – кадровое, методическое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение районных мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 72000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | увеличение числа мероприятий: в 2023 году – 9 единиц; в 2024 году – 11 единиц; в 2025 году – 13 единиц | п.3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 72000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |  |  |
| 2.2. Участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | направление делегаций на мероприятия: наименования. в 2023 году – 2 наименования; в 2024 году – 2 наименования; в 2025 году – 2 наименования | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
| 2.3. Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 67800,00 | 22600,00 | 22600,00 | 22600,00 | помощь в трудоустройстве: в 2023 году – 4 человек; в 2024 году – 6 человек; в 2025 году – 7 человек | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 678000,00 | 22600,00 | 22600,00 | 22600,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  | итого | 199800,00 | 66600,00 | 66600,00 | 66600,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 199800,00 | 66600,00 | 66600,00 | 66600,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 1300800,00 | 433600,00 | 433600,00 | 433600,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1300800,00 | 433600,00 | 433600,00 | 433600,00 |  |  |