АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 7 марта 2025 г. № 147-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году**

 **муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 21-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году удовлетворительной.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областиот 7 марта 2025 г. № 147-р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2024 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности»**

1.1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы с целью защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения пожарной безопасности, сохранения материальных ценностей от пожаров осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству, содержанию (техническому обслуживанию), текущему и капитальному ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области в 2024 году произведен ремонт 11 источников при предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения находящихся:

- д. Усть-Паденьга: ул. Центральная, д. 29; ул. Центральная, д.13 (у школы);

- п. Красная Горка, ул. Черемушки (около д. 2);

- с. Ровдино: ул. Ленина, д. 19 (у церкви); ул. Первомайская, д. 4;

- д. Шипуновская, ул. Волосатова, 32;

- д. Одинцовская, д. 72;

- п. Шелашский, ул. Школьная, д. 22а;

- д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 13;

- д. Вяткинская, д. 38;

- д. Ивановская, д. 34.

В ходе проведения работ удалось сэкономить выделенные финансовые средства и произвести дополнительно ремонт 1 источника наружного противопожарного водоснабжения по решению Виноградовского районного суда по делу № 2-579/2014, находящегося по адресу г. Шенкурск, ул. Пролетарская-Семакова.

2) Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).

В рамках данного мероприятии выполнены работы по приобретению и установке 120 автономных дымовых пожарных извещателей.

3) Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов источников наружного противопожарного водоснабжения 25 единиц на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 7 279 900,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 5 715 222,00 рублей;

бюджета округа – 1 564 678,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 7 079 900,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 5 715 222,00 рублей;

бюджета округа – 1 364 678,00 рублей.

1.3 Реализация мероприятий подпрограммы в 2024 году осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 465-пп.

За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области заключены соглашения:

 - о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения от 18 июня 2024 г. № 176-24-20-пф-24-002;

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей от 08 июля 2024 г. № 176-24-20-пф-24-018.

1.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась с отклонением от плана реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров в г.Шенкурск, д.Артемьевская, п.керзеньга, п.Плесо, п.Шелашский, п.россохи, д.Чушевская, д.Марковская, д.Одинцовская, срок завершения | до 30 июня 2024 года | - | ограниченность средств бюджета. Возможность рубки деревьев при прокладке минерализованных полос не регламентирована лесным законодательством |  |

**Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»**

 Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)»**

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 5 февраля 2024 года № 59-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного мероприятия муниципальной программы, не достижение двух целевых показателей и освоения не в полном объёме средств бюджета.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1.1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения(искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областисоисполнитель отдел ЖКХ и отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 666 000,00 | 6 666 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5 336 322,00 | 5 336 322,00 | 1 329 678,00 | 1 329 678,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 000,00 |
| 1.2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ)  | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 143 400,00 | 143 400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 |
| 1.6. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (г. Шенкурск, д. Артемьевская, п. Керзеньга п. Плесо, п. Шелашский, п. Россохи, д. Чушевская, д. Марковская, д. Одинцовская) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов источников наружного противопожарного водоснабженияна территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областисоисполнитель отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 270 500,00 | 270 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 |
| Всего по муниципальной программе  | 7 279 900,00 | 7 079 900,00 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 5 715 222,00 | 5 715 222,00 | 1 564 678,00 | 1 364 678,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» |
| 1. Количество оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения, источников пожарного водоснабжения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 10 | 13 | 12 | 12 | 100 | 10 |  |
| 2. Количество приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 40 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 |  |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | значение целевого показателя на 2024 год не установлено |
| 4. Количество обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | значение целевого показателя на 2024 год не установлено |
| 5. Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными органами о ситуации по профилактике и предупреждения нарушений по АТК | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество комиссий | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| 6. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов местного самоуправления поселений и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории и здании администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области – (установка камер) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ограниченность средств в бюджете |
| 7. Проведение противопожарного инструктажа среди неработающего населения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 90,2 | 90,3 | 100 | 100 | 90,4 |  |
| 8. Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов источников наружного противопожарного водоснабжения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областисоисполнитель  | единиц | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 |  |
| 9. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ограниченность средств бюджета. Возможность рубки деревьев при прокладке минерализованных полос не регламентирована лесным законодательством |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 | 3/4\*100=0,75 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 | 500/7/100=0,71 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19 | 0,97 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 78 баллов |