|  | # Информационный бюллетень # «Шенкурский муниципальный вестник» № 9 (183) « 20 » марта 2017 года |  |
| --- | --- | --- |
| # Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |

# Содержание номера:

| 1. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 137р «Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» | Стр. 2 - 8 |
| --- | --- |
| 2. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 144р «Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» | Стр. 9 - 15 |
| 3. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 145р «Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014 – 2016 годы)» | Стр. 16 - 26 |
| 4. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 146р «Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014 – 2016 годы» | Стр. 27 - 36 |
| 5. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 215-па «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» | Стр. 37 - 42 |
| 6. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2017 года № 216-па «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)» | Стр. 43 - 45 |
| 7. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 20 марта 2017 года № 149р «Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» | Стр. 46 - 52 |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16»  марта 2017 года  № 137р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета о выполнении

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (2014-2016 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  16.10.2013г. № 231-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году высокой.

3.	МБУК «Дворец культуры и спорта» приступить к реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 октября 2016 года № 917-па.

4.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Н.Г.Тарутину.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                       В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «16» марта 2017 года № 137р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В  2016  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. 	Оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры и спорта» муниципальных услуг (работ).

Объем финансирования составил 9840,0 тыс. рублей.

Результат реализации:

-	число участников культурно-досуговых мероприятий составило 17232 человека.

2.	Организация и проведение культурно-масссовых мероприятий.

Объем финансирования составил 199,1 тыс. рублей, освоено 197,0 тыс. рублей, не освоено 2,1 тыс. рублей из-за расхождения запланированной суммы с фактическими счетами.

Результат реализации:

-	проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города;

-	проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня защиты детей;

-	проведение мероприятий и приобретение материальных запасов приуроченных к празднованию Нового года;

-	проведение народного традиционного праздника «Сретенская ярмарка».

3.	Проведение текущих ремонтных работ.

Объем финансирования составил 200,0 тыс. рублей.

Результат реализации:

-	приобретены материальные запасы для ремонта женского туалета и замены пеньковых канатов на сцене и произведены работы по замене пеньковых канатов и ремонту женского туалета.

Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» за 2016 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2016 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

- «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  | % |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 1.Оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры и спорта» муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9840,0 |  |  | 9840,0 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 9840,0 |  |  | 9840,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 9706,7 |  |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 163,5 |  | 163,5 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 163,5 |  |  |  | 163,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 161,4 |  |
| 2.2. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня защиты детей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 21,6 |  | 21,6 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,6 |  |  |  | 21,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 21,6 |  |
| 2.3. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Нового года | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.4. Проведение традиционных праздников | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,0 |  |
| 3. Проведение текущих ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение материальных запасов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,4 | 50,4 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,4 |  |  | 50,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 50,4 |  |  |
| 3.2. Работы по замене пеньковых канатов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 73,0825 | 73,0825 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 73,0825 |  |  | 73,0825 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 73,0825 |  |  |
| 3.3. Проведение текущих ремонтных работ МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 76,5175 | 76,5175 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 76,5175 |  |  | 76,5175 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 76,5175 |  |  |
| Итого по программе |  | 10239,1 | 10239,1 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10239,1 |  |  | 10239,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 10237 |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы  МО «Шенкурское»

««Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 83,0 | 87,62 | +4,62 | 105,6 |  |
| 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом) | процент | 7,0 | 7,02 | +0,02 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

««Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 |  |  |  |  |  |  |

F= 100 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16»  марта 2017 года  № 144р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета о выполнении

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  21.10.2013г. № 742-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году высокой.

3. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                        В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «16»  марта 2017 года № 144р

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2016  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 «Ремонт пожарных водоемов». Объем финансирования подпрограммы составил 100,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 100,0  тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы проведены ремонты по 8 пожарным водоемам.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа». Общий объем финансирования подпрограммы составил 50,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы была организована работа муниципального пляжа.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС». Общий объем финансирования подпрограммы составил 1083,22 тыс. рублей в том числе:

-	средства муниципального бюджета -  1083,22 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено функционирование ЕДДС МО «Шенкурский муниципальный район».

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» за 2016 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 93,8 балла. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2016 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Найм спасателей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание ЕДДС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1083,22 | 1082,97 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,22 | 1082,970 | 0,0 | 0,0 | 1082,970 |
| Итого по программе |  | 1233,22 | 1232,97 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1233,22 | 1232,97 | 0,0 | 0,0 | 1232,97 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 8 | +6 | 100 |  |
| 2. Снижение количества погибших на водных объектах | человек | не более 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 3. Наличие муниципального пляжа | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4. Сокращение времени отработки первоначального сбора информации о ЧС, происшествии и т.д. | минут | до 15 | до 20 | +5 | 75 | Отсутствие возможности на прохождение повышения квалификации и требуемого обучения в учебно-методическом центре |
| 5. Увеличение количества случаев обращения граждан в ЕДДС |  | 2587 | 1672 | -915 | 65 | Снижение происшествий связанных с жизнеобеспечением населения |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 8 | +6 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Снижение количества погибших на водных объектах | человек | не более 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2.2. Наличие муниципального пляжа | штук | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сокращение времени отработки первоначального сбора информации о ЧС, происшествии и т.д. | минут | до 15 | до 20 | +5 | 75 | Отсутствие возможности на прохождение повышения квалификации и требуемого обучения в учебно-методическом центре |
| 3.2. Увеличение количества случае обращения граждан в ЕДДС |  | 2587 | 1672 | -915 | 65 | Снижение происшествий связанных с жизнеобеспечением населения |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,88 | 50 | 44 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 93,8 |  |  |  |  |  |  |

F=93,8 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16» марта 2017 года  № 145р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета о выполнении

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014 – 2016 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-2016 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   12.09.2013г. № 648-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2019 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 августа 2016 года № 763-па.

4.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                         В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «10» марта 2017 года № 145р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2014-2016 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2016  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2014-2016 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2014-2016 годы)».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	число участников культурно-досуговых мероприятий  - 17232 человека;

-	доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях –  81,7  % от общего числа детей;

-	библиотеки  района  посетило   49 440 человек;

-	в библиотеки района приобретено 256 книг;

-	районный краеведческий  музей посетило 7850  человек;

-	реализовано  2  музейных проекта;

-	отреставрировано 7 предметов музейного фонда;

-	19 специалистов повысили свою квалификацию;

-	в детскую школу искусств по программе приобретено 3 домры;

-	за счет средств резервного фонда губернатора Архангельской области приобретен спортивный инвентарь для Верхоледского библиотечно-культурного центра и тренажеры для Красногорского  библиотечно-культурного центра.

2.	Финансирование подпрограммы составило 24156,98294 тыс. рублей.

3.	Участие в федеральных и региональных программах:

-	по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» были получены дополнительные средства на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ;

-	перечисление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1186 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга" в рамках  государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)».

4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы:

-	участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)», привлечение средств из резервного фонда  губернатора Архангельской области  позволило увеличить финансирование программы на  214,48294 тыс. рублей.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2014-2016 годы)».

1.	Результаты реализации программы:

-	изготовление информационно-рекламных буклетов «Шенкурье»;

-	изготовление  3 информационных щитов  по Святотроицкому монастырю (г. Шенкурск)  и 1 информационного щита  о школе четырех героев (с. Усть-Паденьга).

2.	Финансирование подпрограммы составило 15,0 тыс. рублей.

3.	Участие в федеральных и региональных программах – не участвовали, т.к. недостаточное финансирование.

4.	Перечень невыполненных мероприятий – все мероприятия подпрограммы выполнены.

Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2014-2016 годы)».

1.	Финансирование подпрограммы составило 0,0 тыс. рублей.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-2016 годы)» за 2016 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 98 баллов. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2016 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2014 – 2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Фестиваль текстиля «Евдокиевские дни» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3.Районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.4.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 24,4 | 24,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 24,4 |
| 1.1.5.Проведение мероприятий в рамках областной декады семьи | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 1,5 | 1,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 1.1.6.Межрегиональный фестиваль «Играй и пой, душа Поважья!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7.Межрайонный театральный фестиваль –конкурс одноактовых пьес «Театральные часы» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 1.2.1.Ежегодные выплаты премий главы МО «Шенкурский муниципальный район» лучшим учащимся школ дополнительного образования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.Поддержка участия одарённых детей в областных, региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 6,0 | 6,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М.П. Шукшина» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 18228,0 | 18228,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18228,0 | 18228,0 | 0,0 | 0,0 | 18228,0 |
| 1.3.2.Формирование фонда информационных ресурсов для более полного удовлетворения запросов пользователей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 42,1 | 42,1 | 100 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 |
| 1.3.2.1.Комплектование библиотечных фондов книгами | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 30,7 | 30,7 | 100 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 |
| 1.3.2.2.Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 11,4 | 11,4 | 100 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 1.4.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 5376,0 | 5376,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5376,0 | 5376,0 | 0,0 | 0,0 | 5161,0 |
| 1.4.2.Создание и поддержка работы сайта музея в сети «Интернет» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.Создание виртуального музея | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.Мероприятия по обеспечению сохранности и реставрации музейных предметов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.Организация мастер – классов для преподавателей и учащихся школы, участие в областных семинарах повышения квалификации | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководителей и специалистов учреждений культуры | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1.библиотечные работники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.2. музейные работники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Ежегодные выплаты премий главы МО «Шенкурский муниципальный район» лучшим работникам культуры Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Ежегодная грантовая поддержка победителей конкурса творческих проектов в области культуры и искусства Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 210,6 | 183,86333 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,6 | 183,86333 | 0,0 | 0,0 | 183,86333 |
| 1.7.1. Приобретение музыкальных инструментов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 42,65594 | 42,65594 | 100 | 17,65594 | 17,65594 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 42,65594 |
| 1.7.9. Приобретение спортивного инвентаря для Верхоледского БКЦ МБУК «Шенкурская ЦБС» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 86,730 | 86,730 | 100 | 0,0 | 0,0 | 86,730 | 86,730 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,730 |
| 1.7.10. Приобретение тренажеров для Красногорского БКЦ МБУК «Шенкурская ЦБС» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | 97,997 | 97,996 | 100 | 0,0 | 0,0 | 97,997 | 97,976 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,996 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 5,0 |  |  | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2.Организация и проведение учебно-методических семинаров и других мероприятий для подготовки кадров в сфере туризма | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.Изготовление презентационной и сувенирной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.Ежегодная грантовая поддержка победителей конкурса творческих проектов в сфере туризма | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.Приобретение информационных надписей на объекты культурного наследия | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.Изготовление информационных щитов и баннеров о туристических объектах Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 |  |  | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.7.Приобретение информационных щитов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.Уплата членских взносов в некоммерческую организацию «Архангельская региональная туристическая ассоциация» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и повышение энергетической эффективности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  | 24171,98294 |  | 24145,24527 | 99,9 | 29,75594 | 29,75594 | 184,727 | 184,726 | 23957,5 | 23930,763 | 0,0 | 0,0 | 23930,24527 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район2 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | 83 | 85,5 | +2,5 | 103 |  |
| Увеличение числа граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | единиц | 1800 | 1453 | -344 | 80,9 | Данные стал подавать только гостевой дом «Вага», остальные гостевые дома данные не предоставляют |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 1200 | 1884 | 684 | 157 |  |
| Увеличение посещаемости МБУК «Шенкурского районного краеведческого музея» | посещений на 1 жителя в год | 0,58 | 0,6 | 0,02 | 103,4 |  |
| Увеличение доли детей Шенкурского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 3,6 | 24 | 20,4 | 666,7 |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | процентов | 7,0 | 7,0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа объектов туристической инфраструктуры | единиц | 19 | 21 | 2 | 110,5 |  |
| Увеличение числа граждан занятых в туристической отрасли | единиц | 106 | 107 | 1 | 100,9 |  |
| Увеличение объема туристических услуг, оказанных населению | млн. рублей | 30,3 | 26,84 | -3,46 | 88,6 |  |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2014-2016 годы)»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,94 | 30 | 28,2 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 98 |  |  |  |  |  |  |

F= 98 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16»   марта 2017 года  № 146р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета о выполнении

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014 – 2016 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   09.10.2013г. № 720-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году средней.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 сентября 2016 года № 842-па.

4.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                         В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «16» марта 2017 года № 146р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2016  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы» (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2014-2016) годы».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	приобретена спортивная форма и снаряжение для хоккейных команд района, футбольное снаряжение, лыжное снаряжение, спортивная форма для волейбольных команд;

-	увеличение числа спортивных мероприятий по сравнению с прошлым годом;

-	участие в областных соревнованиях и сохранение ведущих позиций в смотре –конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Архангельской области.

2.	Финансирование подпрограммы составило: план – 854,0 тыс. рублей; освоено – 334,0 тыс. рублей.

3.	Перечень невыполненных мероприятий:

-	обустройство плоскостных спортивных сооружений.

Причина невыполнения мероприятия – не проведены подготовительные работы для обустройства площадки.

Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района (2014-2016 годы)».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни путем увеличения доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

-	участие более 30 молодых людей в мероприятиях для талантливой молодежи;

- 	направлено на международные мероприятия и проекты различной направленности более 10 человек.

2.	Финансирование подпрограммы составило: план – 97,0 тыс. рублей; освоено – 84,992 тыс. рублей.

3.	Перечень невыполненных мероприятий:

-	участие в областных и федеральных мероприятиях:  «Прием Губернатора Архангельской области».

Причина невыполнения мероприятия – мероприятие отменено в связи с трауром 26 декабря 2016 года.

Подпрограмма  № 3  «Профилактика правонарушений в Шенкурском районе (2014-2016годы)».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	повышение правосознания граждан, активизация деятельности, направленной на профилактику и борьбу с преступностью;

-	снижение уровня преступности на территории Шенкурского района и развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью.

2.	Финансирование подпрограммы составило: план – 40,0 тыс. рублей; освоено – 39,99 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы» за 2016 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 80 баллов. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2016 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.2.1. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,036 | 27,03550 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,036 | 27,03550 | 0,0 | 0,0 | 27,03550 |
| 1.2.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 22,0 | 22,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 1.3.1. Участие в зимних Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 99,264 | 99,264 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,264 | 99,264 | 0,0 | 0,0 | 99,264 |
| 1.3.2. Участие в летних областных спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 129,5 | 129,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 129,5 |
| 1.3.3. Участие в межрайонных, зональных областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 26,2 | 26,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |
| 1.5.Обустройство плоскостных спортивных сооружений | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 520,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2014-2016годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Торжественное вручение паспортов молодым жителям муниципального образования и наказов молодым гражданам, призванным в ряды Российской армии | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 6,0 | 6,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2.1.3 Мероприятия патриотической направленности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 25,0 | 24,99951 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 24,99951 | 0,0 | ,0 | 24,99951 |
| 2.1.6. Участие в областных и федеральных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 31,0 | 18,99255 | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 18,99255 | 0,0 | 0,0 | 18,99255 |
| 2.2.1. Реализация проектов и программа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе: - районный Фотокросс «Альтернативная реальность»; - Проведение молодежных акций направленных на пропаганду ЗОЖ | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.2.3. Развитие детского и юношеского видов спорта: - футбол; - хоккей; - дзюдо; - тхэквондо и др. | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 2.2.4. Развитие молодежного, спортивного туризма в районе: - ежегодный районный туристический слет; - участие в межрайонных и областных туристических слетах | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | 9,99895 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,99895 | 0,0 | 0,0 | 9,99895 |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в Шенкурском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.9. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 7,0 | 7,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 3.11. Оплата транспортных услуг при организации экскурсий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 3.12. Оказание консультативно-коррекционной помощи родителям с проблемами различных зависимости семей, находящихся в социально-опасном положении | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9,0 | 8,99995 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,99995 | 0,0 | 0,0 | 8,99995 |
| 3.14. Организация и проведение районного заочного конкурса методических разработок мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.15. Поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН, ПДН ОП по Шенкурскому району | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Итого по программе |  | 991,0 | 458,99046 | 46 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 471,0 | 458,99046 | 0,0 | 0,0 | 458,99046 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | процент | 10,71 | 11,22 | +0,51 | 104 |  |
| Увеличение числа спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единиц | 104 | 105 | +1 | 101 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли молодежи вовлеченной в социально-активную жизнь района | процент | 46,0 | 48,0 | +2 | 104,3 |  |
| Увеличение числа мероприятий в молодежной среде | единиц | 39 | 41 | +2 | 105 |  |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в Шенкурском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, принимающих участие при охране общественного порядка | единиц | 40 | 42 | +2 | 105 |  |
| динамика (положительная) | процент | 117 | 123 | +6 | 105,1 |  |
| Количество правоохранительных мероприятий осуществленных гражданами, в сфере общественного порядка | единиц | 14 | 19 | 5 | 135,7 |  |
| динамика (положительная) | процент | 233 | 316 | +83 | 135,6 |  |
| Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями муниципальной программы | единиц | 175 | 230 | 55 | 131,4 |  |
| динамика (положительная) | процент | 146 | 192 | +46 | 131,5 |  |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, охваченных профилактическими мероприятиями муниципальной программы | единиц | 49 | 44 | -5 | 89,8 | Уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах |
| динамика (положительная) | процент | 132 | 119 | -13 | 90,1 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,89 | 30 | 26,8 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,46 | 20 | 9,2 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 80 |  |  |  |  |  |  |

F= 80баллов. Достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» марта  2017 года  № 215 -па

г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»  и  МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря  2016 года  № 1185-па администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 21 октября 2013 года № 742-па,  следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 5 037,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 300,0 тыс. рублей; муниципального бюджета – 4 137,72 тыс. рублей; бюджеты поселений – 600,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.2. В паспорте подпрограммы № 3 «Обеспечение работы ЕДДС» раздела II муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 4 137,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 4 137,72 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.3. Позицию I перечня целевых показателей муниципальной программы и позицию I подпрограммы № 1  «Ремонт пожарных водоемов» перечня целевых показателей  приложения № 1 к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» изложить в следующей редакции:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | шт. | 0 | 15 | 20 | 6 | 2 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | шт. | 0 | 15 | 20 | 6 | 2 |

1.4.  Приложение № 2 «Ресурсное обеспечений реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» Ответственный исполнитель  - Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы муниципального бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа | Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы | всего | 975 | 1 052,5 | 1083,22 | 1 027,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 975 | 1 052,5 | 1083,22 | 1 027,0 |
| 2. Подпрограмма 1 | Ремонт пожарных водоемов | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма 3 | Обеспечение работы ЕДДС | всего | 975 | 1 052,5 | 1083,22 | 1 027,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 975 | 1 052,5 | 1083,22 | 1 027,0 |

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы

МО "Шенкурский муниципальный район"                                                 В.В. Парфенов

- Приложение

- к постановлению администрации муниципального образования

- «Шенкурский муниципальный район»

- от «16» марта 2017 г. № 215-па

- Приложение N 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории

Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы Защита жизни и здоровья граждан, обеспечение пожарной безопасности, сохранение материальных ценностей от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача подпрограммы - - обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей; - - повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом качества жизни населения; - - наиболее полно удовлетворить социальные и культурные запросы граждан; - найти оптимальные варианты активной организации досуга детей, подростков, молодежи, семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 650 |  | 350 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Обеспечение требований по пожарной безопасности |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  | 350 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы Защита жизни и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача подпрограммы - - обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей; - - повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом качества жизни населения; - - наиболее полно удовлетворить социальные и культурные запросы граждан; - найти оптимальные варианты активной организации досуга детей, подростков, молодежи, семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение оборудования пляжа/ спасательного поста | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Найм спасателей/ обеспечение обучения и работы спасателя | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого |  | 180 |  | 30 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  | 180 |  | 30 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение работы ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы Защита жизни и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оснащение поста ЕДДС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение времени на отработку сигнала |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Заказ полиграфической продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризация ЕДДС |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Содержание ЕДДС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  | итого |  | 4137,72 | 975 | 1052,5 |  | 1083,22 |  | 1027,0 |  | Обеспечение условий работы ЕДДС |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 4137,72 | 975 | 1052,5 |  | 1083,22 |  | 1027,0 |  |  |
|  |  |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого |  | 5037,72 |  | 1 425 |  | 1202,5 |  | 1233,22 |  | 1 177 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 4137,72 |  | 975 |  | 1052,5 |  | 1083,22 |  | 1027 |  |
|  |  |  | поселения |  | 600 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» марта 2017 года       №  216-па

г. Шенкурск

О внесении изменений в  муниципальную  программу

МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта

(2017 – 2020 годы)»

В связи с уточнением объема и перечня финансирования муниципальной  программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   17 октября     2016 года № 917-па,  администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»,   утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   17 октября     2016 года № 917-па «Об утверждении муниципальной  программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»,   следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной  программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»:

а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет – 41426,63 тыс. рублей, 2017 год – 10271,93 тыс. рублей, 2018 год – 10606,2 тыс. рублей, 2019 год – 10348,5 тыс. рублей, 2020 год – 10200,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 2017 год – 10201,2 тыс. рублей, 2018 год – 10606,2 тыс. рублей, 2019 год – 10348,5 тыс. рублей, 2020 год – 10200,0 тыс. рублей. средства областного бюджета -7,08 тыс. рублей: 2017 год – 7,08 тыс. рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. средства федерального бюджета – 63,65 тыс. рублей: 2017 год – 63,65 тыс. рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. |
| --- | --- |

1.2.  В приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»:

а) в разделе 4 строку 4.1 изложить в следующей редакции:

| 4.1 | Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | Всего: в том числе | 311,53 | 132,13 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет муниципального образования поселения | 240,8 | 61,4 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7,08 | 7,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 63,65 | 63,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

б)  в разделе 4 строку  «Итого по разделу 4»  изложить в следующей редакции:

| Итого по разделу: | Всего: в том числе | 326,53 | 132,13 | 66,2 | 43,2 | 85,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального образования поселения | 255,8 | 61,4 | 66,2 | 43,2 | 85,0 |
|  | Областной бюджет | 7,08 | 7,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 63,65 | 63,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

в) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей редакции:

| Итого по муниципальной программе: | ИТОГО | 41426,63 | 10271,93 | 10606,2 | 10348,5 | 10200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования поселения | 41355,9 | 10201,2 | 10606,2 | 10348,5 | 10200,0 |
|  | Областной бюджет | 7,08 | 7,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 63,65 | 63,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тарутину Н.Г.

Временно исполняющий полномочия главы

МО «Шенкурский муниципальный район»                                            В.В. Парфенов

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«20»  марта 2017 года  № 149р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета о выполнении

муниципальной   программы  МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году удовлетворительной.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                        В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «20» марта 2017 года № 149р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В  2016  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское»   «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	зимнее содержание;

-	летнее содержание;

-	приобретение горячего асфальта;

-	укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно;

-	нанесение дорожной разметки;

-	приобретение барьерного ограждения;

-	приобретение недостающих знаков дорожного движения;

-	паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения;

-	приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники.

Объем финансирования муниципальной программы составил 2453,528 тыс. рублей в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 130,028 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 1103,5 тыс. рублей.

Реализованы в рамках областной субсидии на реализацию мероприятий по укладке асфальтобетонной смеси на дорожное полотно долевым финансированием в размере 100% из областного бюджета.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы на 88,8%.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» за 2016 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 72,8 балла. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Недостаточно высокая эффективность реализации муниципальной программы обусловлена низким достижением целевых показателей муниципальной программы, что в свою очередь связано с исключением первоначально запланированных мероприятий из программы, ввиду отсутствия финансирования в бюджете на данные мероприятия. Так как изначально запланированные мероприятия исключаются, соответственно снижается процент достижения целевых показателей.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2016 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Зимнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 400,0 | 353,37664 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 353,37664 | 0,0 | 0,0 | 353,37664 |
| 1.2. Летнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200,0 | 168,52321 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 168,52321 | 0,0 | 0,0 | 168,52321 |
| 1.3. Приобретение горячего асфальта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 120,0 | 119,92727 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 119,92727 | 0,0 | 0,0 | 119,92727 |
| 1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1103,5 | 1103,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1103,5 | 1103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,5 |
| 2.1. Нанесение дорожной разметки | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 41,0 | 40,99920 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 40,99920 | 0,0 | 0,0 | 40,99920 |
| 2.2. Приобретение барьерного ограждения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 347,0 | 150,97119 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 | 150,97119 | 0,0 | 0,0 | 150,97119 |
| 2.3. Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4. Паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 90,0 | 90,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2.5. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 52,02804 | 52,02804 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,02804 | 52,02804 | 0,0 | 0,0 | 52,02804 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2453,52804 | 2179,32555 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 1103,5 | 1103,5 | 1350,02804 | 1075,82555 | 0,0 | 0,0 | 2179,32555 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного

движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории

МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 |  |
| 2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска барьерными ограждениями | процент | 0,6 | 0,27 | -0,33 | 45 |  |
| 4. Доля проведения паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проектов организации дорожного движения | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного

движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,67 | 30 | 20 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,89 | 20 | 17,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 72,8 |  |  |  |  |  |  |

F= 72,8 балла. Достигнута удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.

______________________________________________________________________________________

Председатель  редакционной коллегии–Заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Капустина Г.В.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    30   экз.             реализуется БЕСПЛАТНО