**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 4 марта 2024 г. № 104-па

г. Шенкурск

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Шенкурского муниципального округа**

**Архангельской области**

В  соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области **постановляет:**

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 4 марта 2024 г. № 104-па

**ПЛАН-ГРАФИК**

 **перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде** |
| --- | --- | --- |
| **Ι этап** | **ΙΙ этап** | **IΙI этап** | **ΙV этап** | **V этап** |
| 1 | Регистрация аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2 | Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3 | Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов Шенкурского муниципального округа Архангельской области о местных налогах и сборах | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4 | Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6 | Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7 | Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 9 | Выдача документов (справок, выписок изпохозяйственных книг и выписок из домовых книг) в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10 | Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 11 | Заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 12 | Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 13 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 14 | Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ и восстановление нарушенного благоустройства и правила производства земляных работ на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 15 | Выдача градостроительного плана земельного участка на территорииШенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 16 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 17 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 18 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 19 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 20 | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 22 | Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 23 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 24 | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 25 | Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 26 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 27 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 28 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 29 | Установление публичного сервитута на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 30 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 31 | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 32 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 33 | Предварительное согласование предоставления земельного участка на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 34 | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 35 | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 36 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 37 | Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 38 | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 39 | Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 40 | Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в собственность Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 41 | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 42 | Выдача разрешения на использование воздушного пространства над населенными пунктами Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 43 | Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажденийна территории Шенкурского муниципального округаАрхангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 44 | Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 45 | Предоставление доступа к архивным документам архивного отдела администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 46 | Предоставление архивных справок и копий архивных документов из архивного отдела администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30.09.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 4 марта 2024 г. № 104-па

 **ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА**

**на предоставление муниципальных услуг в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы** | **Содержание этапа** |
| **Ι этап** | Размещение информации об услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
| **ΙΙ этап** | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения и в электронном виде |
| **IΙI этап** | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| **ΙV этап** | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги  |
| **V этап** | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |