**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«28» марта 2018 года № 184 р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «28» марта 2018 года № 184 р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов».

Объем финансирования подпрограммы составил – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального бюджета – 100,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы проведены ремонты двух пожарных водоемов.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа».

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 50,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планировался найм спасателей для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия в летний сезон 2017 года организации работы муниципального пляжа в связи с высоким уровнем воды на р.Вага.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 79 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Найм спасателей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  | 150,0 | 100,0 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014-2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» | | | | | | |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 2. Сокращение количества не отведенных мест для купания у реки Вага с массовым посещением людей | штук | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. Наличие муниципального пляжа | единиц | 0 | 0 |  | 100 |  |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» | | | | | | |
| 1.1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 2. 1. Сокращение количества не отведенных мест для купания у реки Вага с массовым посещением людей | человек | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.2. Наличие муниципального пляжа | штук | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014-2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,7 | 20 | 14 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 79 % > 70%  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительной.** | | | | | | |