**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«19» марта 2021 года № 172р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017г. № 956-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году удовлетворительной.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» О.И. Красникова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  от « » марта 2021 года № р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2020 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2020 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956-па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» (площадь Победы, устройство детской игровой площадки; устройство универсальной спортивной площадки размером 15\*30, в парке между улицами 50 лет Октября и Красноармейская 9 от ул. Кудрявцева в сторону реки; участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада «Ваганочка». На сумму средств экономии, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур закуплена и установлена сцена для уличных мероприятий на площади Победы);

- благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники, в т.ч.:

- благоустройство территорий МО «Верхоледское» (приобретение светильников уличного освещения, электрощитов и приборов учета для установки в д. Верхоледка. Приобретение триммера)

- благоустройство территорий МО «Верхопаденьгское» (приобретение 2 глубинных насосов, пиломатериалов для ремонта скважин в д. Артемьевская, и с. Ивановское, электрооборудования (фонарей, лампочек, датчиков, выключателей, триммера);

- благоустройство территорий МО «Никольское» (приобретение материалов для ремонта памятника и детской игровой площадки в д. Шипуновская);

- благоустройство территорий МО «Ровдинское» (закупка светильников уличного освещения с кронштейнами, провода электрического для установки в с. Ровдино);

- благоустройство территорий МО «Сюмское» (приобретение триммера, светильников уличного освещения для установки в д. Куликовская);

- благоустройство территорий МО «Усть-Паденьское» (приобретение материалов для ремонта памятника воинам Великой Отечественной Войны в д. Усть-Паденьга, приобретение фонарей уличного освещения дер. Усть-Паденьга, п. Шелашский, д. Алешковская, д. Тронинская; Приобретение строительных материалов для ремонта подвесного моста в д. Тронинская и мостков в п. Шелашский);

- благоустройство территорий МО «Федорогорское» (приобретение оборудования, электроопор, светильников уличного освещения для установки в д. Никифоровская, пиломатериалов для установки ограждения детской площадки в д. Никифоровская и ремонта остановки общ. транспорта в д. Копалинская);

- благоустройство территорий МО «Шеговарское» (приобретение пиломатериалов для ремонта моста в д. Чушевская и ПГС для ремонта дворовых проездов в д. Одинцовская);

- благоустройство территорий МО «Шенкурское» (приобретение оборудования, материалов, инструментов, механизмов, уборочной и коммунальной техники).

- капитальный ремонт подвесных мостов (выполнение работ капитальному ремонту подвесного моста через р. Паденьга, д. Максимовская, МО «Усть-Паденьгское»).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 10082,04198 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 9650,04198 тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета – 432,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в соответствии с соглашениями:

- о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2020 году и на плановый период 2021, 2022 годы от 21.02.2020 № 11658000-1-2020-005;

- о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» от 01.09.2020 № 2020-ФКГС-22,

в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330 – пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 57,7 | 0,0 | предусмотренанедостаточная сумма средств для проведения работ |  |

**«Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- проведение акций и субботников экологического направления (в акциях и субботниках принимали участия учащиеся школ городского и сельского поселения, волонтеры, активисты, организации и предприятия района, население);

- организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами (информирование населения происходит посредством опубликования информации в районной газете «Важский край»);

- организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (проведено около 40 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры среди учащихся школ поселения и города Шенкурска);

- содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» (поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО в МО «Шенкурское»);

- создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (обустроено 26 мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в двух муниципальных образованиях: МО «Федорогорское» 15 штук, МО«Ровдинское» 11 штук);

- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (закуплено 157 штук контейнеров для твердых коммунальных отходов);

- обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов (выполненны мероприятия по обустройству полигона: обустройство сетчатого ограждения по всему периметру полигона; переносное сетчатое ограждение для задержки легких фракций ТКО, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов; контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов; обустройство производственно-бытового здания; шлагбаум; подведено освещение);

- содержание объекта: Полигона бытовых отходов Архангельская область Шенкурский район (расходы на оплату сторожа объекта).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 6666,24458тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 5239,05851 тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета – 1427,18607тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в соответствии с соглашениями:

- на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп;

- на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп;

- на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп, в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7. | Разработка генеральной схемы очистки территории | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | наличие проекта, направленного на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории муниципального образования (для сельского поселения) | 267,0 | 0,0 | отсутствие коммерческих предложений | - |
| 2.10. | Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | 402,30513 | 0,0 | высокая сметная стоимость материалов | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 70 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 6274,84198 | 6264,8803 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 6150,54198 | 6150,54198 | 124,300 | 114,33832 | 0,0 | 0,0 | 6264,8803 |
| 1.6. Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 57,7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3499,5 | 3499,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3499,5 | 3499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3499,5 |
| 1.8. Капитальный ремонт подвесных мостов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 250,0 | 250,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.Разработка генеральной схемы очистки территории | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 267,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 476,44777 | 476,44777 | 100 | 0,0 | 0,0 | 404,98062 | 404,98062 | 71,46715 | 71,46715 | 0,0 | 0,0 | 476,44777 |
| 2.10.Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 402,30513 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 307,22668 | 0,0 | 95,07845 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1628,15968 | 1628,15968 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1302,52771 | 1302,52771 | 325,63197 | 325,63197 | 0,0 | 0,0 | 1628,15968 |
| 2.12.Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1248,150 | 1248,150 | 100 | 0,0 | 0,0 | 861,22350 | 861,22350 | 386,9265 | 386,9265 | 0,0 | 0,0 | 12483,15 |
| 2.13. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2487,500 | 2487,500 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2363,1 | 2363,1 | 124,4 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 2487,500 |
| 2.14.  Содержание объекта:  Полигона бытовых отходов  Архангельская область Шенкурский район | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 156,682 | 156,682 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,682 | 156,682 | 0,0 | 0,0 | 156,682 |
| Итого по муниципальной программе | | 16748,28656 | 16011,31975 | 96 | 0,0 | 0,0 | 14889,10049 | 14581,87381 | 1859,18607 | 1429,44594 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | отсутствие заявок заинтересованных лиц |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 13,8 | 0 | -13,8 | 0 | отсутствие заявок заинтересованных лиц |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1,9 | 1,9 | 0 | 100 |  |
| 1.5. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 3,2 | 3,2 | 0 | 100 |  |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| 2.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Ед. | 35 | 26 | -9 | 0 | высокая сметная стоимость материалов |
| 2.2 Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 2.3 Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Ед. | 8 | 0 | -8 | 0 | отсутствие коммерческих предложений |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 |  | 30 | 15 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной прогарммой | от 0 до 1 | 0,96 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 70 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** | | | | | | |