|  | # Информационный бюллетень # «Шенкурский муниципальный вестник» № 12 (245) « 30 » марта 2018 года |  |
| --- | --- | --- |
| # Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |

# Содержание номера:

| 1. Постановление муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 26 марта 2018 года № 4 «О созыве четырнадцатой внеочередной сессии муниципального совета Шенкурского городского поселения» | Стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26 марта 2018 года № 177р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» | Стр. 4 - 10 |
| 3. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 184р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» | Стр. 11 - 16 |
| 4. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 185р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» | Стр. 17 - 23 |
| 5. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 186р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (2017-2020 годы)» | Стр. 24 - 30 |
| 6. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 187р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» | Стр. 31 - 37 |
| 7. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 228-па «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 38 - 39 |
| 8. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 229-па «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 40 - 41 |
| 9. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 230-па «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 42 - 43 |
| 10. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 марта 2018 года № 231-па «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 44 - 45 |
| 11. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 46 - 58 |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурское»

Муниципальный Совет

Шенкурского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» марта  2018 года  № 4

г. Шенкурск

О созыве четырнадцатой внеочередной сессии муниципального совета Шенкурского городского поселения

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.68 Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,

- постановляю:

- Созвать четырнадцатую внеочередную сессию муниципального Совета Шенкурского городского поселения 30 марта 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева д.26, зал заседаний.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

- Председатель муниципального Совета

- Шенкурского городского поселения –

- руководитель Шенкурского городского поселения                                   И.В. Питолина

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«26»   марта 2018 года  № 177р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   15.09.2016г. № 842-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                               В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «26 » марта  2018 года № 177р

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020) годы».

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

-	приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены лыжные мази и парафины, хоккейные клюшки, женская волейбольная форма, футбольная сетка);

-	проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в муниципальных образованиях поселений (количество участников спортивно – массовых мероприятий – 1115 человек (закуплены кубки, грамоты, медали);

-	участие в зимних Беломорских играх, участие в летних областных спортивных играх, участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях (количество участников мероприятий – 43 человека: межрайонный пробег Врачева, международный Московский марафон, Чемпионат Мира по гиревому спорту, кубок и первенства Архангельской области: по шахматам в п. Кулой, по городошному спорту в открытом командном первенстве г. Котлас).

Объем финансирования подпрограммы составил -  334,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств:

-	местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)».

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

-	мероприятия патриотической направленности (реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 7 команд, участников – 22 человека);

-	участие в областных и федеральных мероприятиях («Прием Губернатора Архангельской области»).

Объем финансирования подпрограммы составил – 74,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета  - 74,0 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,6 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» (2017-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.2.1. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 47,0 | 47,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 1.3.1. Участие в зимних Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 117,0 | 117,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 |
| 1.3.2. Участие в летних областных спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 110,0 | 110,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.3.3. Участие в межрайонных, зональных областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Мероприятия патриотической направленности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 | 27,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| 2.1.2. Участие в областных и федеральных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 | 17,1 | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 |
| 2.2.1. Реализация проектов и программа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2.3. Развитие детского и юношеского видов спорта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 408,0 | 398,1 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 398,1 | 0,0 | 0,0 | 398,1 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической

культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной

политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | процент | 10,79 | 11,23 | +0,44 | 104 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли молодежи вовлеченной в социально-активную жизнь района | процент | 46,1 | 46,4 | +0,3 | 100,6 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической

культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной

политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,6 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2018 года  № 184 р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Защита населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                        В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28» марта 2018 года № 184 р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское»   «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 «Ремонт пожарных водоемов».

Объем финансирования подпрограммы составил – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 100,0  тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы проведены ремонты двух пожарных водоемов.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа».

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 50,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планировался найм спасателей для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Мероприятие не реализовано ввиду  отсутствия в летний сезон 2017 года организации работы муниципального пляжа в связи с высоким уровнем воды на р.Вага.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 79 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Найм спасателей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  | 150,0 | 100,0 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от

чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций  на 2014-2017 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 2. Сокращение количества не отведенных мест для купания у реки Вага с массовым посещением людей | штук | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. Наличие муниципального пляжа | единиц | 0 | 0 |  | 100 |  |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. Сокращение количества не отведенных мест для купания у реки Вага с массовым посещением людей | человек | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.2. Наличие муниципального пляжа | штук | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от

чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций  на 2014-2017 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,7 | 20 | 14 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 79 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2018 года  № 185р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                        В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28» марта 2018 года № 185р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп, подпрограммы не предусмотрены.

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское»;

-	плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями;

-	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»;

-	ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»;

-	оплата электроэнергии  за общедомовые нужды;

-	снос аварийных жилых домов МО «Шенкурское» г. Шенкурск ул. Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д. 8;

- 	приобретение материалов для ремонта многоквартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

-	работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественной территории (тротуара по улице Ленина), городского парка (на пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленина).

Объем финансирования муниципальной программы составил  6992,0532 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 4094,329 тыс. рублей;

-	средства бюджета МО «Шенкурское» - 2897,7242 тыс. рублей;

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  71,4 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

- «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 842,400 | 805,94085 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,4 | 805,94085 | 0,0 | 0,0 | 805,94085 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 129,5 | 129,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 129,5 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1435,9 | 1435,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,9 | 1435,9 | 0,0 | 0,0 | 1435,9 |
| 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.13. Содержание свалки твердых бытовых отходов в г. Шенкурске | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,764 | 10,7635 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,764 | 10,7635 | 0,0 | 0,0 | 10,7635 |
| 1.16. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 110,72416 | 35,51865 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,72416 | 35,51865 | 0,0 | 0,0 | 35,51865 |
| 1.17.Снос аварийных жилых домов МО «Шенкурское» г.Шенкурск ул.Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д. 8 | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200,0 | 100,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.18.Приобретение материалов для ремонта много квартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,5 | 16,99145 | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 16,99145 | 0,0 | 0,0 | 16,99145 |
| 1.20. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2034,243 | 2034,243 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2011,917 | 2011,917 | 22,326 | 22,326 | 0,0 | 0,0 | 2034,243 |
| 1.21. Благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1500,545 | 1500,545 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1489,383 | 1489,383 | 11,162 | 11,162 | 0,0 | 0,0 | 1500,545 |
| 1.22. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 597,477 | 597,477 | 100 | 0,0 | 0,0 | 593,029 | 593,029 | 4,448 | 4,448 | 0,0 | 0,0 | 597,477 |
| Итого по муниципальной программе |  | 6992,05316 | 6766,87945 | 97 | 0,0 | 0,0 | 4094,329 | 4094,329 | 2897,72416 | 2672,55045 | 0,0 | 0,0 | 6766,87945 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

- «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

- повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | процент | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 2. Доля оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами | процент | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | процент | 4 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 4. Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | процент | 8 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19,4 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71,4 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2018 года  № 186р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (2017-2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.10.2016г. № 917-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3.	МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                         В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28» марта 2018 года № 186р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число участников культурно-досуговых мероприятий составило 18452 человека.);

-	повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждений культуры в 2017 году  до 30935,47 рублей);

-	проведение работ по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в МБУК «ДКиС» (изготовление проектной документации по системы естественного дымоудаления на сцене МБУК «Дкис»);

-	проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (проведение и получение материалов по специальной оценке условий труда);

-	развитие материально-технической базы Дворец культуры и спорта (приобретение световой пушки и светильников светодиодных  и контроллера света для сцены);

-	проведение мероприятий городского и районного значения: Евдокиевские дни, Сретенская ярмарка, конкурс «Надежда Севера» (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи);

-	проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города (приобретение материальных запасов, размещение объявлений в газету, работа по содержанию имущества, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и т.п.).

Объем финансирования муниципальной программы составил 12 674 747 рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального бюджета – 63 650 рублей;

-	областного бюджета -  2 387 295 рублей;

-	бюджет поселения – 10 201 200 рублей;

-	бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» - 22 602 рубля;

Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 90,9 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

- «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет поселения |  | бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9840,0 | 9840,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9840,0 | 9840,0 | 0,0 | 0,0 | 9826,957 |
| 1.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 2260,217 | 2260,217 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2237,615 | 2237,615 | 0,0 | 0,0 | 22,602 | 22,602 | 2260,217 |
| 2.1. Исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта». Проведение восстановительных работ по системе дымоудаления на сцене и пожарной лестницы на здании МБУК «Дкис» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 51,7 | 25,06619 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 25,06619 | 0,0 | 0,0 | 25,06619 |
| 3.1. Исполнение статьи 212 Трудового кодекса РФ. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 44,1 | 25,2 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| 4.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 132,130 | 132,130 | 100 | 63,65 | 63,65 | 7,08 | 7,08 | 61,4 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 132,130 |
| 4.2. Приобретение материалов для ремонта пола в спортивном зале | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 142,6 | 142,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 142,6 | 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,6 |
| 5.1. Проведение мероприятий городского и районного значения: Евдокиевские дни, Сретенская ярмарка, конкурс «Надежда Севера» (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 4,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5.2. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города (приобретение материальных запасов, размещение объявлений в газету, работа по содержанию имущества, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и т.п.) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 200,0 | 195,94724 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 195,94724 | 0,0 | 0,0 | 195,9 |
| Итого по муниципальной программе |  | 12674,747 | 12625,16043 | 99,6 | 63,65 | 63,65 | 2387,295 | 2387,295 | 10201,2 | 10151,61343 | 22,602 | 22,602 | 12612,07019 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

- «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 88,0 | 93,0 | +5 | 106 |  |
| 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом) | процент | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,996 | 20 | 19,9 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 90,9 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2018 года  № 187р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году средней.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                    В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28» марта 2018 года № 187р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское»   «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	зимнее содержание;

-	летнее содержание;

-	приобретение горячего асфальта;

-	укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно;

-	приобретение недостающих знаков дорожного движения;

-	паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения;

-	приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;

-	оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники;

-	оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости;

-	оплата по договорам гражданско-правового характера.

Объем финансирования муниципальной программы составил 4381,52036 тыс. рублей в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 3423,12036 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 958,4 тыс. рублей.

Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 80 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Зимнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 587,55 | 587,55 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,55 | 587,55 | 0,0 | 0,0 | 587,55 |
| 1.2. Летнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 349,8 | 349,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,8 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 349,8 |
| 1.3. Приобретение горячего асфальта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1958,4 | 1958,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1958,4 |
| 1.5. Оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска и закупка хозяйственных перчаток | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 313,87036 | 313,87036 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,87036 | 313,87036 | 0,0 | 0,0 | 313,87036 |
| 2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 99,5 | 99,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 2.4.Паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 60,0 | 60,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 2.5. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 83,3 | 83,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| 2.6. Оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 388,8 | 388,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 388,8 |
| 2.7. Оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 32,1 | 32,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 2.8. Оплата по договорам гражданско-правового характера | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 388,2 | 388,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| Итого по муниципальной программе |  | 4381,52036 | 4381,52036 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 3423,12036 | 3423,12036 | 0,0 | 0,0 | 3423,12036 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 |  |
| 2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска барьерными ограждениями | процент | 0,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Доля проведения паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проектов организации дорожного движения | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 80 % = 80% Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  28  » марта 2018 года   №  228 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений

в административный регламент предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с Методическими рекомендациями по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и увеличению количества заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг, поступающих в электронной форме, утвержденных пунктом 1.6 Протокола заседания рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Архангельской области от 06 октября 2017 года № 02-1/105,  Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,  администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  от 14 марта 2016 года № 196-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 6 пункта 6. раздела I изложить в следующей редакции:

«при личном обращении заявителя по адресу: улица им. проф. В.А. Кудрявцева, дом  26, город Шенкурск, Архангельская область. (Режим работы отдела архитектуры,  строительства и ремонта объектов социальной сферы  администрации МО «Шенкурский муниципальный район»:

понедельник – четверг с 9.00 до 17.15,

пятница с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни – суббота, воскресенье.)».

1.2. Раздел I дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

« 6.1 Отдел осуществляет прием  обращений в соответствии со следующим графиком:

Понедельник, среда, пятница:

с 9:00 до 11:00 – взаимодействие в целях оказания заявителям содействия при подаче запросов на предоставление услуги в электронной форме с использованием порталов госуслуг (приём заявлений только в электронном виде);

с 11:00 до 13:00 – взаимодействие по иным вопросам (приём заявлений в электронном виде и  на бумажных носителях);

вторник, четверг – не приемные дни.».

1.3.  Пункт 7. раздела I дополнить абзацем  следующего содержания:

«Запросы заявителей, поступившие в орган в электронной форме
во внерабочее время, рассматриваются в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами.».

1.4. Пункт 13. раздела II дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

1.5. Пункт 16. раздела II дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Страховое свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счёта (далее – СНИЛС).».

1.6. Дополнить регламент пунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1. Документы направляются исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                       В.В. Парфенов

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  28  » марта 2018 года   №  229 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений

в административный регламент предоставления муниципальной услуги

по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с Методическими рекомендациями по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и увеличению количества заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг, поступающих в электронной форме, утвержденных пунктом 1.6 Протокола заседания рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Архангельской области от 06 октября 2017 года № 02-1/105, Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  от 14 марта 2016 года № 195-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 6 пункта 6. раздела I изложить в следующей редакции:

«при личном обращении заявителя по адресу: улица им. проф. В.А. Кудрявцева, дом  26, город Шенкурск, Архангельская область. (Режим работы отдела архитектуры,  строительства и ремонта объектов социальной сферы  администрации МО «Шенкурский муниципальный район»:

понедельник – четверг с 9.00 до 17.15,

пятница с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни – суббота, воскресенье.)».

1.2. Раздел I дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1 Отдел осуществляет прием  обращений в соответствии со следующим графиком:

Понедельник, среда, пятница:

с 9:00 до 11:00 – взаимодействие в целях оказания заявителям содействия при подаче запросов на предоставление услуги в электронной форме с использованием порталов госуслуг (приём заявлений только в электронном виде);

с 11:00 до 13:00 – взаимодействие по иным вопросам  (приём заявлений в электронном виде и  на бумажных носителях);

вторник, четверг – не приемные дни.».

1.3. Пункт 7. дополнить абзацем следующего содержания:

«Запросы заявителей, поступившие в орган в электронной форме
во внерабочее время, рассматриваются в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами.».

1.4. Пункт 13. Дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»

- 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                        В.В. Парфенов

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  28  » марта 2018 года   №   230 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений

в административный регламент предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на  территории муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с Методическими рекомендациями по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и увеличению количества заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг, поступающих в электронной форме, утвержденных пунктом 1.6 Протокола заседания рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Архангельской области от 06 октября 2017 года № 02-1/105, Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 14 марта 2016 года № 194-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.1 раздела I изложить в следующей редакции:

«3.1 Режим работы отдела архитектуры,  строительства и ремонта объектов социальной сферы  администрации МО «Шенкурский муниципальный район»:

понедельник – четверг с 9.00 до 17.15,

пятница с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни – суббота, воскресенье.

Отдел осуществляет прием  обращений в соответствии со следующим графиком:

Понедельник, среда, пятница:

с 9:00 до 11:00 – взаимодействие в целях оказания заявителям содействия при подаче запросов на предоставление услуги в электронной форме с использованием порталов госуслуг (приём заявлений только в электронном виде);

с 11:00 до 13:00 – взаимодействие по иным вопросам (приём заявлений в электронном виде и  на бумажных носителях);

вторник, четверг – не приемные дни.».

1.2. Пункт 13. Дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;

1.3. Подпункт 1.1 пункта 14 после слов «Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

1.4. Подпункт 6.1 пункта 14 после слов «Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» дополнить словами «Государственной  корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

- 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                       В.В. Парфенов

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 28  » марта 2018 года   №   231 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений

в административный регламент предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

- В соответствии с Методическими рекомендациями по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и увеличению количества заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг, поступающих в электронной форме, утвержденных пунктом 1.6 Протокола заседания рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Архангельской области от 06 октября 2017 года № 02-1/105, Федеральным законом "О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" от 30.11.2016  N 402-ФЗ, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 №438 -па, следующие изменения и дополнения:

1.1.  Абзац 3 пункта 1.4. раздела I изложить в следующей редакции:

« Отдел осуществляет прием  заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельник, среда, пятница:

с 9:00 до 11:00 – взаимодействие в целях оказания заявителям содействия при подаче запросов на предоставление услуги в электронной форме с использованием порталов госуслуг(приём заявлений только в электронном виде);

с 11:00 до 13:00 – взаимодействие по иным вопросам, приём заявлений на бумажном носителе (приём заявлений в электронном виде и  на бумажных носителях);

вторник, четверг – не приемные дни.».

1.2. Пункт 2.10. раздела II дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Размер государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в отношении физических лиц применяется с учетом коэффициента 0,7, в случае подачи заявления о предоставлении услуги и уплаты государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.».

- 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                  В.В. Парфенов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории МО «Шенкурский муниципальный район»

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.

Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,  г. Шенкурск, ул.им. проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-00-31, 4-11-57, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: shenzakupki@yandex.ru.

Контактное лицо: Дерябина Наталья Александровна.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от  28 марта 2018 года № 180 р «О проведении открытого аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район».

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  04 мая 2018 года в 11:00 час. (время московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:  в 10 час. 30 мин. в каб. 5.

3.    На аукцион по продаже права на заключение договора аренды выставлены:

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 29:20:091001:257, расположенный  по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Федорогорское», д. Климово-Заборье, ул. Центральная, напротив д. 20, площадью 224 кв.м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости –  218,00 (Двести восемнадцать) рублей  00 копеек; размер задатка – 109,00 (Сто девять) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 6,00 (Шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – участок с кадастровым  номером 29:20:050501:236, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Ровдинское», д. Барановская, возле дома № 23, площадью 87 кв.м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 85,00 (Восемьдесят пять) рублей  00 копеек; размер задатка – 42,50 (Сорок два) рубля 50 копеек; шаг     аукциона – 2,00 (Два) рубля 00 копеек.

Лот № 3 - участок с кадастровым  номером 29:20:050501:94, расположенный по адресу: обл.  Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Барановская, площадью 556 кв.м., разрешенное использование: для содержания производственной базы, категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 466,00 (Четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек; размер задатка – 233,00 (Двести тридцать три) рубля 00 копеек; шаг аукциона – 13,00 (Тринадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 4 - участок с кадастровым номером: 29:20:053225:91, местоположение: Архангельская область, Шенкурский  район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Ленина, возле д.17-Г, площадью 128 кв.м.; разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (для размещения иных вспомогательных сооружений), категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 18 (Восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 455,00 (Четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек; размер задатка – 227,50 (Двести двадцать семь) рублей 50 копеек; шаг аукциона – 13,00 (Тринадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 5 - участок с кадастровым  номером 29:20:053225:92, расположенный по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Ленина, возле д. № 17-Г, площадью 132 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (для размещения иных вспомогательных сооружений), категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 18 (Восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 469,00 (Четыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек; размер задатка – 234,50 (Двести тридцать четыре) рубля 50 копеек; шаг аукциона – 14,00 (Четырнадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 6 - участок с кадастровым номером 29:20:053216:70, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Ровдинское»,  с. Ровдино, ул. Пионерская, возле дома 6, площадью 42 кв.м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 38,00 (Тридцать восемь) рублей 00 копеек; размер задатка – 19,00 (Девятнадцать) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1,00 (Один) рубль 00 копеек.

Лот № 7 - участок с кадастровым номером 29:20:053220:167, расположенный  по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Первомайская, возле дома № 17, площадью 36 кв.м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов; срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 33,00 (Тридцать три) рубля 00 копеек; размер задатка – 16,50 (Шестнадцать) рублей 50 копеек; шаг аукциона – 0,99 (Ноль) рублей 99 копеек.

4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов: технические условия для всех лотов отсутствуют.

5.   Предельные параметры разрешенного строительства.

Лоты№1, № 2, № 6, № 7:

1. Размер земельных участков гаражей легковых автомобилей следует принимать м² на одно машино-место:

− одноэтажные - 35 м²;

− двухэтажные - 20 м².

2. Предельная (максимальная) высота гаражей на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной многоквартирной застройки (ЖМ) этажностью 1-3 надземных этажа не более 3,5 метра.

3. Строительство гаражей допускается с применением несгораемых материалов (кирпич, пеноблоки).

Лоты № 3:

1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности организации и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Площадь земельного участка – 400 кв.м.

- Предельное количество этажей – 1.

- Максимальная высота зданий не более 3,5 м.

- Минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до линии застройки) – 5 м, до зданий пожарных депо – 10 метров.

- Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со стационаром до красной линии – 30 метров.

- В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

- Коэффициент застройки – 0,6.

- Коэффициент плотности застройки:

- минимальный – 1,0; - максимальный – 2,2.

Лот № 4:

1. Размер земельного участка – 128 м²:

2. Предельная (максимальная) высота бани не более 3,5 метров.

3. При отсутствии центральной канализации сбор/обработка сточных вод осуществляется в очистных сооружениях (автономная канализация) или в фильтрованной траншее, которая засыпается песком и гравием.

Лот № 5:

- Размер земельного участка – 132 м²:

2. Предельная (максимальная) высота гаражей на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной многоквартирной застройки (ЖМ) этажностью 1-3 надземных этажа не более 3,5 метра.

3. Строительство гаражей допускается с применением несгораемых материалов (кирпич, пеноблоки).

4. Предельная (максимальная) высота бани не более 3,5 метров.

5. При отсутствии центральной канализации сбор/обработка сточных вод осуществляется в очистных сооружениях (автономная канализация) или в фильтрованной траншее, которая засыпается песком и гравием.

6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут 02 апреля 2018 года до  17.00 часов 00 минут 27 апреля 2018 года  по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26, кабинет № 5. Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.

Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10.Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:

1. Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»);

2. ИНН/КПП –  2924000888/292401001;

3. Лицевой счет получателя –  05243200310;

4. Расчетный счет получателя –  40302810700003000059;

5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска;

6. БИК банка – 041117001;

7. ОКТМО –  11658101;

8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» (двадцать знаков).

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Лоту № _____.

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до  28 апреля 2018 г.

Задаток вносится единовременным платежом.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12.  Порядок осмотра земельного участка на местности.

Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое время.

13. Порядок проведения аукциона.

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14 настоящего извещения.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Приложение № 1 к извещению

(для физических лиц)

Организатору аукциона

_________________________________

_________________________________

(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район»

Лот № ______

Дата: __________________

Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2017 г.

Заявитель _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения

____________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________

принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район»

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________      (наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,

_____________________________________________________________________________

площадь участка, разрешенное использование)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Адрес места нахождения:__________________________________________________

________________________________________________________________________

Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН заявителя ____________________________

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)

_______________________            ______________________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:

час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______

Подпись уполномоченного лица организатора торгов

___________________            ______________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

Форма 2

ОПИСЬ

документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного

на территории МО «Шенкурский муниципальный район»

Лот № ______

г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2018 года

____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)

_______________________            ______________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 к извещению

Договор аренды № ___ земельного участка,

находящегося в государственной собственности

- г. Шенкурск                                                                                                 «___» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Парфенова Виктора Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права             на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые           не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:

- местоположение: __________________________________________________;

- площадью: ________ кв.м.;

- разрешенное использование: ______________________________________;

- категория земель: __________________________________________________________;

- с  кадастровым номером: 29:20:_______:__;

- обременение сервитутами: _____________________________________________________.

- ограничения использования: __________________________________________________.

    - Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.

    - Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием настоящего Договора.

- Срок действия договора

2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).

2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.

2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования земельного участка.

2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания сторонами акта приема-передачи.

- Размер и условия внесения арендной платы

3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18-ти месячный срок составляет _________ (________________) рублей 00 коп. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы  __________ (__________________) рублей 00 коп., уплаченный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20__-20__ годы. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года.

Арендная плата за земельный участок  в 20__ году составляет ______ руб., в 20__ г. – ________ руб.,                          в 20__ г. - _________ руб.,

3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет:

Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район)

Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска

г. Архангельск  БИК 041117001

В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________

Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков).

3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Права и обязанности Арендодателя

- Арендодатель имеет право:

- производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права Арендатора;

- требовать досрочного расторжения договора аренды:

- при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;

- при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;

- нарушения других условий договора;

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора;

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- Арендодатель обязуется:

  - письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;

  - выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;

  - не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;

  - перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе к нему права собственности на объекты недвижимости.

    - Права и обязанности «Арендатора».

- Арендатор имеет право:

- самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;

- использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором;

- Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке;

- Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.

- без письменного согласия Арендодателя не сдавать земельный участок в субаренду, не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал;

  - Арендатор обязуется:

    - приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;

    - выполнять в полном объеме все условия Договора;

    - своевременно вносить арендную плату;

    - использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;

    - сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

    - выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными законами и настоящим Договором;

    - не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);

    - строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с Арендодателем и надзорными службами района;

    - не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным органом);

    - обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий для обслуживания и ремонта линейных объектов;

    - в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном участке, обязан переоформить соответствующие права на него;

    - о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         в десятидневный срок;

    - в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;

    - по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;

    - выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- Ответственность сторон.

- Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.

- За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.

- Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательст  по Договору.

- Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет за собой расторжение договора.

- В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.

- На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы  на государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.

7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.

  - Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.

  - При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.

8. Особые условия Договора.

8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приложение к Договору:

1.  Расчет земельных платежей арендной платы;

2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.

Реквизиты сторон:

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26

ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001

р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска

л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673

Арендатор: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Подписи сторон:

Арендодатель:   Парфенов В.В.                               _________________

М. П.                                                    (подпись)

Арендатор:  _______________                                       __________________

(подпись)

Председатель  редакционной коллегии– Глава МО «Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    32  экз.             реализуется БЕСПЛАТНО