**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

 **«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«26» марта 2018 года № 177р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.09.2016г. № 842-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

 3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»от «26 » марта 2018 года № 177р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2017 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020) годы».

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены лыжные мази и парафины, хоккейные клюшки, женская волейбольная форма, футбольная сетка);

 - проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в муниципальных образованиях поселений (количество участников спортивно – массовых мероприятий – 1115 человек (закуплены кубки, грамоты, медали);

 - участие в зимних Беломорских играх, участие в летних областных спортивных играх, участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях (количество участников мероприятий – 43 человека: межрайонный пробег Врачева, международный Московский марафон, Чемпионат Мира по гиревому спорту, кубок и первенства Архангельской области: по шахматам в п. Кулой, по городошному спорту в открытом командном первенстве г. Котлас).

 Объем финансирования подпрограммы составил - 334,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств:

 - местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

 Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

 Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)».

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - мероприятия патриотической направленности (реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 7 команд, участников – 22 человека);

 - участие в областных и федеральных мероприятиях («Прием Губернатора Архангельской области»).

 Объем финансирования подпрограммы составил – 74,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - местного бюджета - 74,0 тыс. рублей.

 Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,6 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» (2017-2020 годы) |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.2.1. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 47,0 | 47,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 1.3.1. Участие в зимних Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 117,0 | 117,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 |
| 1.3.2. Участие в летних областных спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 110,0 | 110,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.3.3. Участие в межрайонных, зональных областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |
| 2.1.1 Мероприятия патриотической направленности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 | 27,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| 2.1.2. Участие в областных и федеральных мероприятиях  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 | 17,1 | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 |
| 2.2.1. Реализация проектов и программа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2.3. Развитие детского и юношеского видов спорта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Итого по муниципальной программе  | 408,0 | 398,1 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 398,1 | 0,0 | 0,0 | 398,1 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |
| Увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | процент | 10,79 | 11,23 | +0,44 | 104 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |
| Увеличение доли молодежи вовлеченной в социально-активную жизнь района | процент | 46,1 | 46,4 | +0,3 | 100,6 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,6 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |