Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«11» марта 2019 года  № 157р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  18.10.2016г. № 918-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

3.	Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район                                              С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «11» марта 2019 года № 157р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы»

1. 	За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;

-	компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного  образования;

-	обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате;

-	повышение средней заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 18";

-	увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования до прогнозного уровня в соответствии с дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями;

-	увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до прогнозного уровня средней заработной платы, установленного дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями;

-	увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования до прогнозного уровня средней заработной платы, установленного дорожной картой и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями;

-	мероприятия по  созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

-	повышение минимального размера оплаты труда работникам образовательных учреждений;

-	погашение просроченной кредиторской задолженности (оплата проезда к месту отдыха и обратно; оплата ГСМ);

-	проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности;

-	укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений;

-	устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка»;

-	обслуживание тахографов школьных автобусов;

-	обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг);

-	приобретение и установка электроконвекторов в помещении детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев";

-	приобретение электроплиты в детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Наводовская ОШ";

-	капитальный ремонт кровли в МБОУ "Шенкурская СШ" (приобретение материалов и (или) проведение работ по ремонту кровли;

-	обустройство школьного музея в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев".

2.	Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 283 734,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального бюджета – 1622,7 тыс. рублей;

-	областного бюджета – 191 065,0 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 90 996,9 тыс. рублей;

-	внебюджетные средства – 50,0 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

1. 	За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

-	частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

-	обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной  программы.

2.	Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 12 724,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	областного бюджета –  8 859,0 тыс. рублей;

-	местного бюджета –    3 865,2 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы»

1. 	За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе МБОУ;

-	информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей.

2.	Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 2 199,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	областного бюджета – 1 739,9 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 460,0 тыс. рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие системы образования Шенкурского  района на 2017-2019 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования «Шенкурского района» на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 257191,4 |  |  | 257191,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 171164,1 | 171164,1 | 86027,3 | 86027,3 | 0,0 | 0,0 | 257370,62 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3902,9 |  |  | 3902,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3902,9 | 3902,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4318,38 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 452,2 |  |  | 452,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 497,67 |
| 1.1.4. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 18» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1225,9 |  |  | 1225,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 502,6 | 502,6 | 723,3 | 723,3 | 0,0 | 0,0 | 1225,853 |
| 1.1.5. Увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования до прогнозного уровня в соответствии с дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 397,4 |  |  | 397,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 397,4 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,4 |
| 1.1.6. Увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до прогнозного уровня средней заработной платы, установленного дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1739,8 |  |  | 1739,8 | 100 | 0,0 | 00 | 1739,8 | 1739,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1739,8 |
| 1.1.7. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 67,7 |  |  | 67,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 |
| 1.1.10. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1843,0 |  |  | 1843,0 | 100 | 1622,7 | 1622,7 | 180,3 | 180,3 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 1843,0 |
| 1.1.11. Повышение минимального размера оплаты труда работникам образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 12707,7 |  |  | 12707,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 10884,7 | 10884,7 | 1823,0 | 1823,0 | 0,0 | 0,0 | 12707,7 |
| 1.1.12. Погашение просроченной кредиторской задолженности | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 800,2 |  |  | 800,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,2 | 800,2 | 0,0 | 0,0 | 800,2 |
| 1.2.1. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 125,0 |  |  | 125,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 184,0 |  |  | 184,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 134,0 | 50,0 | 50,0 | 184,0 |
| 1.2.9.Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 58,0 |  |  | 58,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
| 1.2.10. Обслуживание тахографов школьных автобусов | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 241,0 |  |  | 241,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 |
| 1.2.11. Обслуживание и ремонт школьных автобусов | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 700,0 |  |  | 700,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 1.2.12. Приобретение и установка электроконвекторов в помещении детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 45,0 |  |  | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.2.13. Приобретение электроплиты в детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Наводовская ОШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 54,0 |  |  | 54,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| 1.2.22. Капитальный ремонт кровли в МБОУ "Шенкурская СШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1854,4 |  |  | 1854,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1854,4 | 1854,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.23. Обустройство школьного музея в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 145,0 |  |  | 145,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 8853,6 |  |  | 8853,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 8853,6 | 8853,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8902,897 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 31,2 |  |  | 31,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 25,8 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 24,34874 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3839,4 |  |  | 3839,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3839,4 | 3839,4 | 0,0 | 0,0 | 3839,4 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 2193,9 | 2193,9 |  | 100 | 0,0 | 0,0 | 1739,9 | 1739,9 | 454,0 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 2193,9 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 6,0 | 6,0 |  | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 298658,7 | 298658,7 |  | 100 | 1622,7 | 1622,7 | 201663,9 | 201663,9 | 95322,1 | 95322,1 | 50,0 | 50,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017- 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | % | 86 | 90 | +4 | 105 |  |
| 2. Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | % | 98,5 | 99,8 | +1,3 | 101 |  |
| 3. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4. Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | % | 71 | 72 | +1 | 101 |  |
| 5. Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 29 | 30 | +1 | 103 |  |
| 6. Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 2 | 3 | +1 | 150 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % | 4,3 | 5 | +0,7 | 116 |  |
| 3. Доля взрослых, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки | % | 97 | 92 | -5 | 95 | Кадровые изменения – прием на работу молодых специалистов, отпуск по уходу за ребенком или выход из отпуска по уходу за ребенком. |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | % | 53 | 72,8 | +19,8 | 137 |  |
| 3.2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работников учреждений, финансируемых за счёт средств областного или местного бюджета, детей из многодетных семей, детей – победителей и призёров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, отдохнувших и оздоровленных, в общей численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы | % | 72 | 37,6 | -34,4 | 52 | В связи с отменой доплат за нахождение в дневном оздоровительном лагере детей, не относящихся к категориям в трудной жизненной ситуации, справки были предоставлены не всеми заявителями, относящихся к ТЖС. |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 49 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |