Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«18» марта 2019 года  № 170р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в  2018 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «11» марта 2019 года № 170р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)»

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	средняя заработная плата работников культуры составила  37945,19  рубля;- 	количество участников культурно-массовых мероприятий  (конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, празднование 9 мая) - 2510 человек;

- 	библиотеки  района  посетило   37876 человек;

- 	число зарегистрированных пользователей – 3979 человек;

- 	оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования), закуплено 200  книг;

- 	районный краеведческий  музей посетило 9164 человек,  в том числе 6993 количество посетителей в стационаре;

- 	меры социальной поддержки получили  3 специалиста.

2.	Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  35 578,11998 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального бюджета – 137,71798 тыс. рублей;

-	областного бюджета – 7174,702 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 28265,7 тыс. рублей.

3.	За отчетный период израсходовано 35550,84018 тыс. рублей, из них средства:

-	федерального бюджета – 137,71798 тыс. рублей;

-	областного бюджета – 7174,702 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 28238,4202 тыс. рублей.

4.	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы.

В первом квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» заключено соглашение с минкультуры АО  о предоставлении району из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры от 30 января 2018 года № 50.

Во втором квартале подписаны соглашения с министерством культуры Архангельской области о предоставлении бюджету МО «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, на комплектование книгами библиотек, подключение к сети «Интернет».

5.	Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий    подпрограммы    (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания.    	Ожидаемый объем выполнения мероприятия.    	Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

6. 	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы:

- 	участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» позволило увеличить финансирование подпрограммы на  324,01998  тыс. рублей.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	пополнился представительский фонд района.  Закуплено 6 сувенирных прялок с Шенкурской росписью;

-	реализация   проекта МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» выставки пленера «Возвращение  Шенкурского венца».  Приняло участие  72 туриста.

2.	Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

3.	За отчетный период израсходовано 18,0 тыс. рублей, из них средства:

-	местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

4.	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали.

5.	Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий    подпрограммы    (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания.    	Ожидаемый объем выполнения мероприятия.    	Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2018 году не предусмотрена.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,8 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

| Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы |  | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3,0 |  | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3.Районный конкурс чтецов «К России с любовью» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3,0 |  | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.4.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 |  | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 20905,2 |  | 20905,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20905,2 | 20905,2 | 0,0 | 0,0 | 20905,2 |
| 1.2.2.Комплектование книжных фондов библиотек |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 56,03252 |  | 56,03252 | 100 | 14,42927 | 14,42927 | 1,60325 | 1,60325 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 56,03252 |
| 1.2.3.Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 180,0 |  | 180,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 171,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| 1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 4117,7 |  | 4117,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3705,9 | 3705,9 | 411,8 | 411,8 | 0,0 | 0,0 | 4117,7 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 6371,0 |  | 6371,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6371,0 | 6371,0 | 0,0 | 0,0 | 6371,0 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1475,2 |  | 1475,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1327,7 | 1327,7 | 147,5 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 1475,2 |
| 1.4.1.Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 46,8 |  | 1,5202 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 1,5202 | 0,0 | 0,0 | 1,5202 |
| 1.4.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2172,0 |  | 2172,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1954,8 | 1954,8 | 217,2 | 217,2 | 0,0 | 0,0 | 2172,0 |
| 1.5.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 203,18746 |  | 203,18746 | 100 | 123,28871 | 123,28871 | 13,69875 | 13,69875 | 66,2 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 203,18746 |
| 1.5.4.Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,0 |  | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение презентационной и сувенирной продукции |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3,0 |  | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2.4. Творческий проект МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в сфере событийного туризма – выставка пленер «Возвращение Шенкурского венца» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 |  | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных бразований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 35596,11998 |  | 35550,84018 | 99,9 | 137,71798 | 137,71798 | 7174,702 | 7174,702 | 28283,7 | 28238,4202 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | 88 |  |  |  | Независимая оценка качества учреждений культуры Центром общественного мнения в 2018 году не проводилась |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 500 | 1416 | +916 | 283 |  |
| Посещаемость МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | посещений на 1 жителя в год | 0,62 | 0,72 | 0,1 | 116 |  |
| Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | процентов | 7,2 | 7,2 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 2250 | 2219 | -31 | 98,6 | В 2018 году данные предоставляют только гостевой дом «Вага» и МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,8 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |