Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«21»   марта 2019 года  № 179р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   15.09.2016г. № 842-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «21» марта 2019 года № 179р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020) годы».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены лыжные мази и парафины, лыжные ботинки (1пара), пули для пневматической винтовки (1 коробка), футбольная сетка (1 комплект);

-	проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в муниципальных образованиях поселений (количество участников спортивно – массовых мероприятий – 1210 человек (закуплены кубки, грамоты, медали);

-	участие в зимних Беломорских играх – 96 чел. (Сборная команда Шенкурского района участвовала во всех шести видах программы);

-	участие в Летних спортивных играх – 132 чел. (Сборная команда Шенкурского района во всех семи видах программы);

-	участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях (количество участников мероприятий – 56 человек: международный Архангельский марафон «Гандвик», чемпионат Мира по гиревому спорту, кубок и первенства Архангельской области, по шахматам в п. Кулой, по городошному спорту в открытом командном первенстве г. Котлас).

2.	Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил -  334,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств:

-	местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

3.	За отчетный период израсходовано – 334,0 тыс. рублей, в том числе средства:

-	местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

4. 	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали.

5.	Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	развитие детского и юношеского видов спорта (приобретены футбольные мячи);

-	реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 3 команды, участников – 12 человек;

-	проведение мероприятий патриотической направленности  - конкурс «Под флагом единым» - 4 команды, участников – 28человек; «День Российского флага», «Армейские забавы» - участников – 232 человека.

2.	Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 74,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета  - 74,0 тыс. рублей.

3.	За отчетный период израсходовано 73,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 73,97 тыс. рублей.

4. 	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали.

5.	Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы |  | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» (2017-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18,0 |  | 18,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 1.2.1. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 42,0 |  | 42,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 1.2.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 20,0 |  | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.3.1. Участие в зимних Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 117,0 |  | 117,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 |
| 1.3.2. Участие в летних областных спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 110,0 |  | 110,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.3.3. Участие в межрайонных, зональных областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 |  | 27,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Мероприятия патриотической направленности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 27,0 |  | 27,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| 2.1.2. Участие в областных и федеральных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 16,25 |  | 16,22 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,25 | 16,22 | 0,0 | 0,0 | 16,22 |
| 2.1.3. Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а также молодежного самоуправления | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,75 |  | 10,75 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,75 | 10,75 | 0,0 | 0,0 | 10,75 |
| 2.2.1. Реализация проектов и программа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 5,0 |  | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2.3. Развитие детского и юношеского видов спорта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 |  | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 408,00 |  | 407,97 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 407,97 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | процент | 10,87 | 10,9 | + 0,03 | 100 |  |
| Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», из них: обучающихся |  | 30 50 | 33 52 | + 3 + 2 | 110 104 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли молодежи вовлеченной в социально-активную жизнь района | процент | 46,2 | 46,3 | 0,1 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |