Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2019 года  № 194р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (2017-2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.10.2016г. № 917-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

3.	МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28 » марта 2019 года № 194р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»   (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016 года № 917-па подпрограммы не предусмотрены.

1.	В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число участников культурно-досуговых мероприятий составило 19780 человека.);

-	повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждений культуры в 2018 году  до 37714,06 рублей);

-	проведение работ по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в МБУК «ДКиС» (проведение работ по окраске металлических ферм огнезащитным составом в спортзале МБУК «ДКиС»);

-	развитие материально-технической базы Дворец культуры и спорта (приобретение микшерного пульта – 2шт., проектора, микрофонной стойки – 2шт., акустической системы – 4 шт.).

2.	Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 14230,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального бюджета – 123,29 тыс. рублей;

-	областного бюджета – 1968,5 тыс. рублей;

-	бюджет поселения – 12138,5тыс. рублей;

3.	За отчетный период израсходовано 14230,29 тыс. рублей, в том числе средства:

-	федерального бюджета – 123,29 тыс. рублей;

-	областного бюджета – 1968,5 тыс. рублей;

-	бюджет поселения – 12138,5тыс. рублей;

4.	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы – конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры муниципальных образований Архангельской области.

5.	Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

### «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет поселения |  | внебюджетные средства |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 11299,10 | 11299,10 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11299,10 | 11299,10 | 0,0 | 0,0 | 11299,10 |
| 1.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 2172,00 | 2172,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1954,8 | 1954,8 | 217,2 | 217,2 | 22,602 | 22,602 | 2172,00 |
| 2.1. Исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 270,35 | 270,35 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,35 | 270,35 | 0,0 | 0,0 | 270,35 |
| 4.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 203,19 | 203,19 | 100 | 123,29 | 123,29 | 13,7 | 13,7 | 66,2 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 203,19 |
| 4.2. Проведение работ по текущему ремонту в МБУК «ДКиС» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 173,65 | 173,65 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,65 | 173,65 | 0,0 | 0,0 | 173,65 |
| 5.1. Проведение мероприятий городского и районного значения: Евдокиевские дни, Сретенская ярмарка, конкурс «Надежда Севера» (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 6,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 5.2. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города (приобретение материальных запасов, размещение объявлений в газету, работа по содержанию имущества, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и т.п.) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 6,00 | 6,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | 6,00 |
| 6.1. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 14230,29 | 14230,29 | 100 | 123,29 | 123,29 | 1968,5 | 1968,5 | 12138,5 | 12138,5 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

### «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 88,0 |  |  |  | Независимая оценка качества учреждений культуры Центром общественного мнения в 2018 году не проводилась |
| 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом) | процент | 7,2 | 7,2 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |