## Лист1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от ________________2019 года № ______
План мероприятий на период 2019-2024 годы по вопросу включения в реестр муниципальной собственности автодороги Родионовская-Тюхневская, расположенной на территории МО «Никольское» Шенкурского района Архангельской области
№№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты | Примечание
1 | Сбор и анализ имеющихся данных на земельные участки, расположенные под планируемой автомобильной дорогой | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _ | выявление фактически используемых земельных участков, на которых планируется размещение автомобильной дороги
2 | Определение исполнителей и заключение контрактов на выполнение работ по межеванию земельных участков под автомобильной дорогой | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 2 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | заключение контрактов
3 | Выполнение работ по межеванию земельных участков под автомобильной дорогой с последующей постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 4 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | изготовление межевых планов на земельные участки
4 | Оформление схем расположения земельных участков под автомобильной дорогой | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | принятие решений об утверждении схем расположения земельных участков под автомобильной дорогой
5 | Подготовка и утверждении акта выбора участка земель лесного фонда с приложениями | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 2 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | акт выбора и план (чертеж) являются основанием для подготовки документации, обосновывающей перевод
6 | Подготовка необходимых документов для вырубки лесных насаждений, вырубка лесных насаждений | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 6 месяцев* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | подготовка договора аренды или договора безвозмездного пользования, очистка земельных участков от зеленых насаждений
7 | Обеспечение подготовки и утверждения проектов межевания территории | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 2 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | Подготовка проектов межевания территориия для внесения изменений в схему территориального планирования
8 | Внесения изменений в схему территориального планирования МО "Шенкурский муниципальный район" для перевода земельного участка из категории земель лесного фонда | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 6 месяцев* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | принятие решения о внесении изменений в схему территориального планирования МО "Шенкурский муниципальный район"
9 | Подготовка документов для установления публичного сервитута на земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения (при необходимости) | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 месяцев* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | принятие решения об установление публичного сервитута
10 | Подготовка документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 "О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий" | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 год* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | Перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
11 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | получение выписок из ЕГРН о земельных участках
12 | Обеспечение внесения изменений в генеральный план МО "Никольское" о переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 6 месяцев* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | принятие решения о внесении изменений в генеральный план
13 | Принятие решений о предоставлении земельных участков категории земель промышленности и иного специального назначения под автомобильной дорогой в постоянное (бессрочное) пользование МО "Шенкурский муниципальный район" | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для государственной регистрации
14 | Регистрация права права постоянного (бессрочного) пользования МО "Шенкурский муниципальный район" на образованные земельные участки под автомобильной дорогой в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округ для признания права постоянного (бессрочного) пользования МО "Шенкурский муниципальный район"
15 | Регистрация права собственности МО "Никольское" на образованные земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения под автомобильной дорогой в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (при необходимости) | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округ для признания права собственности МО "Никольское"
16 | Передача земельного участка категории земель промышленности и иного специального назначения из собственности МО "Никольское" в собственность МО "Шенкурский муниципальный пайон" (при необходимости) | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 3 месяца | _ | Решения собрания депутатов МО "Никольское" и МО "Шенкурский муниципальный район" о согласовании передачи/принятии земельных участков по договору пожертования
17 | Внесение земельных участков категории земель промышленности и иного специального назначения в реестр муниципального имущества МО "Шенкурский муниципальный район" | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _ | актуализация сведений, внесенных в реестр муниципального имущества МО "Шенкурский муниципальный район"
18 | Определение исполнителей и заключение контрактов на выполнение работ по подготовке технического плана автомобильной дороги | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 2 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | заключение контрактов
19 | Подготовка технического плана автомобильной дороги с последующей постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 3 месяца* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | изготовление технического плана на автомобильную дорогу, ее постановка на государственный кадастровый учет
20 | Сбор документов, необходимых для государственной регистрации права собственности администрации МО "Шенкурский муниципальный район" на автомобильную дорогу в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц | _ | подготовка правоустанавливающих документов, необходимых для государственной регистрации, и обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
21 | Обращение в Виноградовский районный суд Архангельской области с исками о признании права собственности администрации МО "Шенкурский муниципальный район" на автомобильную дорогу при отсутствии разрешительной документации на строительство автомобильных дорог | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 3 месяца* | _ | признание в судебном порядке права собственности администрации МО "Шенкурский муниципальный район" на автомобильную дорогу
22 | Регистрация права собственности МО "Шенкурский муниципальный район" на автомобильную дорогу в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Шенкурский муниципальный район" | обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для признания права собственности МО "Шенкурский муниципальный район"
23 | Внесение автомобильной дороги в реестр муниципального имущества МО "Шенкурский муниципальный район" | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _ | актуализация сведений, внесенных в реестр муниципального имущества МО "Шенкурский муниципальный район"
* - осуществление мероприятий осуществимо при наличии финансирования