## Лист1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от ________________2019 года № ______
План мероприятий на период 2019-2021 годы по вопросу по вопросу включения в реестр муниципальной собственности автодороги (территория новой застройки) в д. Власьевская, расположенной на территории МО «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области
№№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты | Примечание
1 | Сбор и анализ имеющихся данных на земельные участки, расположенные под планируемой автомобильной дорогой | администрация МО "Федорогорское", администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _ | выявление фактически используемых земельных участков, на которых планируется размещение автомобильной дороги
2 | Определение исполнителей и заключение контрактов на выполнение работ по межеванию земельных участков под автомобильной дорогой с последующей постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Федорогорское" | 2 месяца* | Бюджет МО "Федорогорское" | изготовление межевых планов на земельные участки
3 | Оформление схем расположения земельных участков под автомобильной дорогой (при необходимости) | администрация МО "Федорогорское", администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское" | принятие решений об утверждении схем расположения земельных участков под автомобильной дорогой
4 | Подготовка документов для установления публичного сервитута на земельный участок категории земель сельскохозяйственного использования (при необходимости) | администрация МО "Федорогорское" | 5 месяцев* | Бюджет МО "Федорогорское" | принятие решения об установление публичного сервитута
5 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское" | получение выписок из ЕГРН о земельных участках
6 | Обеспечение внесения изменений в генеральный план МО "Федорогорское" о включении в черту населенного пункта зем льного участка категории земель сельскохозяйственного использования (при необходимости) | администрация МО "Федорогорское" | 6 месяцев* | Бюджет МО "Федорогорское" | принятие решения внесении изменений в генеральный план
7 | Принятие решений о предоставлении земельных участков категории земель населенных пунктов под автомобильной дорогой в собственность и (или) постоянное (бессрочное) пользование МО "Федорогорское" | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское" | подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для государственной регистрации
8 | Регистрация права собственности и (или) права постоянного (бессрочного) пользования МО "Федорогорское" на образованные земельные участки категории земель населенных пунктов под автомобильной дорогой в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Федорогорское" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское" | обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округ для признания права собственности и (или) права постоянного (бессрочного) пользования МО "Федорогорское"
9 | Внесение земельных участков категории земель населенных пунктов в Реестр имущества МО "Федорогорское" | администрация МО "Федорогорское" | 5 рабочих дней | _ | актуализация сведений, внесенных в реестр имущества МО "Федорогорское"
10 | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)) | администрация МО "Федорогорское" | 1 год* | Бюджет МО "Федорогорское" | подготовка проекта автомобильной дороги и сметы
11 | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации (сметы) | администрация МО "Федорогорское" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское"
12 | Выдача разрешения на строительство | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _
13 | Выбор подрядчика и заключение контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | администрация МО "Федорогорское" | 2 месяца* | Бюджет МО "Федорогорское"
14 | Строительство автомобильной дороги | администрация МО "Федорогорское" | В соответствии с контрактом* | Бюджет МО "Федорогорское"
15 | Определение исполнителей и заключение контрактов на выполнение работ по подготовке технического плана автомобильной дороги с последующей постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Федорогорское" | 2 месяца* | Бюджет МО "Федорогорское" | изготовление технического плана на автомобильную дорогу, ее постановка на государственный кадастровый учет
16 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация МО "Шенкурский муниципальный район" | 5 рабочих дней | _ | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
17 | Регистрация права собственности МО "Федорогорское" на автомобильную дорогу в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | администрация МО "Федорогорское" | 1 месяц* | Бюджет МО "Федорогорское" | обращение в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для признания права собственности МО "Федорогорское"
18 | Внесение автомобильной дороги в реестр имущества МО "Федорогорское" | администрация МО "Федорогорское" | 5 рабочих дней | _ | актуализация сведений, внесенных в реестр имущества МО "Федорогорское"
* - осуществление мероприятий осуществимо при наличии финансирования