АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08 февраля 2023 г.     №  68 -р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2023 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской области  от 22 декабря 2022 года   № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 28 декабря  2022 года     № 26-па:

1.  	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2023 год.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального округа                   О.И. Красникова

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 08 февраля 2023 г. № 68-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда энергосберегающего поведения | Информирование муниципальных бюджетных учреждений о исполнении требований Федерального закона от 23.112009 № 261-ФЗ | Количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1.2. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | Ежегодное предоставление муниципальными бюджетными учреждениями Шенкурского округа данных о потреблённых энергоресурсах (теплоэнергии, электроэнергии, водоснаджении) в количественном и стоимостном выражении | Количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1.3. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная Горка Шеговарского сельского поселения | Приобретение водогрейного котла в котельную п. Красная Горка Шенкурского муниципального округа | Срок завершения | - | - | до 30 сентября | - |