**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«22» марта 2018 года № 163р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2016г. № 914-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «22» марта 2018 года № 163р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2016 № 914-па (далее - муниципальная программа) реализация подпрограмм не предусмотрена.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетих – 4;

- поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району – 1;

- разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1;

- проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях по вопросам уголовного и административного законодательства – 7;

- проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений – 2;

- проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолетних – 1;

- организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении – 2;

- приобретение видеоматериалов и информационной продукции по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1.

Объем финансирования муниципальной программы составил – 40 000 рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 40 000 рублей.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Содействие в организации работы по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Осуществление корректировки действующей программы профилактики | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Организация своевременного  обмена информацией между  органами системы профилактики  правонарушений в Шенкурском районе | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.6. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.7. Проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях по вопросам уголовного и административно-го законодательства | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 8,0 | 8,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.9. Проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолет-  них | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей,  находящихся в социально опасном положении | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 13,0 | 13,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.11.Приобретение видеоматериалов и информационной продукции по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Итого по муниципальной программе | | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» | | | | | | |
| Количество наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | единиц | 3 | 4 | +1 | 133,3 |  |
| Количество несовершеннолетних, охваченных воспитательными мероприятиями и организованным досугом | единиц | 52 | 52 | 0 | 100 |  |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении и семей «группы риска» | единиц | 44 | 64 | +20 | 145,4 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |