Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» марта 2021 года  № 170р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  16.05.2019г. № 294-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году средней.

3.	Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от « » марта 2021 года № р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.05.2019г. № 294-па реализация подпрограмм не предусмотрена.

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС (деятельность ТОС регулярно освещается  на страницах районной газеты «Важский край»; ежегодно предоставляется материал для опубликования в  «Вестнике ТОС»; объявление о конкурсе ТОС размещается на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках поселений, доводится до сведения председателей ТОС; регулярное консультирование глав поселений, председателей ТОС; представители ТОС участвуют  в мероприятиях, проводимых Правительством Архангельской области);

-	предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (всего  в 2020 году выделено 1292,4  тыс. руб., в том числе: 969,3 тыс. руб. – средства областного бюджета и  323,1 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района);

-	размещение информации о    деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

-	оказание консультативной, организационной, информационной  и имущественной поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение конференций, участие в совещаниях);

-	оказание   организационной и информационной поддержки добровольцам. Моральное стимулирование  волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1292,4 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 963,3 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 323,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы  из областного бюджета осуществлялось  в соответствии с соглашением  от 25 февраля 2020 года №02-23/101 в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп, подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 86  баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2020 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»; администрации муниципальных образований поселений Шенкурского района; | 1292,4 | 1292,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 323,1 | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 1292,4 |
| Итого по муниципальной программе |  | 1292,4 | 1292,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 323,1 | 323,1 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество организаций ТОС | Количество ТОС | 38 | 39 | +1 | 103 |  |
| 2.Количество реализованных проектов ТОС | Количество проектов | 12 | 13 | +1 | 108 |  |
| 3.Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального района) | Проценты | 16,5 | 16,5 | 0 | 100 |  |
| 4.Доля представителей ТОС и специалистов поселений, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях | Количество человек | 26 | 0 | -26 | 0 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 5.Количество участников конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» | Количество ТОС/человек | 2/2 | 0/0 |  | 0 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 6.Количество целевых проектов СО НКО, направленных на решение социальных проблем района | Кол-во проектов СО НКО | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 7.Количество волонтёров, привлечённых к реализации социально-значимых мероприятий | Человек | 9 | 20 | +11 | 222 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 36 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 86 баллов Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |