Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» марта 2021 года  № 171р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в  2020 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году удовлетворительной.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 460–па.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от « » марта 2021 года № р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района» (2017 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-па (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы; проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений - количество участников культурно-массовых мероприятий  составило 1777 человек);

-	оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» - библиотеки  района  посетило   26200 человек, число зарегистрированных пользователей – 3177 человек;  выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» - число посетителей музея  составило 3161 человек; повышение средней заработной платы работников библиотеки  и музея - средняя заработная плата составила  44000,38  рублей; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  Архангельской области и подписка на периодическую печать -  оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования).

-	обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства Шенкурского района (повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» - средняя заработная плата составила  44000,38  рублей);

-	развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) МБУК «Дворец  культуры и спорта»; установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»; ремонт фасада и покраска  кровли МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; монтаж, наладка и обслуживание системы охранной сигнализации МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»; проведение текущего ремонта концертного зала МБУК «Дворец культуры и спорта»; установка системы  видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; монтаж и подключение инфракрасных обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала Артемьевского библиотечно-культурного центра; разработка раздела проектной документации  по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по установке системы видеонаблюдения на объекте культурного наследия и бурения водоносной скважины на территории объекта культурного наследия с получением заключения историко – культурной экспертизы; текущий ремонт  крылец здания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; ремонт потолков и полов, закупка мебели и концертной колонки для Межпоселенческой библиотеки им. Е.И. Овсянкина МБУК Шенкурская централизованная библиотечная система»; приобретение и установка оборудования для создания экспозиции «Природа и человек» в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; монтаж и подключение инфракрасных обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала Сюмского библиотечно-культурного центра; капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа; приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; проведение текущего ремонта системы отопления в МБУК «Дворец культуры и спорта»).

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  46149,6239 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	федерального и областного бюджетов – 4597,08357 тыс. рублей;

-	местного бюджета – 41552,54033 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в соответствии с соглашениями:

- 	соглашение с Минкультуры АО о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  № 11658000-1-2020-001 «13 января 2020 года;

-	соглашение с Минкультуры АО о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать № 66 от 27 февраля 2020 года;

- 	соглашение с Минкультуры АО о предоставлении бюджету муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 168 от 13 мая 2020 года

в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.2. | Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий , человек | 2075 | 1777 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |
| 1.1.3 | Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий, человек |  |  | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий, человек |  |  | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |
| 1.2.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1.число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», человек | 40522 | 26200 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |
|  |  |  | 2. сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», человек | 3800 | 3177 |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ##### увеличение числа посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», человек | 5871 | 3161 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) | - |
| 1.4.3 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | число специалистов получающие меры соцподдержки, человек | 6 | 0 | от специалистов культуры, проживающих и работающих на селе, не поступали документы на компенсацию оплаты коммунальных расходов. | - |
| 1.5.18 | Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | модернизация материально-технической базы | декабрь | Январь 2021 года | недобросовестный подрядчик не выполнил работы в срок | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы:

-		ограничительные меры принятые в связи с коронавирусной инфекцией;

-		участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» позволило увеличить финансирование подпрограммы на  3182,92457  тыс. рублей.

-  	получение средств из резервного  фонда Правительства Архангельской области увеличило финансирование программы на  1413,739 тыс. рублей.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5 | Экспертная деятельность по формированию конкурентоспособного туристического маршрута, продукта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | формирование привлекательного имиджа территории, увеличение числа туристов, тыс. рублей | 3,0 | 0,0 | проект Шенкурского района не стал победителем областного конкурса |  |
| 2.6 | Праздник народной культуры в сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | формирование привлекательного имиджа территории, увеличение числа туристов, тыс.рублей | 15,0 | 0,0 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) |  |

Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	обработка чердачных перекрытий (выполнены работы по обработке чердачных помещений в  МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» и  Федорогорском БКЦ»);

-	прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  (произведена прочистка дымоходов в 8 структурных подразделениях);

-	ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» (отремонтированы печи в Шеговарском и Ямскогорском БКЦ);

-	выполнение работ по замене электропроводки в Красногорском и Ямскогорском библиотечно-культурных центрах МБУК «Шенкурская ЦБС» (частично заменена электропроводки в Красногорском и Ямскогорском БКЦ).

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  425,14103 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 425,14103 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 76 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

| Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 3,0 |  | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3. Районный конкурс чтецов «К России с любовью» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 3,0 |  | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.4. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 15,0 |  | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.1.5. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 500,1 |  | 500,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,1 | 500,1 | 0,0 | 0,0 | 500,1 |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 27951,800 |  | 27951,800 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27951,800 | 27951,800 | 0,0 | 0,0 | 27951,800 |
| 1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 968,3 |  | 968,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 919,87285 | 919,87285 | 48,42715 | 48,42715 | 0,0 | 0,0 | 968,3 |
| 1.2.6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 378,53333 |  | 378,53333 | 100 | 0,0 | 0,0 | 283,9 | 283,9 | 94,63333 | 94,63333 | 0,0 | 0,0 | 378,53333 |
| 1.3.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 8326,2 |  | 8326,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8326,2 | 8326,2 | 0,0 | 0,0 | 8326,2 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 200,6 |  | 200,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 190,56748 | 190,56748 | 10,03252 | 10,03252 | 0,0 | 0,0 | 200,6 |
| 1.4.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 822,6 |  | 822,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 781,45967 | 781,45967 | 41,14033 | 41,14033 | 0,0 | 0,0 | 822,6 |
| 1.4.3.Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 46,8 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | 0,0 | 46,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 335,0 |  | 335,0 | 100 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 |
| 1.5.4. Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 132,4 |  | 132,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,4 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 132,4 |
| 1.5.5. Ремонт фасада и покраска кровли МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 379,427 |  | 379,427 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,427 | 379,427 | 0,0 | 0,0 | 379,427 |
| 1.5.7. Монтаж наладка, обслуживание системы охранной сигнализации МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 41,4 |  | 41,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 41,1 |
| 1.5.9. Проведение текущего ремонта концертного зала МБУК «Дворец культуры и спорта» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 925,724,57 |  | 876,45 | 95 | 757,12457 | 757,12457 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 119,32543 | 0,0 | 0,0 | 876,45 |
| 1.5.10. Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 14,9 |  | 14,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
| 1.5.11. Монтаж и подключение инфракрасных обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала Артемьевского библиотечно-культурного центра |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 158,043 |  | 158,043 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,043 | 158,043 | 0,0 | 0,0 | 158,043 |
| 1.5.12. Разработка раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по установке системы видеонаблюдения на объекте культурного наследия и бурения водоносной скважины на территории объекта культурного наследия с получением заключения историко – культурной экспертизы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 130,0 |  | 130,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| 1.5.13. Текущий ремонт крылец здания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 35,423 |  | 35,423 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,423 | 35,423 | 0,0 | 0,0 | 35,423 |
| 1.5.14. Приобретение приборов температурно – влажностного режима для МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 22,350 |  | 22,350 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,350 | 22,350 | 0,0 | 0,0 | 22,350 |
| 1.5.15. Ремонт потолков и полов, закупка мебели и концертной колонки для Межпоселенческой библиотеки им. Е.И. Овсянкина МБУК Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 297,203 |  | 297,203 | 100 | 0,0 | 0,0 | 297,203 | 297,203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,203 |
| 1.5.16. Приобретение и установка оборудования для создания экспозиции «Природа и человек» в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 1116,536 |  | 1116,536 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1116,536 | 1116,536 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1116,536 |
| 1.5.17. Монтаж и подключение инфракрасных обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала Сюмского библиотечно-культурного центра |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 196,534 |  | 196,534 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,534 | 196,534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.18. Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 2953,5 |  | 2953,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,5 | 2953,5 | 0,0 | 0,0 | 2953,5 |
| 1.5.19. Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 104,6 |  | 104,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 104,6 | 0,0 | 0,0 | 104,6 |
| 1.5.20. Проведение текущего ремонта системы отопления в МБУК «Дворец культуры и спорта» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 90,65 |  | 90,65 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,65 | 90,65 | 0,0 | 0,0 | 90,65 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Экспертная деятельность по формированию конкурентоспособного туристического маршрута, продукта |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 3,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Праздник народной культуры в сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 15,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обработка чердачных перекрытий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3.1.1. в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3.1.2. в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 3.4. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 42,0 |  |  | 42,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 3.5. Ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 315,61 |  |  | 315,61 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,61 | 315,61 | 0,0 | 0,0 | 315,61 |
| 3.6. Выполнение работ по замене электропроводки в Красногорском и Ямскогорском библиотечно-культурных центрах МБУК «Шенкурская ЦБС» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) |  | 17,53103 |  |  | 17,53103 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,53103 | 17,53103 | 0,0 | 0,0 | 17,53103 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 46592,76493 |  |  | 46478,69036 | 99,8 | 1007,12457 | 1007,12457 | 3589,9590 | 3589,539 | 41995,68136 | 41882,02679 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 60 | 872 | +812 | 1453 | выделены средства из областного бюджета |
| Посещаемость МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | человек | 5871 | 3161 | -2710 | 54 | ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) |
| Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | человек | 19010 | 7601 | -11409 | 40 | ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 2200 | 1743 | -457 | 79 | Данные предоставляют только гостевой дом «Вага» и МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 2 | 2 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,998 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 76 баллов Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |