Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» марта 2021 года  № 179р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2019г. № 705–па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году высокой.

3.	Районному отделу образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район                                         О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от « » марта 2021 года № р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2019г. № 705–па   (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования:

– 	субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в   общеобразовательных учреждениях – 199 288 800,00 рублей;

– 	субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на выполнение муниципального задания (местный бюджет) – 107 171 000,00 рублей.

–	компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного  образования (предоставление мер социальной поддержки родителям по 622 заявлениям на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного  образования)  – 2 961 300,00  рублей;

–	обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате (Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ") –  519 400,00 рублей;

–	обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов в образовательных организациях МО "Шенкурский муниципальный район" (обеспечение бесплатным двухразовым питанием  воспитанников и обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 284 085 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 232 800 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 228 200 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 62 880 рублей,     МБОУ "Наводовская ОШ" – 404 700 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 63 141 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 510899 рублей);

– 	обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования (установка и обслуживание охранной сигнализации в МБОУ "Шенкурская СШ" –128 827 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Боровская ОШ" – 116 834 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 60 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 50 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 260 000 рублей);

– 	приобретение дров для образовательных учреждений (приобретение дров для образовательных учреждений в МБОУ "Шеговарская СШ" – 103 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 882 500 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 1 443 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 63 300 рублей);

– 	ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" (оплата коммунальных услуг и (или) налога на имущество – 2 000 000 рублей);

– 	капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт окон в зданиях МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 3 427 026 рублей);

– 	оснащение пришкольных интернатов оборудованием и инвентарем (приобретение оборудования и инвентаря в пришкольных интернатах МБОУ "Ровдинская СШ" – 1 069 400рублей, МБОУ "Шенкурская СШ" – 1 069 400 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 1 820 700 рублей);

– 	проведение мероприятий по противопожарной безопасности (установка и обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ "Шенкурская СШ" – 395 295 рублей);

– 	обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (приобретение и установка оборудования Глонасс на школьные автобусы: МБОУ "Шенкурская СШ" – 50 000 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 50 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 133 333 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 50 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 101 667 рублей);

– 	обновление материально–технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка мебели и ремонт помещений в МБОУ "Устьпаденьгская  ОШ" – 50 000 рублей,   МБОУ "Наводовская ОШ" – 50 000 рублей);

– 	ремонт здания Устьпаденьгского детского сада – структурного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев" (ремонт чердачных перекрытий с последующим косметическим ремонтом и заменой электропроводки и освещения – 1 658 584 рублей);

– 	подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (приобретение водогрейного котла, глубинного насоса, материалов для ремонта теплотрассы, бурение скважины, ремонтные работы по замене окон и дверей: МБОУ "Устьпаденьгская  ОШ" – 1 048 468 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 540 000 рублей);

– 	организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 2 669 291,99 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 296 473 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 312 355 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 206 473 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 291 179 рублей, МБОУ "Устьпаденьсгкая ОШ" – 180 000 руб);

– 	обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 304 375 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 290 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 300 000 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 200 000 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 219 225 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 200 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 285 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 84 020 рублей);

– 	текущий ремонт полов в зданиях муниципальных образовательных организациях (приобретение материалов и оборудования для  проведения текущего ремонта полов  МБОУ "Шенкурская СШ" – 76 166 рублей);

– 	оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений (оплата проезда к месту отдыха и обратно МБОУ "Шенкурская СШ" – 71 607 рублей);

– 	укрепление материально–технической базы муниципальных  образовательных учреждений (ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в соответствие с образовательными программами  учреждений, проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности учреждений, ремонт и приобретение транспортных средств);

– 	укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (приобретение и установка оборудования для пищеблоков в МБОУ "Боровская ОШ" – 326 227 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 655 200 рублей);

– 	установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях (приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБОУ "Шеговарская СШ" – 274 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 100 000 рублей, МБОУ " Наводовская ОШ" – 274 000 рублей, МБОУ "Боровская ОШ" – 125 166 рублей);

– 	установка ограждений территорий муниципальных образовательных организаций (приобретение расходных и строительных материалов для проведения работ по установке ограждений в МБУ ДО "ДШИ № 18" – 337 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 170 000 рублей);

–  	обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг) (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг в МБОУ "Шеговарская ОШ" – 110 000 рублей,МБОУ "Шенкурская СШ" – 180 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 240 000 рублей, МБОУ " Устьпаденьгская ОШ" – 110 000 рублей, МБОУ "Боровская ОШ" – 110 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 50 000 рублей);

–	приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в помещениях: МБОУ "Шенкурская СШ" – 145 000 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 100 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 115 000 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 95 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 90 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 60 000 рублей,    МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 110 000 рублей.);

– 	устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами (устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 669 800 рублей);

– 	устройство беговой дорожки  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев" (на оплату работ и услуг по устройству бегового круга на школьном стадионе 598 933 рублей).

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 339 695 029 рублей 99 копеек, из них средства:

–	федерального бюджета –  3 056 700 рублей;

–	областного бюджета – 211 499 853 рубля 99 копеек;

–	местного бюджета – 125 088 476 рублей;

–	внебюджетные средства – 50 000 рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.11. | Ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | оплата коммунальных услуг и (или) налога на имущество | 31 октября | – | здание новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" не введено в эксплуатацию | заказчиком строительства является администрация МО "Шенкурский муниципальный район" |
| 1.1.16. | Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | приобретение и установка оборудования Глонасс на школьные автобусы | 31 декабря | 31 декабря | сумма финансирования не освоена в полном объеме по причине отсутствие фактических расходов по МБОУ "Шенкурская СШ", новое транспортное средство не требовало вложений | – |
| 1.1.20. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате. | 100 | 100 | сумма финансирования не освоена в полном объеме по причине перевода на дистанционное обучение классов начального звена | – |

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной поддержки 272  педагогическим работникам, на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности);

–	частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности);

–	обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной  программы (материально–техническое 
и финансовое обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 18 626 800 рублей, из них средства:

–	областного бюджета –  13 965 180 рублей;

–	местного бюджета –    4 661 620 рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля освоения выделенных денежных средств | 100 | 99,2 | отсутствие фактических расходов по виду расходов 122 по причине пандемии | – |

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе МБОУ;

–	информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 260 000  рублей, из них средства:

–	местного бюджета – 260 000 рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | 53,7 | 0 | приостановлено в связи с письмом № 305/03–02/2153 от 06 мая 2020 года "О детской оздоровительной кампании в условиях распространения коронавирусной инфекции" | в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции, в 2020 году детская оздоровительная кампания не проводилась |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 92 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 306459,8 | 306459,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 199288,8 | 199288,8 | 107171,0 | 107171,0 | 0,0 | 0,0 | 295189,77723 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2961,3 | 2961,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2961,3 | 2961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2893,52267 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 519,4 | 519,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 490,3889 |
| 1.1.7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов в образовательных организациях МО "Шенкурский муниципальный район" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1786,705 | 1786,705 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,705 | 1786,705 | 0,0 | 0,0 | 1644,38697 |
| 1.1.9. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 795,661 | 795,661 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,661 | 795,661 | 0,0 | 0,0 | 795,661 |
| 1.1.10. Приобретение дров для образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2491,8 | 2491,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2491,8 | 2491,8 | 0,0 | 0,0 | 2317,05 |
| 1.1.11. Ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3427,026 | 3427,026 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3221,026 | 3221,026 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 3427,026 |
| 1.1.13. Оснащение пришкольных интернатов оборудованием и инвентарем | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3959,5 | 3959,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,5 | 3959,5 | 0,0 | 0,0 | 3959,5 |
| 1.1.14. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 395,295 | 395,295 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,295 | 395,295 | 0,0 | 0,0 | 395,295 |
| 1.1.16. Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 385,0 | 308,833 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 346,5 | 280,733 | 38,5 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 308,833 |
| 1.1.17. Обновление материально–технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.18. Ремонт здания Устьпаденьгского детского сада – структурного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1658,584 | 1658,584 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1658,584 | 1658,584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1658,584 |
| 1.1.19. Подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1588,468 | 1588,468 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1588,468 | 1588,468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,468 |
| 1.1.20. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3955,77199 | 2917,082 | 73,7 | 3056,7 | 2254,08456 | 895,11599 | 660,08019 | 3,956 | 2,91725 | 0,0 | 0,0 | 2840,23245 |
| 1.1.21. Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1882,62 | 1882,62 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1882,62 | 1882,62 | 0,0 | 0,0 | 1804,4042 |
| 1.1.22. Текущий ремонт полов в зданиях муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 76,166 | 76,166 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,166 | 76,166 | 0,0 | 0,0 | 76,166 |
| 1.1.23. Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 71,607 | 71,607 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,607 | 71,607 | 0,0 | 0,0 | 71,607 |
| 1.2.2. Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2.3. Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 981,427 | 981,427 | 100 | 0,0 | 0,0 | 681,427 | 681,427 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 981,427 |
| 1.2.4. Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 773,166 | 773,166 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,166 | 773,166 | 0,0 | 0,0 | 773,166 |
| 1.2.5. Установка ограждений территорий муниципальных образовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 507,0 | 507,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 | 507,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 |
| 1.2.6.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 800,0 | 800,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 721,065 |
| 1.2.7. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 800,0 | 800,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 1.2.8. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 669,8 | 669,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,8 | 669,8 | 0,0 | 0,0 | 669,8 |
| 1.2.10. Устройство беговой дорожки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 598,933 | 598,933 | 100 | 0,0 | 0,0 | 598,933 | 598,933 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,933 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 9848,0 | 9848,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 9848,0 | 9848,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9588,03617 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 31,2 | 31,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,28 | 0,28 | 30,92 | 30,92 | 0,0 | 0,0 | 23,2502 |
| 2.1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4116,9 | 4116,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 4116,9 | 4116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4054,33725 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4630,7 | 4594,183 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4630,7 | 4594,183 | 0,0 | 0,0 | 4594,183 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 259,0 | 252,0 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 164,29281 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 358581,82999 | 355423,456 | 99,1 | 3056,7 | 2254,08456 | 225465,03399 | 225164,23119 | 130010,096 | 127955,14025 | 50,0 | 50,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | % |  | 87 | 87 | 0 | 100 |  |
| Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | % |  | 99 | 99 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | % |  | 72,8 | 72,8 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % |  | 1,3 | 1,3 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % |  | 29,6 | 30 | 0,4 | 101 |  |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % |  | 3 | 1,5 | –1,5 | 50 | Отмена мероприятий произошла в связи введенными ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID–19) |
| Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество человек |  | 272 | 276 | 4 | 101 |  |
| Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество человек |  | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Количество человек |  | 93 | 93 | 0 | 100 |  |
| Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % |  | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Доля освоения выделенных денежных средств | % |  | 100 | 99,2 | –0,8 | 99 | Отсутствие фактических расходов по проезду к месту отдыха и обратно |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | % | 53,7 |  | 0 | –53,7 | 0 | В связи с обострением ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID–19), в 2020 году детская оздоровительная кампания не проводилась |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 балла Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |