Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от « 02 » октября  2020 года №  425-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта

и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Шенкурском районе

на 2017 -2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе

на 2017 -2020 годы»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 - формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы № 2 - создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массовой физической культуры и спорта, повышение эффективности в подготовке сборных команд района, укрепление материально-технической оснащенности спортсменов, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. 1. Приобретение спортинвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 84,0 |  | 30,0 | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | приобретение нового спортинвентаря и спортивного снаряжения: в 2017 г. – 1 наименования; в 2018 г. – 1 наименования; в 2019 г. – 1 наименования; в 2020 г. – 1 наименования. |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| Раздел 1.2. Проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в муниципальных образованиях поселений | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 182,0 |  | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 51,0 |  | увеличение спортивных мероприятий: в 2017 г. – 105 единицы; в 2018 г. – 106 единицы; в2019 г. – 107 единицы, в 2020 г. – 108 единицы. |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 65,0 |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  | в 2018 г. – 20 единицы; в2019 г. – 23 единицы, в 2020 г. – 26 |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2.3 | Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 120,0 |  | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 65,0 |  | увеличение обслуживания спортивных мероприятий: в2019 г. – 25 единицы, в 2020 г. – 30 единицы |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2.4 | Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  | число участников пробега: в 2019 году – 300 человек. В 2020 году – 305 человек |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| Раздел 1.3. Участие в областных спартакиадах и соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Участие в зимних Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 338,12 |  | 117,0 | 117,0 | 104,120 |  | 0,0 | число участников областных соревнований: в 2017 году – 95 человек; в 2018 году – 96 человек; в 2019 году – 97 человек. в 2020 году – 98 человек. |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.2 | Участие в летних областных спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 353,9 |  | 110,0 | 110,0 | 133,9 |  | 0,0 | число участников областных соревнований: в 2017 году – 97 человек; в 2018 году – 98 человек; в 2019 году – 99 человек. в 2020 году – 0 человек |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.3 | Участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 76,98 |  | 30,0 | 27,0 | 14,98 |  | 5,0 | число участников областных соревнований: в 2017 году – 110человек; в 2018 году – 115 человек; в 2019 году – 120 человек. В 2020 году – 125 человек |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.4 | Участие в областных сельских спортивных играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 17,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 17,0 | число участников областных соревнований: в 2020 году – 40 человек |  | увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.5 | Участие в Беломорских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 217,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 217,0 | число участников областных соревнований: в 2020 году – 100 человек |  |  |
| Раздел 1.4. Обустройство плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обустройство плоскостных спортивных сооружений | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  |  |  | Итого | 1798,0435 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1798,0435 | число спортивных сооружений: в 2019 году – 1ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 468,0435 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 468,0435 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1330,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1330,0 |  |  |  |
| 1.4.2 | Проверка достоверности сметной стоимости спортивного объекта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 | число проверок сметной стоимости спортивного объекта: в 2019 году – 1 ед. |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  |  |  |  |  | Итого | 3282,0435 |  | 334,0 | 334,0 | 408,0 | 2206,0435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 1952,0435 |  | 334,0 | 334,0 | 408,0 | 876,0435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1330,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Молодёжь Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы№2 – содействие включению молодёжи в социально-экономическую жизнь района, повышение гражданской активности молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы №2 – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи, формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, развить творческий потенциал у молодежи, участвующей и проводящей молодежные мероприятия, развить традиционные и создать новые имиджевые культурные события в районе, поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи, профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, кадровое, методическое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия патриотической направленности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 88,0 | 27,0 |  | 27,0 | 27,0 |  | 7,0 | проведение мероприятий патриотической направленности в 2017 г. –2 наименования; в 2018 г. – 2 наименования; в 2019 г. –2 наименования. В 2020 г. –2 наименования. |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| 2.1.2 | Участие в областных и федеральных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 43,25 | 27,0 |  | 16,25 | 0,0 |  | 0,0 | направление делегаций на районные, межрайонные, областные, федеральные и международные форумы в 2017 г. – 2 наименования; в 2018 г. – 2 наименования; |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а также молодежного самоуправления | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 15,75 | 0,0 |  | 10,75 | 5,0 |  | 0,0 | Подведение итогов года добровольчества в 2018 г. – 1 наименование; в 2019 г. – 1 наименование; в 2020 г. – 1 наименование |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| 2.1.4 | Участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 27,0 | 0,0 |  | 0,0 | 13,5 |  | 13,5 | направление делегаций на районные, межрайонные, областные, федеральные и международные форумы наименования; в 2019 г. – 2 наименование; в 2020 г. – 2 наименование |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |  |
| Раздел 2.2 Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 16,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 1,0 | в 2017 г. – 1 наименования; в 2018 г. – 1 наименования; в 2019 г. – 1 наименования в 2020 г. – 1 наименования |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| 2.2.2 | Развитие детского и юношеского видов спорта | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 45,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 0,0 | Приобретение мячей для проведения спортивных соревнований среди детей и юношества на отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| Раздел 2.3 Поддержка одаренной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Поддержка творческих молодежных коллективов и проведение районных мероприятий для молодежи | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 13,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8,5 |  | 4,5 | в 2017 г. – 0 наименования; в 2018 г. – 0 наименования; в 2019 г. – 2 наименования в 2020 г. – 2 наименования |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| Раздел 2.4 Поддержка молодых граждан в сфере труда и трудоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи | Районный отдел образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого |  |  |  |  | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 60,0 | Содействие в профессиональной ориентации молодежи – проведение не менее 1 мероприятия в год |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Раздел 2.5 Информационное сопровождение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение информационной политики в Шенкурском районе | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Публикация не менее 10 статей в год в районных СМИ Своевременное обновление новостей, публикация объявлений в интернет-ресурсах, социальных сетях. Предоставление информации в областные и районные СМИ о планах и итогах реализации мероприятий программы |  | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |
| Раздел 2.6 Создание молодежного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Изготовление баннеров | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,0 | Изготовление баннеров патриотической направленности: 2020 год – 1 шт. | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |  |
| 2.6.2 | Капитальный ремонт объекта муниципальной собственности по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 9-б | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 24,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 24,0 | Подготовка помещения для центра, в котором будет размещаться центр военно – патриотического воспитания молодежи | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |  |
| 2.6.3 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта муниципальной собственности по адресу : г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 9-б | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта, в котором будет размещаться центр военно – патриотического воспитания молодежи | увеличение доли молодежи вовлеченной в социально – активную жизнь района |  |
|  | Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | ИТОГО |  | 346,0 |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 124,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 296,0 |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | ИТОГО |  | 3628,0435 |  | 408,0 | 408,0 | 482,0 | 2330,0435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2248,0435 |  | 408,0 | 408,0 | 482,0 | 950,0435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1380,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,0 |  |  |  |  |