|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «15» марта 2021 года № 149р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел организационной работы и местного самоуправления)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС | Распоряжение о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе ТОС в СМИ, на сайте, в муниципальных вестниках, доведение информации до председателей ТОС | Срок завершения | До 31 марта |  |  |  |
| 2.1.Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | Заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов ТОС | Срок завершения | До 31 марта |  |  |  |
|  | Проведение конкурса проектов развития ТОС | Срок завершения |  | До 31 мая |  |  |
|  | Заключение Соглашений о порядке предоставления субсидий по поддержку ТОС с муниципальными образованиями поселения | Срок завершения |  | До 31 мая |  |  |
|  | Реализация проектов ТОС | Срок завершения |  |  |  | До 31октября |
|  | Количество реализованных проектов | Единиц |  |  |  | 7 |
| 3.1. Размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального района в процентах | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4.1.Оказание консультативной, организационной, информационной и имущественной поддержки СО НКО | Кол-во проектов СО НКО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Оказание организационной и информационной поддержки добровольцам. Моральное стимулирование волонтёров. | Проведение мероприятий с добровольцами | Количество волонтёров, привлечённых к реализации социально-значимых мероприятий | 6 | 7 | 8 | 9 |