|  | # Информационный бюллетень # «Шенкурский муниципальный вестник» № 16 (25) «17» июля 2013 года |  |
| --- | --- | --- |
| # Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |

# Содержание номера:

| 1. Постановление и.о. главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 183-шп от 04 июля 2013 года «Об утверждении перечня организаций на территории МО «Шенкурское», в которых лица, привлеченные административным наказанием к обязательным работам, отбывают обязательные работы» | # Стр. 2 - 3 |
| --- | --- |
| 2. Постановление и.о. главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 490-па от 23 июля 2013 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» | # Стр. 4 - |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» июля 2013 года  № 183-шп

г. Шенкурск

Об утверждении перечня организаций на территории МО «Шенкурское», в которых лица, привлеченные административным наказанием к обязательным работам, отбывают обязательные работы

В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций МО «Шенкурское», в которых лица, привлеченные административным наказанием к обязательным работам, отбывают обязательные работы.

2. Руководителям организаций, в которых лица, привлеченные административным наказанием к обязательным работам, отбывают обязательные работы, руководствоваться положениями статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Возложить контроль над исполнением постановления на производственный отдел администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

4. Опубликовать постановление в муниципальном вестнике.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы администрации МО

«Шенкурский муниципальный район»                        В.В. Парфенов

- Утвержден

постановлением главы администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «04» июля 2013 года N 183-шп

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций на территории МО «Шенкурское», в которых лица, привлеченные административным наказанием к обязательным работам, отбывают обязательные работы

| Наименование организации | Адрес | Кол-во рабочих мест | Вид и характер работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Ул. Кудрявцева, д. 26, г. Шенкурск, Архангельская область | По согласованию с организацией | - земляные работы; - озеленение; - очистка крыш от снега и наледи; - погрузочно-разгрузочные работы; - работы по ремонту дорог и других объектов благоустройства; - санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов; - уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, подъездов (лестниц, проемов, площадок); - иные общедоступные виды деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки |
| МБОУ «Шенкурская средняя общеобразовательная школа» | Ул. Кудрявцева, д. 18«а», г. Шенкурск, Архангельская область | По согласованию с организацией | - благоустройство территории, - подсобные работы; - иные общедоступные виды деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки |
| # ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н.Приорова» | Ул. Мира, д. 33, г. Шенкурск, Архангельская область | По согласованию с организацией | - благоустройство территории, - подсобные работы; - иные общедоступные виды деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки |
| # ГАОУ СПО АО «Устьянский» индустриальный техникум | Ул. Красноармейская, д. 1, г. Шенкурск, Архангельская область | По согласованию с организацией | - благоустройство территории, - подсобные работы; - иные общедоступные виды деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» июля   2013г.                                                                                 № 490-па

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

В целях совершенствования программно-целевого планирования постановляю:

1. 	Утвердить прилагаемые:

Порядок разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – Порядок);

Положение об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район».

2.	Муниципальным заказчикам долгосрочных целевых программ МО «Шенкурский муниципальный район» подготовить проекты постановлений главы МО «Шенкурский муниципальный район» о внесении изменений в действующие долгосрочные целевые программы МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - долгосрочные целевые программы), предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2013 года.

3.	Установить, что мероприятия долгосрочных целевых программ, реализацию которых планируется осуществлять в 2014 и последующих годах, подлежат включению в муниципальные программы МО «Шенкурский муниципальный район».

4.	Определить комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» уполномоченным органом по координации деятельности структурных подразделений администрации МО «Шенкурский муниципальный район», муниципальных бюджетных и автономных учреждений Шенкурского района по разработке и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район».

5.	Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 марта 2008г. № 70 «О порядке разработки и реализации целевых программ МО «Шенкурский муниципальный район».

6.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7.	Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 января 2014 года положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.

8.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить председателя комитета по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» Лукошкова С.Н.

И.о.главы

МО «Шенкурский муниципальный район»                                    В.В.Парфёнов

Утвержден

Постановлением главы

МО «Шенкурский муниципальный район»

от 23 июля 2013 г. № 490-па

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- Общие положения

1.	Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2.	Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития МО «Шенкурский муниципальный район».

3.	Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами.

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

4.	Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется исполнительным органом местного самоуправления, определенным администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными исполнительными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются муниципальные бюджетные и автономными учреждениями Шенкурского района, структурные подразделения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и иные организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

5.	В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ - реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации муниципальных программ;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации муниципальной программы;

эффективность реализации муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

6.	Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов муниципальной программы.

7.	Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

8.	Основные разделы муниципальной программы:

1)	общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере  и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы;

2)	цели и задачи муниципальной программы, которые должны содержать:

краткое описание целей и задач с определением целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации;

перечень подпрограмм МО «Шенкурский муниципальный район» с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу и определением целевых показателей подпрограмм с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы формируется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3)	сроки и этапы реализации муниципальной программы;

4)	ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, содержащее сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования оформляется согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования, исполнителей, сроков исполнения, источников финансирования и показателей результата реализации каждого мероприятия по годам формируется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

5) характеристика подпрограмм муниципальной программы, которая включает паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам:

паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку);

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу;

цели, задачи подпрограммы;

сроки реализации подпрограммы;

характеристика основных мероприятий подпрограммы (указываются наименование и описание основных мероприятий, включенных в подпрограмму);

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

6) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, которые должны содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной программы.

- III. Разработка муниципальной  программы

9.	Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением главы МО «Шенкурский муниципальный район».

Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» на основании положений федеральных законов, областных законов и  других нормативных правовых актов федерального, областного уровня и муниципального образования.

Утверждение, а также внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании распоряжения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете МО «Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

10.	Перечень муниципальных программ содержит:

1)	наименование муниципальных программ;

2)	наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

3)	основные направления реализации муниципальных программ.

11.	Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

12.	Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с комитетом по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район.

12.1. 	К проекту муниципальной программы прилагаются:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование;

Комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» при согласовании проекта муниципальной программы принимает во внимание:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений  и внебюджетных источников для реализации муниципальной программы (подпрограмм) в увязке с возможностями за счет средств муниципального бюджета;

реальность и обоснованность объемов и источников финансирования, подтвержденных экономическими расчетами;

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и их влияние на структурные и экономические изменения в различных сферах экономики и социальной сфере Шенкурского района;

13.	В случае, если проект муниципальной программы согласован с комитетом по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район», ответственный исполнитель представляет проект муниципальной программы на рассмотрение главы МО «Шенкурский муниципальный район».

14.	Муниципальная программа утверждается постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» не позднее, чем за месяц до внесения проекта решения о бюджете МО «Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

15.	Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется одновременно с внесением изменений в подпрограммы, включенные в муниципальную программу.

16.	Внесение изменений в подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для разработки проектов муниципальных программ.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

17. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  о бюджете МО «Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год.

18. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы.

19. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» о бюджете МО «Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год.

20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами МО «Шенкурский муниципальный район», регулирующими порядок составления проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и планирования бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль за реализацией

муниципальной  программы

21.	Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

22. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в комитет по финансам и экономике:

1) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

2) ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет о выполнении муниципальной программы.

23. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год с указанием причин их невыполнения (по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку);

2) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года (по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку);

3) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку);

4) расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ (по форме в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным настоящим постановлением);

24. Комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» на основании отчетов представленных  ответственными исполнителями муниципальных программ:

1) ежеквартально, до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе;

2) в течение 30 рабочих дней проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты.

25.	Комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год, вносит на рассмотрение проект распоряжения главы МО «Шенкурский муниципальный район»  об утверждении годового отчета, который предусматривает одно из следующих решений:

сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из муниципального бюджета в очередном финансовом году, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет выше 80 баллов;

осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной  программы составляет от 50 до 80 баллов включительно;

досрочно прекратить реализацию муниципальной программы, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 50 баллов включительно.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников при разработке и реализации

муниципальных программ

26.	Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляет в комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов, представляемых в комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район»;

7) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным настоящим постановлением;

8) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

9) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

10) подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район».

27.	В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, комитетом по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» вносить проекты постановлений главы МО «Шенкурский муниципальный район» о внесении изменений в муниципальную программу.

Решения о внесении указанных проектов постановлений главы МО «Шенкурский муниципальный район» принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы (цели, задачи, наименования целевых показателей, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы), утвержденные постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район».

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район», осуществляется во исполнение поручений главы МО «Шенкурский муниципальный район», в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

28.	Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации;

6) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

29.	Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации.

- Приложение N 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

Форма паспорта

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование Муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы Муниципальной программы |  |
| Цели Муниципальной программы |  |
| Задачи Муниципальной программы |  |
| Целевые показатели Муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы |  |

- Приложение N 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый ____ год | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы МО «Шенкурский муниципальный район» | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет: районный поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

Форма паспорта

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объем и источники финансирования программы (по годам) |  |

- Приложение N 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной

программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"___________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за _________ 20 ___ года

(заполняется ежеквартально нарастающим

итогом с начала года)

В  отчете о реализации муниципальной программы по каждой подпрограмме должны содержаться следующие сведения:

1)  о  результатах  реализации  подпрограмм  за  отчетный период, информация  проведенных мероприятиях, поставках оборудования и т.д.;

2)   об  использовании  и  объемах  привлеченных  средств  федерального бюджета,    областного    бюджета,   муниципального бюджета и внебюджетных источников;

При подготовке годового отчета - перечень невыполненных мероприятий:

влияние  невыполнения  мероприятий  на  достижение  целей  подпрограммы (муниципальной программы);

причины невыполнения мероприятий;

меры,   принимаемые   ответственным  исполнителем  (соисполнителем)  по устранению причин невыполнения мероприятий.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

<*> Графы 15 - 17 заполняются только при подготовке ежеквартальной отчетности.

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» о муниципальной программе.

2. По графе 2 указываются исполнительные органы местного самоуправления, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12.

4. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются данные в соответствии с постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» о муниципальной программе.

5. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13.

6. По графам 7, 11, 13 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального бюджета, муниципального бюджета (раздельно по районному бюджету и бюджету поселения)  и внебюджетных источников, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

7. По графе 9 отражаются данные об исполнении муниципального бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8. По графе 14 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.

9. В графах 15 - 16 указываются основные этапы мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, их единицы измерения, плановые значения сроков выполнения мероприятия и показателей реализации мероприятия, установленные в плане реализации муниципальной программы.

10. По графе 17 указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату

- Приложение N 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной

программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

МО «Шенкурский муниципальный район»

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за 20__ год

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |
| 2. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Утверждено

постановлением главы

МО «Шенкурский муниципальный район»

от 23 июля 2013г. № 490-па

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств муниципального бюджета осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за 20__ год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично |  | от 0 до 1 | 20 |  |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились |  | 1 | 10 |  |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует |  | 1 | 5 |  |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой |  | от 0 до 1 | 15 |  |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) |  | от 0 до 1 | 15 |  |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением муниципального бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше |  | 1 | 15 |  |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из муниципального бюджета от запланированного финансирования из муниципального бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | от 0 до 1 | 5 |  |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением муниицпального бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением муниципального бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | от 0 до 1 | 15 |  |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы.

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24»   июля  2013 г.   №  493-па

г. Шенкурск

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район» и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации

для опубликования

- В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.04.2013г. № 241-па «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», и руководителями муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции постановления от 21.05.2013г. № 329-па) постановляю:

- Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о

- доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования.

И.о.главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» 				В.В.Парфенов

Приложение

к  Постановлению главы МО «Шенкурский

муниципальный район»

от « 24 » июля 2013 г.  № 493-па

- П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Шенкурский муниципальный район»  и предоставления этих сведений средствам массовой информации

для опубликования

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским и издаваемым на территории Архангельской области средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном сайте по формам согласно приложению к настоящему Положению.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения,  размещают на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в целях уточнения ранее представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат размещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня их принятия.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения,  обеспечивается кадровыми службами или лицами, осуществляющими кадровую работу:  в районном отделе образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  -  в отношении лиц, замещающих должности руководителей муниципальных образовательных учреждений,  в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» - в отношении лиц, замещающих должности руководителей других муниципальных учреждений.

8. Кадровые службы или лица, осуществляющие кадровую работу в администрации и в районном отделе образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район»:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

9. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение

к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

должности руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования «Шенкурский муниципальный район и членов их семей

в сети Интернет на официальном сайте органов  местного самоуправления

МО «Шенкурский муниципальный район»  и предоставления этих сведений

средствам массовой информации для опубликования»

С В Е Д Е Н И Я

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 20___ года, об имуществе и обязательствах имущественного характера

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» _______________________________________________________

(ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения)

в _____________________________________________________________________

(администрация или РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)

|  | Декларирован ный годовой доход за 20___год (рублей) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |  |  |  | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекты недвижимого имущества |  |  | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв.м.) | страна расположения |
|  |  | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв.м.) | страна расположения |  |  |  |  |
| лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супруга(супруг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несовершеннолетний ребенок (сын или дочь) |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________________________________________________

Председатель  редакционной коллегии - заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район»  Ферина О.В.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    200   экз.             реализуется БЕСПЛАТНО