|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «14» января 2022 года № 10р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайных ситуаций)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт пожарных водоемов» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории МО «Шенкурское» | оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | единиц | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1.3.Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | X | X |
| Приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта | проведение лабораторных испытаний воды и грунта | срок завершения |  | июнь |  |  |
| Найм спасателей/ обеспечение обучения и работы спасателя | создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | срок завершения |  | июль |  |  |