|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «28» января 2022 года № 53р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Районный отдел образования администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | процент | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | процент |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | процент | 73, | 74,0 | 74,3 | 74,3 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Количество получателей | человек | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.10. Приобретение дров для образовательных учреждений | Приобретение дров для образовательных учреждений | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| 1.1.20. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.24. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.26. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | человек | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 1.1.27. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | процент | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | Ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в соответствие с образовательными программами учреждений; проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности учреждений; ремонт и приобретение транспортных средств | количество учреждений |  |  | 2 | 2 |
| 1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, игрового оборудования для уличных площадок, детской мебели | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| 1.2.6.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций | Приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| 1.2.7. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в помещениях | срок исполнения |  |  | 30 сентября |  |
| 1.2.8. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | Устранение предписаний надзорными органами | срок исполнения |  |  | 30 сентября |  |
| 1.2.12. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование | Доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, мебели для столовых, посуды и столовых приборов | срок исполнения |  |  |  | 31 декабря |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество получателей компенсации | человек | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество получателей | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования на основании договоров о целевом обучении с органами местного самоуправления, расположенными на территории Архангельской области | человек | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | Доля освоения выделенных денежных средств | процент | 23,0 | 49,0 | 75,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | процент | 0 | 45,3 | 47,5 | 47,8 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | Информирование населения, работодателей путем публикации в районной газете информационной статьи по организации летнего отдыха и оздоровления детей и печати информационных листовок | срок информирования |  | 1 апреля |  |  |
| 3.3. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | процент |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 |