Приложение № 3

# к Постановлению от  23  августа 2021 года

# Задание

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.

Со дня вступления в силу концессионного соглашения и до начала реконструкции объекта концессионного соглашения:

Установленная мощность котельной «дер. Никифоровская, ул. Ленина, д. 18а» 2 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет - 0,38 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,38 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.

Концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения обеспечить максимальную нагрузку теплоснабжения в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения сельского поселения «Федорогорское», а также повысить качество и надежность услуг теплоснабжения.

В результате выполненения мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0,00 ед./ 1 Гкал/ч установленной мощности, число нарушений прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0,0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива после выполнения мероприятий (к 2031 году): опилки, дрова, стружка – 180,10 кг у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекторов источника. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 58,50 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий - не более 1,40 Гкал/м².

Основные направления пореконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Расходы на реализацию мероприятий в ценах первого года реализации концессионного соглашения, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | ИТОГО |
| 1 | Повышение надежности и энергетической эффективности источника теплоснабжения в дер. Никифоровская | Замена котла № 1 КВм-1,16Д 1,0 Гкал (основного, вид топлива – опилки, стружка) на котел КВУ – 1000 0,86 Гкал/ч, дымовой трубы, насосов | 2023 | 0,00 | 5427,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5427,48 |
|  |  | Замена котла № 2 Ижевск 1,0 Гкал (резервного, вид топлива – дрова) на котел КВр – 1,16 1,0 Гкал | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,49 |
| 2 | Оптимизация работы тепловых сетей в дер. Никифоровская | Замена тепловых сетей Dу 100 мм протяженностью 20 м, Dу 70 мм протяженностью 246 м, бесканальная прокладка, в двухтрубном исполнении | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725,61 | 0,00 | 1725,61 |
| ВСЕГО |  |  |  | 0,00 | 5427,48 | 0,00 | 1298,49 | 0,00 | 1725,61 | 0,00 | 8451,58 |
| ВСЕГО в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  |  | 0,00 | 5915,61 | 0,00 | 1542,55 | 0,00 | 2234,32 | 0,00 | 9692,48 |

Основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Мероприятия | Расходы на реализацию мероприятия в ценах первого года действия концессионного соглашения, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | ИТОГО |
| 1 | Замена котла № 1 КВм-1,16Д 1,0 Гкал (основного, вид топлива – опилки, стружка) на котел КВУ – 1000 0,86 Гкал/ч, дымовой трубы, насосов | 0,00 | 5427,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5427,48 |
| 2 | Замена котла № 2 Ижевск 1,0 Гкал (резервного, вид топлива – дрова) на котел КВр – 1,16 1,0 Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,49 |
| 3 | Замена тепловых сетей Dу 100 мм протяженностью 20 м, Dу 70 мм протяженностью 246 м, бесканальная прокладка, в двухтрубном исполнении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725,61 | 0,00 | 1725,61 |
| ВСЕГО |  | 0,00 | 5427,48 | 0,00 | 1298,49 | 0,00 | 1725,61 | 0,00 | 8451,58 |
| ВСЕГО в прогнозных ценах соответствующих лет |  | 0,00 | 5915,61 | 0,00 | 1542,55 | 0,00 | 2234,32 | 0,00 | 9692,48 |