Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«31» марта 2022 г. № 210р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.11.2020 г. № 503-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

 3. МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «31» марта 2022 г. № 210р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.11.2020 года № 503–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число участников культурно–досуговых мероприятий составило 19377 человек);

- исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта». Проведение работ по увеличению водоотдачи внутреннего пожарного водопровода путём восстановления пожарного водоёма возле МБУК «Дворец культуры и спорта» и подключения к нему (приобретение материалов для проведения работ по увеличению водоотдачи внутреннего пожарного водопровода путем восстановления пожарного водоема возле МБУК «Дворец культуры и спорта» и подключения к нему);

- исполнение требований антитеррористической безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта» (приобретение и монтаж оборудования) (приобретение регистратора видеонаблюдению (повышение безопасности объекта в соответствии с ФЗ №35 –ФЗ от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму»);

- текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно–досугового типа (проведение текущего ремонта крыльца главного входа МБУК «Дворец культуры и спорта»);

- повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждения в 2021 до 47010,50 рублей).

 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 16287,97114 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 806,15259 тыс. рублей;

 - муниципальный бюджет – 251,662тыс. рублей;

 - бюджет поселения – 15230,15655 тыс. рублей.

 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 18 ноября 2021 года № 543.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 92 балла.

 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет МО «Шенкурское» | муниципальный бюджет |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 15063,7 | 15063,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15063,7 | 15063,7 | 0,0 | 0,0 | 15893,92586 |
| 2. Исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 25,0 | 25,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 4. Исполнение требований антитеррористической безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 90,0 | 90,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 5. Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 251,662 | 251,662 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,662 | 251,662 | 251,662 |
| 6. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 857,60914 | 857,60914 | 100 | 0,0 | 0,0 | 806,15259 | 806,15259 | 51,45655 | 51,45655 | 0,0 | 0,0 | 857,60914 |
| Итого по муниципальной программе | 16287,97114 | 16287,97114 | 100 | 0,0 | 0,0 | 806,15259 | 806,15259 | 15230,15655 | 15230,15655 | 251,662 | 251,662 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» |
| 1.Увеличение численности участников клубных формирований | человек | 365 | 384 | +19 | 100 |  |
| 2.Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий  | человек | 19377 | 11585 | -7792 | 60 | В связи с эпидемиологической обстановкой и введением ограничений на проведение культурно-досуговых мероприятий |
| 3.Удовлетворённость населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | проценты | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,83 | 50 | 42 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 % Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |