# Приложение № 3

# К Постановлению от «18» августа 2021 года № 35

# Задание и основные мероприятия с описанием характеристик таких мероприятий

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.

Со дня вступления в силу концессионного соглашения и до начала реконструкции объекта концессионного соглашения:

Установленная мощность котельной «с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68а» 1,6 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет - 0,39 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,39 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.

Установленная мощность котельной «пос. Красная Горка, ул. Садовая, д. 1» 1,023 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 0,17 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление – 0,17 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.

Концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения обеспечить максимальную нагрузку теплоснабжения в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения сельского поселения «Шеговарское», а также повысить качество и надежность услуг теплоснабжения.

В результате выполненных мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0,00 ед./ 1 Гкал/ч установленной мощности, число нарушений прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0,0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива после выполнения мероприятий (к 2030 году): дрова – 227,40 кг у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекторов источника. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 503,00 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий - не более 1,20 Гкал/м².

Основные направления по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Расходы на реализацию мероприятий по годам, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | ИТОГО |
| 1 | Повышение надежности и энергетической эффективности источника теплоснабжения в с. Шеговары. | Разборка старого здания котельной. Строительство блочно-модульной котельной в с. Шеговары (вид топлива - дрова). Замена котла КВм-0,93КД на котел КВМ-1,74, сетевых насосов. | 2022 | 0,00 | 9377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9377,25 |
| 2 | Оптимизация работы тепловых сетей в с. Шеговары. | Строительство участка тепловой сети Шеговары-Красная Горка, 960 м., Ду=100(в двухтрубном исчислении) | 2023 | 0,00 | 0,00 | 8156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8156,93 |
| 3 | Оптимизация работы системы теплоснабжения пос. Красная Горка | Реконструкция тепловых сетей пос. Красная Горка, надземной прокладки Dу=80 мм протяженностью 382 м. (в двухтрубном исчислении) | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4073,55 |
| 4 | Оптимизация работы тепловых сетей с. Шеговары | Реконструкция тепловых сетей с. Шеговары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подземной прокладки до ФАПА Dу=50 мм протяженностью 50 м., до школы Ду=80 мм. – 270 м. (в двухтрубном исчислении) | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3191,50 | 0,00 | 0,00 |  | 3191,50 |
|  |  | подземной прокладки до детского сада и жилого дома по ул. Центральной,66: Dу=80 мм протяженностью 350 м., (в двухтрубном исчислении) | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3729,02 | 0,00 |  | 3729,02 |
| Всего |  |  |  | 0,00 | 9377,25 | 12230,49 | 0,00 | 3191,50 | 3729,02 | 0,00 |  | 28528,26 |

Основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Мероприятие | Расходы на реализацию мероприятия, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ИТОГО |
| 1 | Реконструкция котельной с. Шеговары (Разборка старого здания котельной. Строительство блочно-модульной котельной в с. Шеговары (вид топлива - дрова). Замена котла КВм-0,93КД на котел КВМ-1,74, сетевых насосов) | 0,00 | 9377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9377,25 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети Шеговары-Красная Горка, 960 м., Ду=100(в двухтрубном исчислении) | 0,00 | 0,00 | 8156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8156,93 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей пос. Красная Горка, надземной прокладки Dу=80 мм протяженностью 382 м. (в двухтрубном исчислении) | 0,00 | 0,00 | 4073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4073,55 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей с. Шеговары: - подземной прокладки до ФАПА Dу=50 мм протяженностью 50 м., до школы Ду=80 мм. – 270 м. (в двухтрубном исчислении, - подземной прокладки до детского сада и жилого дома по ул. Центральной,66: Dу=80 мм протяженностью 350 м., (в двухтрубном исчислении) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3191,50 | 3729,02 | 0,00 | 6920,04 |
| Всего |  | 0,00 | 9377,25 | 12230,49 | 0,00 | 3191,50 | 3729,02 | 0,00 | 28528,26 |