УТВЕРЖДЁН

распоряжением главы

администрации МО «Шеговарское»

от 01 марта 2013 года № 15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области

| Мероприятия | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утверждение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО «Шеговарское» (пункт 1 части 6 статьи 11 Федерального закона «Об организации предоставления Государственных и муниципальных услуг») | постановление | 1 апреля 2013 года | Клементьева О.А. |
| 2. Определение перечня муниципальных услуг МО «Шеговарское» с элементами межведомственного информационного взаимодействия | постановление | 1 апреля 2013 года | Клементьева О.А. |
| 3.Утверждение перечня муниципальных услуг, оказываемых за счёт средств заявителя (часть3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») | Решение представительного органа | 1 мая 2013 года | Клементьева О.А. |
| 4.Утверждение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для представления органами местного самоуправления муниципальных услуг (часть 3 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) | Решение представительного органа | 1 мая 2013 года | Клементьева О.А. |
| 5.Разработка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (часть 1 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Постановление | 1 мая 2013 года | Истомина М.П. |
| 6. Размещение проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации в сети Интернет |  | 1 мая 2013 года | Истомина М.П. |
| (части 2 и 4 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) |  |  |  |
| 7. Проведение мероприятий по информированию граждан о требованиях Федерального закона «Об организации предоставления предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежемесячный отчёт | Ежемесячно в течении 2013 года | Котова Е.В. |
| 8.Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов с целью внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, которые содержат ограничения для использования межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | постановление | 1 апреля 2013 года | Истомина М.П. |
| 9.Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного информационного взаимодействия), в том числе: -определение перечня и состава сведений (документов), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций и которые необходимы для предоставления муниципальной услуги; -определение предельных сроков межведомственного информационного взаимодействия; -определение способов (по почте, по факсу, по электронной почте, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, иное) и форматов (бумажный носитель, электронный документ, с электронной подписью, без электронной подписи) межведомственного информационного взаимодействия. |  | 1 июля 2013 года | Истомина М.П. |
| 10. Согласование технологических карт межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, участвующими в межведомственном информационном взаимодействии, и заключение соглашений о межведомственном информационном взаимодействии |  | 1 августа 2013 года | Клементьева О.А. |
| 11. Осуществление перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме |  | 1 сентября 2013 года | Клементьева О.А. |