Приложение

к постановлению администрации Шенкурского муниципального района

Архангельской области

от «11» июня 2021 г. №   302  -па

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2021г. |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского района, обеспечение потребностей населения Шенкурского района в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы – создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 15,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Число участников культурно – массовых мероприятий: в 2021 г - 2000 человек; в 2022 г – 2025 человек; в 2023 г – 2050 человек; в 2024 г - 2075 человек; в 2025 г – 2100 человек | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.1.2 | Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 15,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Число участников культурно – массовых мероприятий: в 2021 г - 2000 человек; в 2022 г – 2025 человек; в 2023 г – 2050 человек; в 2024 г - 2075 человек; в 2025 г – 2100 человек | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Число участников культурно – массовых мероприятий: в 2021 г - 2000 человек; в 2022 г – 2025 человек; в 2023 г – 2050 человек; в 2024 г - 2075 человек; в 2025 г – 2100 человек. | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
|  | Итого по разделу: |  | Муниципальный бюджет | 80,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 155286,6 | 30060,40 |  | 30450,20 |  | 31592,00 |  |  | 31592,00 |  |  | 31592,00 |  |  | число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» 2021 г. – 41309 чел.; 2022 г. – 42100 чел.; 2023 г. – 42802 чел.; 2024 г. – 43100 чел.; 2025 г. – 43100 чел. | Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек |
| 1.2.2 | Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Итого: | 754,875 | 354,875 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского района: 2021 г. – 160 единиц; 2022 г. – 160 единиц; 2023 г. – 160 единиц; 2024 г. – 160 единиц; 2025г. – 160 единиц. | Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского района |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 470,975 | 70,975 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 283,9 | 283,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | Итого: | 156041,475 | 30415,275 |  | 30550,2 |  | 31692,0 |  |  | 31692,0 |  |  | 31692,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 155757,575 | 30131,375 |  | 30550,2 |  | 31692,0 |  |  | 31692,0 |  |  | 31692,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 283,9 | 283,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 44983,40 | 8715,10 |  | 8813,50 |  | 9151,60 |  |  |  | 9151,60 |  | 9151,60 |  |  | ##### число посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» 2021 г. – 5985 чел.; 2022 г. – 6042 чел.; 2023 г. – 6262 чел.; 2024 г. – 6530 чел.; ##### 2025 г. – 6530 чел. | ##### Посещаемость музеев |
|  | Итого по разделу: |  | Муниципальный бюджет | 44983,40 | 8715,10 |  | 8813,50 |  | 9151,60 |  |  |  | 9151,60 |  | 9151,60 |  |  |  |  |
| Раздел 1.4. Оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 92877,106 | 18151,126 |  | 18171,14 |  | 18879,04 |  |  |  | 18837,90 |  | 18837,90 |  |  | Количество учащихся ДШИ: 2021-286 человек; 2022-293 человека; 2023 – 299 человек; 2024 – 302 человека; 2025 – 302 человека. | Количество учащихся ДШИ |
|  | Итого по разделу: |  | Муниципальный бюджет | 92877,106 | 18151,126 |  | 18171,14 |  | 18879,04 |  |  |  | 18837,90 |  | 18837,90 |  |  |  |  |
| Раздел 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 65,0 | 10,0 |  | 20,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Приобретено инструментов: 2021 – 4 единицы; 2022 – 5 единиц; 2023 – 5 единиц; 2024 – 4 единицы; 2025- 4 единицы. | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры |
| 1.5.2 | Капитальный ремонт зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 320,3841 | 0,0 |  | 320,3841 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Ремонт зданий | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры |
| 1.5.3 | Монтаж и наладка оборудования пожарно – охранной сигнализации МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 52,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 52,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Установка пожарно-охранной сигнализации в учреждении | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.4 | Текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений музея и устройство скважины | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 143,0 | 0,0 |  | 143,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Устранение недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.5 | Разработка сметной документации, оказание услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта на капитальный ремонт межэтажного перекрытия, кровли, оконных заполнений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 63,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  | 0,0 |  | Сохранение объекта культурного наследия | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.6 | Капитальный ремонт межэтажного перекрытия МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 300,0 |  | Сохранение объекта культурного наследия | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.7 | Капитальный ремонт кровли здания музея МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 60,0 |  | Сохранение объекта культурного наследия | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.8 | Капитальный ремонт оконных заполнений здания музея МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 180,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 180,0 |  | Сохранение объекта культурного наследия | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.9. | Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Муниципальный бюджет | 144,647 | 144,647 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.10 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Муниципальный бюджет | 33,00 | 33,00 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
| 1.5.11 | Капитальный ремонт здания Ровдинского библиотечно-культурного центра (здание Ровдинской библиотеки - ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт полов) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого: | 1222,5441 | 1222,5441 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Ремонт здания Ровдинской библиотеки | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 73,353 | 73,353 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1149,1911 | 1149,1911 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.5.12 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого: | 5947,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5947,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Приобретение 1 автоклуба | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 356,82 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 356,82 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной и федеральный бюджет | 5590,18 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5590,18 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | Итого | 8530,5752 | 1410,1911 |  | 483,3841 |  |  | 6045,5 |  |  |  | 41,5 |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 1791,2041 | 261,0 |  | 483,3841 |  |  | 455,32 |  |  |  | 41,5 |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной и федеральный бюджет | 6739,3711 | 1149,1911 |  | 0,0 |  |  | 5590,18 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1149,1911 | 1149,1911 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | Итого | 302512,5562 |  | 58707,6921 |  | 58034,2241 |  |  | 65784,14 |  |  | 59739,00 |  | 60247,50 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 295489,2851 |  | 57274,601 |  | 58034,2241 |  |  | 60193,96 |  |  | 59739,00 |  | 60247,50 |  |  |  |
|  |  |  | Областной и федеральный бюджет | 7023,2711 |  | 1433,0911 |  | 0,0 |  |  | 5590,18 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1433,0911 |  | 1433,0911 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – содействие развитию туризма в Шенкурском районе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы - повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие творческой делегации района в Маргаритинской ярмарке | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Муниципальный бюджет | 18,0 | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Формирование привлекательного имиджа территории | Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» |  |  | 18,0 | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 30,0 | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги: в 2021 г - 1700 человек; в 2022 г – 1705 человек; в 2023 г – 1705 человек; в 2024 г - 1710 человек; в 2025 г. – 1710 человек | Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги |
|  | Всего по подпрограмме № 2 |  | Итого | 48,0 | 0,0 |  | 33,0 |  | 0,0 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 48,0 | 0,0 |  | 33,0 |  | 0,0 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – пожарная безопасность зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы - проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обработка чердачных перекрытий МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 58,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 29,4 |  |  | 29,4 |  |  | 0,0 |  |  | Повышение пожаробезопасности и энергоэффективности учреждений: в 2023 г. – 1 объект; в 2024 г. –1 объект; | Число учреждений культуры Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности |
| 3.2 | Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 220,5 | 44,1 |  | 44,1 |  | 44,1 |  |  | 44,1 |  |  | 44,1 |  |  | Повышение пожаробезопасности в 5 объектах | Число учреждений культуры Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности |
| 3.3 | Ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 36,76 | 0,0 |  | 0,0 |  | 36,76 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Повышение пожаробезопасности на 1 объекте в Верхоледский БКЦ | Число учреждений культуры Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Итого | 316,06 | 44,1 |  | 44,1 |  | 110,26 |  |  | 73,5 |  |  | 44,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 316,06 | 44,1 |  | 44,1 |  | 110,26 |  |  | 73,5 |  |  | 44,1 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 302876,6162 | 58751,7921 |  | 58111,3241 |  | 65894,4 |  |  | 59827,50 |  |  | 60291,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 295853,3451 | 57318,701 |  | 58111,3241 |  | 60304,22 |  |  | 59827,50 |  |  | 60291,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной и федеральный бюджет | 7023,2711 | 1433,0911 |  | 0,0 |  | 5590,18 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1433,0911 | 1433,0911 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |