|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «26» февраля 2021 года № 108р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Количество разработанных и выпущенных буклетов | единиц | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2. Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | Конкурс «Подросток и закон» | срок завершения |  |  |  | До 30 декабря |
|  | «День Государственного флага российской Федерации» | срок завершения |  |  | До 30 сентября |  |
| 1.3. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально-опасном положении | Количество человек, получивших консультативно-коррекционную и лечебную помощь | человек | 0 | 0 | 7 | 14 |