Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«31»  марта 2022 года  № 206р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.01.2020г. № 18–па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году неудовлетворительной.

3.	Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального района                             О.И. Красникова

УТВЕРЖДЕН

- распоряжением администрации

- Шенкурского муниципального района

- Архангельской области

- от «31» марта 2022 г. № 206р

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17.01.2020г. № 18–па  (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Объем финансирования   подпрограммы в отчетном периоде составил – 50,0  тыс. рублей, из них средства:

местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ввод (приобретение) жилья; улучшение жилищных условий для семей | 50,0 | 0,0 | отсутствие желающих принять участие в конкурсе на улучшение жилищных условий | - |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 0 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2021 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях населения | отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

- Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | % | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие желающих принять участие в конкурсе на улучшение жилищных условий |
| - 2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | отсутствие желающих принять участие в конкурсе на улучшение жилищных условий |
| - 3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие желающих принять участие в конкурсе на улучшение жилищных условий |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

за 2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0 | 30 | 0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0 | 50 | 0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0 | 20 | 0 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 0 баллов Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |