|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «04» марта 2021 года № 127р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт пожарных водоемов» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» | оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | X | X |
| Приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта | проведение лабораторных испытаний воды и грунта | срок завершения |  | июнь |  |  |
| Найм спасателей/ обеспечение обучения и работы спасателя | создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | срок завершения |  | июнь |  |  |