АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 6 марта 2025 г. № 140-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 29 декабря 2022 года № 31-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году средней.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 6 марта 2025 г. № 140-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте»:

- информация о начале и итогах отборов на конкурсной основе для предоставления субсидий и грантов для МСП;

- приглашения на вебинары, семинары Центра компетенций в сфере сельского хозяйства, Агентства регионального развития Архангельской области (далее - АНО АО «АРР»), группы НКО «Гарант»;

- информация о мерах поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП;

- справочная информация (мониторинги, реестры).

2) Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В течение года отделами администраций проведено более 20 консультаций в различных направлениях.

3) Участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП:

В течение 2024 года ежемесячно в режиме ВКС проводились семинары:

- в январе 2024 года состоялся семинар по ВКС «Обязательная маркировка животных: сроки и правила»;

- в феврале 2024 года - семинар на тему «Здоровое молоко от здоровой коровы», на котором выступили сотрудники лаборатории селекционного контроля качества Архангельского научно-исследовательского института сельского хозяйств»;

- в апреле 2024 года состоялся семинар на тему «Особо ценные сельскохозяйственные угодья – приоритетные земли с/х назначения. Порча земель – объект правонарушения»;

- в мае 2024 года - семинар на тему «Портал предоставление мер финансовой государственной поддержки - ГИИС «Электронный бюджет»;

- в июне 2024 года - семинар на тему: «Ярмарка: от А до Я»;

- в октября 2024 года на площадке АНО АО «Агентство регионального развития» прошла встреча СХТП региона с Общественной организацией «Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер».

На территории Шенкурского округа в июле 2024 года проведено два региональных мероприятия:

- выездной семинар на полях крестьянских (фермерских) хозяйств «Шенкурский винегрет», организованный Центром сельхозкомпетенций Архангельской области.

- «Бизнес-десант», организованный АНО АО «Агентство регионального развития».

В августе 2024 года в г. Вельск сотрудники администрации Шенкурского муниципального округа представляли Шенкурский муниципальный округ на туристического фестивале автокараванеров в рамках проекта «Дорога на русский Север».

В сентябре и октябре 2024 года активные граждане Шенкурского муниципального округа, специалисты администрации офлайн, проводимых в рамках Маргаритинской ярмарки, торгового форума, обучение в «Школе сельского отельера».

В октябре 2024 года для граждан, ищущих работу и состоящих на учете в кадровом центре по Шенкурскому округу - встреча «Туризм в Шенкурске».

4) Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа Архангельской области.

В 2024 году проведено две встречи главы Шенкурского муниципального округа с предпринимательским сообществом.

В январе 2024 года были рассмотрены вопросы:

1. Планирование деятельности администрации Шенкурского муниципального округа.

 2. План планируемых к реализации мероприятий на 3-летний период в социальной сфере, коммунальной сфере, благоустройства территорий.

 3. Разработка мероприятий социально-экономического развития Шенкурского муниципального округа на долгосрочный период.

На второй встрече в сентябре 2024 года:

1. Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализация проекта «Екатерининский ручей».

2. Проект «Комфортное Поморье».

5) Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Перечень муниципального имущества утвержден постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 13 августа 2020 года № 353-па и размещен на официальном сайте Шенкурского муниципального округа.

6) Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

В настоящее время муниципальные правовые акты в сфере оказания имущественной поддержки находятся в стадии разработки.

7) Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

На регулярной основе в течении нескольких дней после получения финансовой поддержки предпринимателями Шенкурского муниципального округа, информация вносится в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России.

8) Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ведется на регулярной основе.

Специалистом отдела ежеквартально формируется и актуализируется информация единого информационного ресурса «Торговый реестр», содержащего сведения о хозяйствующих субъектах на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

9) Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области ежегодно заключаются Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, в целях возмещения части затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. В 2024 году заключены три Соглашения.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 489 736,84,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 467 000,00 рублей;

– бюджета округа – 22 736,84 рублей.

За отчетный период израсходовано 489 736,84 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 467 000,00 рублей;

– бюджета округа – 22 736,84 рублей.

1.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 года № 547-пп, соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 января 2024 года № 138-24-20-пф-007.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением Плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, процент | 2 | 0 | в связи с отсутствием подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 5 февраля 2024 года № 61-р.

Невыполнение одного мероприятия в соответствии с планом реализации муниципальной программы, не достижение трех целевых показателей отрицательно повлияло на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

 Предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

 «Развитие малого и среднего Предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 35000,00 | 35000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
| 1.2. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 454736,84 | 454736,84 | 100 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 432000,00 | 22736,84 | 22 736,84 | 0,00 | 0,00 | 454736,84 |
| Всего по муниципальной программе | 489736,84 | 489736,84 | 100 | 0,00 | 0,00 | 467000,00 | 467000,00 | 22736,84 | 22736,84 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

 предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе  |
| 1.1. Количество субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 268 | 273 | 299 | 267 | 89 | 280 | снижение количества субъектов МСП связано с перерегистрацией ИП на самозанятых |
| 1.2.Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области; в информационном бюллетене«Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 35 | 27 | 20 | 20 | 100 | 20 |  |
| 1.3.Количество консультаций, оказанных в рамках работы отдела АПК и торговли и комитетом поуправлению муниципальнымимуществом | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 23 | 23 | 20 | 21 | 100 | 20 | увеличение количества обращений |
| 1.4.Количество семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 15 | 11 | 7 | 13 | 100 | 7 | активная работа центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области |
| 2.1.Количество организованных Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 4 | 3 | 3 | 2 | 66 | 3 | отсутствие предложений по проведению Совета |
| 3.1.Ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом) | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | - |  -  | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся |
| 4.1. Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 11 | 11 | 11 | 12 | 100 | 11 | увеличение количества сельхозтоваропроизводителей, с которыми заключены соглашения о государственной поддержке |
| 4.2. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

 предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

 ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 87 баллов. |